## Wymagania ogolne
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE
Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki (gmina Konstancin-Jeziorna) w ciągu drogi powiatowej nr 2801W
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | D-M.00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 | ryczałt | - | -
2 | D-M.00.00.00 | Wykonanie projektów rysunków roboczych i inne roboty zgodnie z Rozdziałem 1.5.2.2. Wymagań Ogólnych (D-M.00.00.00) | ryczałt | - | -
| D-M.00.00.00 | UTRZYMANIE I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
3 | D-M.00.00.00 | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z instalacją wszystkich niezbędznych urządzeń bezpieczeństwa i kontroli ruchu | ryczałt | - | -
4 | D-M.00.00.00 | Utrzymanie wszystkich niezbędznych urządzeń bezpieczeństwa i kontroli ruchu w trakcie całego okresu budowy | ryczałt | - | -
5 | D-M.00.00.00 | Usunięcie po zakończeniu robót urządzeń bezpieczeństwa i kontroli ruchu na czas budowy | ryczałt | - | -
6 | D-M.00.00.00 | Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie (w czasie trwania budowy i 6 miesięcy po zakończeniu robót) i demontaż tablic informacyjnych o wymiarach: 2.4 m x 2.4 m) | szt. | 3
7 | D-M.00.00.00 | Inwentaryzacja stanu dróg dla dowozu materiałów oraz stanu budynków przylegających do inwestycji | ryczałt | - | -
8 | D-M.00.00.00 | Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie i demontarz zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego | ryczałt | - | -
9 | D-M.00.00.00 | Wykonanie i dostarczenie 4 kompletów geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy zasadniczej | ryczałt | - | -
RAZEM NETTO:
Sumę Kosztorysu Nr 1 przenieść do Zestawienia zbiorczego

## Roboty drogowe
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE
Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki (gmina Konstancin-Jeziorna) w ciągu drogi powiatowej nr 2801W
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie
1 |  | odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | m | 250
2 |  | stabilizacja granic pasa drogowego | ryczałt | ---
| D.01.02.01/01 | Usunięcie drzew i krzewów
3 |  | usunięcie drzew o średnicy pnia od 5 do 85 cm | szt. | 161
4 |  | usunięcie karp | szt. | 63
5 |  | usunięcie krzewów i podrostu roślinnego | m2 | 260
| D.01.02.01/02 | Ochrona drzew i podcięcie koron drzew w czasie budowy
6 |  | ochrona drzew i podcięcie koron drzew w czasie budowy | szt. | 6
| D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu
7 |  | mechaniczne usunięcie humusu o śr grubości 15 cm | m2 | 400
8 |  | mechaniczne usunięcie humusu o śr grubości 40 cm | m2 | 100
9 |  | odwiezienie nadmiaru humusu na odkład | m3 | 100
| D.01.02.03 | Wyburzenie obiektów kubaturowych
10 |  | rozbiórka ogrodzeń | m | 20
| D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg i ulic
11 |  | rozebranie istniejących warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową i podłożem | m2 | 1060
12 |  | rozbiórka barier stalowych | m | 75
13 |  | demontaż tarcz znaków drogowych | szt. | 15
14 |  | usunięcie słupków znaków drogowych | szt. | 12
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
15 |  | wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp | m3 | 650
16 |  | wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład | m3 | 400
| D.02.03.01 | Wykonanie nasypów
17 |  | wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu | m3 | 650
18 |  | wykonanie nasypów z pozyskaniem z dokopu i transportem gruntu | m3 | 150
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
| D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
19 |  | budowa kanałów deszczowych fi 200 mm | m | 35
20 |  | wykonanie studni połączeniowych fi 1200 mm | szt. | 2
21 |  | wykonanie wylotów kolektorów fi 200 mm do ścieku skarpowego umocnionego prefabrykatami trapezowymi | szt. | 2
22 |  | wykonanie studzienki ściekowej o śr. 50 cm wraz z wpustem, przykanalikami i wprowadzeniem do studni połączeniowej | szt. | 4
| D.03.05.01 | Budowa zbiorników retencyjnych
23 |  | wykonanie nasypu wału ziemnego i dna bezodpływowego zbiornika na wody opadowe | m3 | 100
24 |  | zdjęcie humusu śr. gr. 40 cm | m2 | 200
25 |  | humusowanie wału ziemnego gr. 15 cm | m2 | 120
26 |  | umocnienie skarp i dna zbiornika płytami betonowymi typu JOMB na geowłókninie i podsypce piaskowej | m2 | 350
| D.04.00.00 | PODBUDOWY
| D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
27 |  | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcji | m2 | 6980
28 |  | mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 1200
29 |  | mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 2400
| D.04.05.01 | Podbudowa zasadnicza C5/6, pomocnicza C5/6 i ulepszone podłoże C3/4 (warstwa mrozoochronna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
30 |  | wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubości 22 cm (jezdnie) | m2 | 1200
31 |  | wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubości 30 cm (plac dla obsługi wału przeciwpowodziowego) | m2 | 250
32 |  | wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 10 cm (chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy) | m2 | 240
33 |  | wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 20 cm (plac dla obsługi wału przeciwpowodziowego) | m2 | 250
34 |  | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 20 cm (jezdnie) | m2 | 1200
| D.04.05.02 | Ulepszone podłoże z gruntu związanego spoiwem hydraulicznym C0.4/1.5
35 |  | wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/1.5 grubości 15 cm (chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy) | m2 | 240
36 |  | wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/1.5 grubości 25 cm (jezdnie) | m2 | 1200
| D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
37 |  | wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (KR3), grubość 6 cm | m2 | 1200
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIA
| D.05.03.05A | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
38 |  | wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm (KR3) | m2 | 1200
| D.05.03.05/B | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
39 |  | wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S (KR3) o grub. 4 cm | m2 | 1200
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
40 |  | ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm (plac dla obsługi wału przeciwpowodziowego i zjazdy) | m2 | 320
| D.05.03.30 | Połaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą
41 |  | wykonanie połaczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą | m | 14
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D.06.01.01 | Umocnienie skarp, rowów
42 |  | humusowanie z obsianiem skarp i rowów przy grubości humusu 15 cm wraz z hydroobsiewem | m2 | 400
| D.06.01.03 | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi
43 |  | umocnienie skarp drobnymi elementami betonowymi | m2 | 300
44 |  | wykonanie rowu umocnionego brukiem | m | 65
45 |  | wykonanie ścieku skarpowego umocnionego prefabrykatami trapezowymi | m | 10
46 |  | wykonanie ścieku skarpowego umocnionego brukiem | m | 85
47 |  | wykonanie ścieku liniowego wraz z wylotem do ścieku skarpowego | m | 10
48 |  | wykonanie wylotu ścieku skarpowego umocnionego brukiem na teren - typ I (umocnionego narzutem kamiennym i płytami betonowymi typu MON) | szt. | 1
49 |  | wykonanie wylotu ścieku skarpowego umocnionego brukiem do rzeki przez ściankę szczelną - typ II (umocnionego płytą betonową z betonu C 25/30 i narzutem kamiennym w rejonie grodzic) | szt. | 2
50 |  | wykonanie wylotu ścieku skarpowego umocnionego brukiem do rzeki - typ III (umocnionego narzutem kamiennym) | szt. | 1
51 |  | wykonanie wylotu ścieku skarpowego umocnionego brukiem do rowu drogowego - typ IV | szt. | 2
52 |  | wykonanie wylotu ścieku skarpowego umocnionego prefabrykatami trapezowymi do rowu drogowego - typ V | szt. | 2
| D.06.03.01 | Umocnienie poboczy
53 |  | umocnienie poboczy kruszywem grub. 15 cm | m2 | 400
| D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
54 |  | oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 75
| D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
55 |  | ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych | szt. | 16
56 |  | przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | 24
57 |  | przeniesienie istniejących tablic informacyjnych | szt. | 2
| D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
58 |  | ustawienie barier ochronnych stalowych typu N1W2 | m | 75
| D.07.06.01A | Ogrodzenia posesji
59 |  | wykonanie ogrodzeń posesji | m | 22
| D.07.06.02 | Wygrodzenia dla pieszych
60 |  | wygrodzenia dla pieszych | m | 130
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| D.08.01.01 | Krawężniki i oporniki betonowe
61 |  | ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm, na ławie betonowej z oporem | m | 230
62 |  | ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na ławie z oporem | m | 195
| D.08.02.02 | Chodnik z betonowej kostki brukowej
63 |  | wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm | m2 | 220
64 |  | ułożenie płytek wskaźnikowych dla osób niewidomych i słabowidzących | m2 | 4.8
| D.08.03.01 | Obrzeża betonowe
65 |  | ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm | m | 155
| D.08.05.01 | Ścieki uliczne
66 |  | wykonanie ścieku podchodnikowego wraz z wylotem do ścieku skarpowego | m | 6.5
| D.08.05.06 | Odwodnienie liniowe
67 |  | wykonanie ścieku liniowego wraz z wylotem do ścieku skarpowego | m | 10
| D.09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
| D.09.01.01 | Zieleń drogowa
68 |  | zagospodarowanie terenu wraz z trawnikami | m2 | 250
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY
| D.10.10.01 | Wzmocnienie podłoża georusztem i geokratą
69 |  | wykonanie wzmocnienia podłoża georusztem i geokratą | m2 | 100
RAZEM NETTO:
Sumę Kosztorysu Nr 2 prznieść do Zestawienia zbiorczego

## Most
KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - ROBOTY MOSTOWE
Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki (gmina Konstancin-Jeziorna) w ciągu drogi powiatowej nr 2801W
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 | D.01.01.02 | Wyznaczenie obiektów inżynierskich | obiekt | 1 |  | 0
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty
2 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie nieskalistym wraz z zabezpieczeniem | m3 | 2360 |  | 0
3 |  | - ścianka szczelna z grodzic typu G62 za podporą nr 1 - tracona | m2 | 412 |  | 0
4 |  | - ścianka szczelna z grodzic typu G62 za podporą nr 2 - wyciągana | m2 | 282 |  | 0
5 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkami | m3 | 2070 |  | 0
| M.11.05.00 | Pale fundamentowe typu CFA
| M.11.05.02 | Wykonanie pali formowanych świdrem ciągłym (CFA) o średnicy f 80 cm | x | x | x | x
6 |  | - długość 10,0 m | m | 280 |  | 0
| M.11.05.06 | Próbne obciążenia pali wierconych | x | x | x | x
7 |  | Próbne obciążenie pala f 80 cm | kpl | 2 |  | 0
| M.12.00.00 | ZBROJENIE
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa
8 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN | kg | 82350 |  | 0
|  | - fundamenty | kg | 16545 | x | x
|  | - podpory | kg | 21405 | x | x
|  | - płyta pomostu | kg | 33007 | x | x
|  | - zabudowy chodnikowe | kg | 9167 | x | x
|  | - płyty przejściowe | kg | 2226 | x | x
9 |  | - kotwa talerzowa (masa ok. 8,6 kg) | szt | 98 |  | 0
| M.13.00.00 | BETON
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny
10 | M.13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu (beton C30/37) | m3 | 153.2 |  | 0
| M.13.01.03 | Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x
11 |  | - beton C30/37, elementy podpór | m3 | 33.5 |  | 0
12 |  | - beton C35/45, ciosy podłożyskowe | m3 | 0.6 |  | 0
| M.13.01.04 | Beton podpór w elementach o grubości > 60 cm | x | x | x | x
13 |  | - beton C30/37, przyczółki | m3 | 125 |  | 0
| M.13.01.05 | Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x
14 |  | - beton C35/45, płyta pomostu ustroju zespolonego | m3 | 160 |  | 0
15 | M.13.01.07 | Beton kap chodnikowych (C30/37) | m3 | 82 |  | 0
16 | M.13.01.08 | Beton płyt przejściowych (C30/37) | m3 | 15 |  | 0
| M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny
| M.13.02.01 | Beton klasy < C20/25 w deskowanu | x | x | x | x
17 |  | - beton wyrównawczy C12/15 grubości 10-15 cm | m3 | 40 |  | 0
| M.13.03.00 | Prefabrykaty betonowe
18 | M.13.03.01 | Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych L=1,0m | szt | 121 |  | 0
| M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE
| M.14.01.00 | Konstrukcje stalowe
| M.14.01.02 | Konstrukcje stalowe ze stali S355 | x | x | x | x
19 |  | - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej mostu | Mg | 176 |  | 0
| M.14.01.04 | Elementy stalowe ustroju niosącego - łączniki zespolenia | x | x | x | x
20 |  | - wykonanie i montaż bolcowych łączników zespalających o średnicy f 22 mm i długości 150 - 200 mm | kg | 3000 |  | 0
| M.14.01.06 | Cięgna prętowe wysokiej wytrzymałości | x | x | x | x
21 |  | - wykonanie, montaż i regulacja cięgien prętowych o wytrzymałości 460 MPa i średnicy f 56 mm wraz z zakotwieniami, osłonami i zabezpieczeniem antykorozyjnym | kg | 2900 |  | 0
| M.14.02.00 | Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
| M.14.02.01 | Pokrywanie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi | x | x | x | x
22 |  | - wykonanie powłok malarskich na powierzchniach niemetalizowanych o łącznej grubości w stanie suchym 240 mm | m2 | 2350 |  | 0
23 |  | - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach stykających się z betonem o grubości 40 mm | m2 | 165 |  | 0
| M.15.00.00 | IZOLACJA I NAWIERZCHNIA
| M.15.01.00 | Izolacja cienka
24 | M.15.01.02 | Powłokowe hydroizolacje na powierzchniach betonowych stykających się z gruntem wykonywane na zimno | m2 | 550 |  | 0
| M.15.02.00 | Izolacja gruba
25 | M.15.02.03 | Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej grubości > 0,5 cm | m2 | 996 |  | 0
| M.15.03.00 | Nawierzchnie bitumiczne
26 | M.15.03.01 | Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (warstwa wiążąca 5,0 cm) | m2 | 344.5 |  | 0
27 | M.15.03.03 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (warstwa ścieralna grubości 4,5 cm) | m2 | 358.5 |  | 0
| M.15.04.00 | Nawierzchnie chodników
28 | M.15.04.01 | Nawierzchnio - izolacja chemoutwardzalna o grubości min. 5 mm | m2 | 355 |  | 0
| M.16.00.00 45221000-2 | ODWODNIENIE
| M.16.01.00 | Odwodnienie obiektów mostowych
| M.16.01.01 | Wpusty mostowe (średnica odpływu 150 mm) | x | x | x | x
29 |  | - wpusty przykrawężnikowe | szt | 12 |  | 0
| M.16.01.02 | Rury odwadniające | x | x | x | x
30 |  | - rury podłączenia wpustów f 150 mm | m | 8.5 |  | 0
31 |  | - rury kolektora f 200 mm | m | 106 |  | 0
32 |  | - przykanalik f 200 mm | m | 13 |  | 0
33 |  | - rury osłonowe f 300 mm | m | 13 |  | 0
| M.16.01.03 | Odwodnienie izolacji płyty pomostu | x | x | x | x
34 |  | - sączki | szt | 20 |  | 0
35 |  | - drenaż podłużny i poprzeczny | m | 240 |  | 0
| M.16.01.04 | Ściek przykrawężnikowy | x | x | x | x
36 |  | - z asfaltu twardolanego | m2 | 25 |  | 0
| M.17.00.00 | ŁOŻYSKA
| M.17.01.00 | Łożyska obiektów mostowych
| M.17.01.01 | Łożyska garnkowe | x | x | x | x
37 |  | - jednokierunkowe - nośność charakterystyczna N max =3300 kN | szt | 2 |  | 0
38 |  | - wielokierunkowe - nośność charakterystyczna N max =3300 kN | szt | 1 |  | 0
39 |  | - stałe - nośność charakterystyczna N max =3300 kN | szt | 1 |  | 0
| M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE
| M.18.01.00 | Urządzenia dylatacyjne obiektów mostowych
| M.18.01.01 | Urządzenia dylatacyjne szczelne jednomodułowe | x | x | x | x
40 |  | - dylatacja D1; u = + 40 mm | m | 13.1 |  | 0
41 |  | - dylatacja D2; u = + 20 mm | m | 13.1 |  | 0
| M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
| M.19.01.00 | Elementy zabezpieczające obiektów mostowych
| M.19.01.01 | Krawężnik kamienny | x | x | x | x
42 |  | - krawężnik mostowy 20x20 cm | m | 122 |  | 0
| M.19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych | x | x | x | x
43 |  | - bariery ochronne stalowe o parametrach H2W4 | m | 164 |  | 0
| M.19.01.04 | Balustrady na obiektach mostowych | x | x | x | x
44 |  | - balustrada stalowa szczeblinkowa na obiekcie (H=1,2 m) m=38 kg/m | m | 120.8 |  | 0
45 |  | - balustrada stalowa szczeblinkowa poza obiektem (H=1,2 m) m=25 kg/m zakotwiona w fundamentach betonowych | m | 6 |  | 0
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
| M.20.01.00 | Roboty przyobiektowe
| M.20.01.02 | Warstwa filtracyjna za przyczółkami i ścianami oporowymi | x | x | x | x
46 |  | - osłonięcie ścian geomembraną | m2 | 68 |  | 0
47 |  | - ułożenie rurek drenarskich f 100 PCV | m | 27 |  | 0
| M.20.01.04 | Instalacja urządzeń obcych | x | x | x | x
48 |  | - montaż podparć gazociągu | kg | 1650 |  | 0
49 |  | - montaż łączników i kotew wklejanych | kg | 50 |  | 0
50 |  | - montaż przepustów rurowych dla przepuszczenia odwodnienia i drenażu | kg | 114 |  | 0
| M.20.01.05 | Umocnienie nasypów i stożków przy obiektach | x | x | x | x
51 |  | - umocnienie drobnowymiarowymi elementami betonowymi | m2 | 181 |  | 0
52 |  | - wykonanie podwaliny z betonu klasy C16/20 | m3 | 11 |  | 0
| M.20.01.06 | Schody skarpowe | x | x | x | x
53 |  | - wykonanie prefabrykowanych schodów dla obsługi wraz z balustradą | m | 13.5 |  | 0
54 |  | - balustrada stalowa z rur (m=15 kg/m) | m | 13.5 |  | 0
55 |  | - dojścia do schodów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 6 |  | 0
| M.20.02.00 | Roboty zabezpieczające i wykończeniowe
56 | M.20.02.04 | Wykonanie uszczelnień elementów nawierzchni masami i taśmami topliwymi | m | 440 |  | 0
| M.20.02.08 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | x | x | x | x
57 |  | - powłoka z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań - podpory | m2 | 170 |  | 0
58 |  | - powłoka z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań - płyta pomostu | m2 | 555 |  | 0
| M.20.02.10 | Zabezpieczenie przed graffiti | x | x | x | x
59 |  | - zabezpieczenie powierzchni podpór do wysokości 2,5 m od poziomu terenu | m2 | 168 |  | 0
| M.20.02.14 | Punkty pomiarowo - kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich | x | x | x | x
60 |  | - stabilizacja punktów pomiarowych (reperów) w otoczeniu obiektu | szt | 2 |  | 0
61 |  | - osadzenie na obiekcie znaków pomiarowych | szt | 14 |  | 0
| M.20.04.00 | Roboty regulacyjne na ciekach wodnych
| M.20.04.02 | Umocnienie skarp i koryta cieków wodnych | x | x | x | x
62 |  | - roboty ziemne dla przygotowania brzegów rzeki pod lokalne naprawy i umocnienia | m3 | 78 |  | 0
63 |  | - umocnienie brzegu prawego ścianką szczelną stalową typu G62 | m2 | 193.5 |  | 0
64 |  | - wykonanie narzutu kamiennego w płotkach | m2 | 165 |  | 0
65 |  | - napraw uszkodzeń lewego brzegu rzeki narzutem kamiennym | m2 | 60 |  | 0
66 |  | - odtworzenie umocnienia skarp cieku płytami eko na podkładzie z geowłókniny | m2 | 135 |  | 0
| M.20.10.00 | Badania po zakończeniu budowy
67 | M.20.10.01 | Próbne obciążenia obiektu | obiekt | 1 |  | 0
| M.20.15.00 | Roboty pomocnicze
| M.20.15.01 | Budowa i rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych | x | x | x | x
68 |  | - wykonanie i rozbiórka podpór pośrednich kładki z pali stalowych o średnicy 508/10 | Mg | 9.7 |  | 0
69 |  | - wbicie ścianek szczelnych z grodzic typu G62 na dojściach do kładki i ich usunięcie po zakończeniu robót | m2 | 292 |  | 0
70 |  | - wykonanie nasypów w ścianach szczelnych z grodzic na dojściach do kładki i ich usunięcie po zakończeniu robót | m2 | 177 |  | 0
71 |  | - wykonanie i rozbiórka podpór skrajnych kładki z płyt drogowych | m2 | 21 |  | 0
72 |  | - wykonanie nawierzchni na dojściach do kładki z tłucznia grubości 10 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm | m2 | 102 |  | 0
73 |  | - montaż i demontaż łożysk elastomerowych o nośności charakterystycznej 120 kN | szt | 12 |  | 0
74 |  | - montaż i demontaż ustroju niosącego kładki z dźwigarów walcowanych typu HEB 500 | Mg | 23.3 |  | 0
75 |  | - montaż i demontaż pomostu drewnianego | m3 | 9.4 |  | 0
76 |  | - montaż i demontaż balustrad stalowych o wysokości 1,20 m | m | 108 |  | 0
77 |  | - wykonanie elementów umożliwiających tymczasowe podwieszenie przewodu gazowego | kg | 900 |  | 0
78 |  | - wykonanie wygrodzeń typu U-12a H=1,2 m na dojściach do kładki | szt | 72 |  | 0
| M.20.21.00 | Roboty rozbiórkowe
| M.20.21.01 | Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych | x | x | x | x
79 |  | - rozbiórka ław fundamentowych | m3 | 55 |  | 0
80 |  | - rozbiórka podpór | m3 | 152 |  | 0
81 |  | - rozbiórka płyty pomostu | m3 | 116.5 |  | 0
82 |  | - rozbiórka kap chodnikowych | m3 | 9.5 |  | 0
83 |  | - rozbiórka krawężników betonowych | m | 79.2 |  | 0
| M.20.21.03 | Rozbiórka nawierzchni | x | x | x | x
84 |  | - rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej na jezdni na moście | m2 | 240 |  | 0
85 |  | - rozbiórka nawierzchni bitumicznej na jezdni w obrębie skrzydeł przyczółków | m2 | 50.4 |  | 0
86 |  | - rozbiórka podbudowy pod kostką granitową wraz z izolacją | m2 | 252 |  | 0
| M.20.21.05 | Rozbiórka elementów wyposażenia i bezpieczeństwa ruchu | x | x | x | x
87 |  | - rozbiórka balustrad stalowych ze słupkami betonowymi | m | 95.2 |  | 0
88 |  | - rozbiórka łożysk | szt | 16 |  | 0
89 |  | - rozbiórka dylatacji | m | 14.8 |  | 0
RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
Sumę Kosztorysu Nr 3 prznieść do Zestawienia zbiorczego

## Urządzenia obce
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - URZĄDZENIA OBCE
Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki (gmina Konstancin-Jeziorna) w ciągu drogi powiatowej nr 2801W
L.p. | Numer ST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X | D.01.04.01 | PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI GAZOWYCH | X | X | X | X
1 | D.01.04.01 | Przebudowa gazociągu | obiekt | 1 | ryczałt
RAZEM NETTO:
Kosztorys wypełnić na podstawie kosztorysu szczegółowego (zał.G1)
Sumę Kosztorysu Nr 4 przenieść do Zestawienia zbiorczego

## Zestawienie zbiorcze
KOSZTORYS OFERTOWY - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki (gmina Konstancin-Jeziorna) w ciągu drogi powiatowej nr 2801W
Kosztorys nr | Opis | Wartość (PLN)
1 | WYMAGANIA OGÓLNE
2 | ROBOTY DROGOWE
3 | ROBOTY MOSTOWE
4 | URZĄDZENIA OBCE
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT
PODATEK VAT (23 %)
OGÓŁEM (z podatkiem VAT)
słownie: