## plan
|  | Tabela nr 11 | [7 empty] | Załącznik nr do Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia
Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku
Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie | Źródła finansowania w roku 2024 |  | Wydatki w roku 2024 | Zmiany | Wydatki po zmianach w roku 2024 | Ogólny koszt inwestycji | Rok rozpoczęcia inwestycji | Rok zakończenia inwestycji | Stan zaawans. na dzień 01.01.2024 r. | Wyk. ogółem od początku realizacji | Wykonanie w 2023 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wykonanie w 2021 r. | Wykonanie w 2020 r. | Wykonanie w 2019 r. | Wykonanie w 2018 r. | Wykonanie w 2017 r. | Wykonanie do 31.12.2016 r.
1 | 600 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna | 239 300 50 000 | 250000 | -10700 | 239300 | 289300 | 2023 | 2024 | 17.28% | 50000 | 50000
2 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 150000 | 2023 | 2024 | 33.33% | 50000 | 50000
3 | 600 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W Chojnów – Czarnów – Konstancin – Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 2023 | 2024 | 0% | 0 | 0
4 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne (pomoc finansowa Gminy Piaseczno) | 500000 | 2250000 | -1750000 | 500000 | 27966186 | 2016 | 2024 | 98.21% | 27466186 | 311115 | 14693658 | 4090576 | 2100000 | 1246902 | 4346548 | 326660 | 350727
5 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 1670000 | 1820000 | -150000 | 1670000 | 4750562 | 2020 | 2024 | 64.85% | 3080562 | 2932962 | 98400 | 0 | 49200
6 | 600 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochodyi własne Przychody z emisji obligacji | 500 000 1 000 000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 5914174 | 2020 | 2024 | 74.64% | 4414174 | 0 | 1945835 | 2353339 | 115000
7 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W w Żabieńcu. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 1236367 | 2023 | 2024 | 73.31% | 906367 | 906367
8 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 400000 | 800000 | -400000 | 400000 | 9080532 | 2016 | 2025 | 91.19% | 8280532 | 943089 | 1472369 | 400558 | 1599870 | 1985955 | 868371 | 517459 | 492861
9 | 600 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęchery – Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 85300 | 100000 | -14700 | 85300 | 135300 | 2023 | 2024 | 36.95% | 50000 | 50000
10 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 150000 | 80000 | 70000 | 150000 | 5382420 | 2020 | 2024 | 97.21% | 5232420 |  | 4099590 | 1009830 | 123000
11 | 600 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Przychody z emisji obligacji | 669 800 4 500 000 | 5200000 | -30200 | 5169800 | 5319200 | 2020 | 2024 | 2.809% | 149400 | 0 | 4400 | 94250 | 50750
12 | 600 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 5892282 | 2016 | 2024 | 98.98% | 5832282 | 594660 | 1178815 | 2490474 | 49200 | 679154 | 475458 | 0 | 364521
13 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2835W Grochowa - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 1300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
14 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego | 14 021 000 3 800 000 2 600 000 | 14150000 | -129000 | 14021000 | 17890949 | 2023 | 2024 | 21.63% | 3869949 | 3869949
15 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno Przychody z emisji obligacji | 2 222 365 1 000 000 2 320 000 | 4500000 | 42365 | 4542365 | 17674890 | 2017 | 2024 | 74.3% | 13132525 | 2079390 | 10439805 | 147600 | 151153 | 194577 | 0 | 120000
16 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 7552131 | 2016 | 2024 | 98.68% | 7452131 | 1717230 | 3000000 | 1000000 | 697557 | 65500 | 904944 | 0 | 66900
17 | 600 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 73000 | 100000 | -27000 | 73000 | 123000 | 2023 | 2024 | 40.65% | 50000 | 50000
18 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2840W Wilcza Góra - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 135300 | 150000 | -14700 | 135300 | 135300 | 2024 | 2024 | 0% | 0
19 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Przychody z emisji obligacji | 1 308 860 4 000 000 | 5308860 | 0 | 5308860 | 32686934 | 2014 | 2024 | 83.76% | 27378074 | 394402 | 7779430 | 8436730 | 1885700 | 7969634 | 282410 | 492340 | 137428
20 | 600 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2842W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Przychody z emisji obligacji | 538 700 5 500 000 | 6200000 | -161300 | 6038700 | 6158700 | 2021 | 2024 | 1.948% | 120000 | 0 | 0 | 120000
21 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 2844W Lesznowola - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
22 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2845W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
23 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2857W w zakresie skrzyżowania ul. Modrzewiowej i Słonecznej w miejscowości Janówek. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Dochody z Funduszu Polski Ład | 301 492 1 598 508 | 1900000 | 0 | 1900000 | 1900000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
24 | 600 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2863W - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 150000 | 2023 | 2024 | 33.33% | 50000 | 50000
25 | 600 60014 | Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
26 | 600 60014 | Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Przychody z emisji obligacji | 4 050 000 4 000 000 | 8050000 | 0 | 8050000 | 18221781 | 2019 | 2024 | 55.82% | 10171781 | 4333125 | 2672665 | 1130644 | 2035347 | 0
27 | 750 75020 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – w tym wykonanie dokumentacji projektowej. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 149500 | 2023 | 2024 | 9.699% | 14500 | 14500
28 | 750 75095 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 100 000 100 000 | 200000 | 0 | 200000 | 4200000 | 2024 | 2025 | 0% | 0 | [8 empty] | 9750586.5
29 | 750 75095 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Dochody z budżetu Dochody z budżetu państwa | 164 803 626 253 32 961 | 824017 | 0 | 824017 | 824017 | 2024 | 2024 | 0% | 0 | [8 empty] | 9750586.5
30 | 754 75411 | Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Piasecznie (siedziba Góra Kalwaria). | Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19 05-500 Piaseczno | Dochody z budżetu państwa | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
31 | 754 75495 | Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe symulatory broni wyposażone w urządzenia laserowe oraz przeszkolenia wskazanych przedstawicieli. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Środki z Ministerstwa Obrony Narodowej | 55 000 100 000 | 155000 | 0 | 155000 | 155000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
32 | 801 80102 | Program wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu dostosowanego do transportu uczniów z niepełnosprawnościami. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
33 | 801 80115 | Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 21391787 | 2021 | 2026 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 801 80115 | Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. i modernizacja ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Dochody z Funduszu Polski Ład | 1 411 500 7 687 562 | 9099062 | 0 | 9099062 | 9099062 | 2024 | 2024 | 0% | 0
35 | 801 80115 | Przebudowa boiska szkolnego przy ZS nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Środki własne pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego | 508 047 291 953 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 2024 | 2024 | 0% | 0
36 | 853 85395 | Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Przychody z emisji obligacji | 680000 | 3641140 | -2961140 | 680000 | 5334853 | 2023 | 2025 | 1.603% | 85500 | 85500
37 | 854 85403 | Plac zabaw przy SOSW w Piasecznie. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno | Dochody własne | 87305 | 87305 | 0 | 87305 | 87305 | 2024 | 2024 | 0% | 0
38 | 855 85510 | Budowa rodzinnego domu dziecka - w tym wykonanie dokumentacji. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Przychody z emisji obligacji | 205 000 3 000 000 | 3200000 | 5000 | 3205000 | 3382196 | 2022 | 2024 | 5.239% | 177196 | 113696 | 63500
39 | 921 92120 | Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne Dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 14 800 725 200 | 740000 | 0 | 740000 | 800000 | 2024 | 2025 | 0% | 0 | [8 empty] | 9750586.5
40 | 926 92601 | Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 | Dochody własne | 38 000 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 2024 | 2024 | 0% | 0 | [8 empty] | 9750586.5
OGÓŁEM: | [5 empty] | 74483384 | -4231375 | 70252009 | 217286728
Uwaga
Zadanie w pozycji 28 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 200 000 zł.
Katarzyna Polańska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa /podpisano elektronicznie/

## WPF
Zmiany w WPF
Lp |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2807W | -10700
2 | 2814W | -1750000
3 | 2815W | -150000
4 | 2826W | -400000 | 400000
5 | 2827W | -14700
6 | 2829W | 70000
7 | 2833W | -30200
8 | 2836W | -129000
9 | 2836W | 42365
10 | 2839W | -27000
11 | 2842W | -161300
12 | wtz | -2961140 | 2961140
13 | rdd | 5000
14 | posadzka dps | 740000 | 60000
15 | pop efekt energ | 200000 | 4000000
16
17
18
19
20
|  | -4576675 | 7421140 | 0 | 0 | 2844465