RAPORT Z WYKONANIA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2024 - 2027

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2021

| WYKONAWCA: |  |
| --- | --- |
| EKOSTANDARD Pracowania Analiz Środowiskowych |  |
| ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las www.ekostandard.pl email: ekostandard@ekostandard.pl tel. 505-006-914, (61) 812-55-89 | AUTORZY OPRACOWANIA: Robert Siudak Julia Wdowczyk |

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	1

2	Charakterystyka środowiska Powiatu Piaseczyńskiego	2

2.1	Położenie	2

2.2	Demografia	3

2.3	Infrastruktura komunikacyjna	4

2.4	Gospodarka	6

2.4.1	Obszary ograniczonego użytkowania	7

2.5	Zasoby geologiczne	7

2.5.1	Budowa geologiczna	7

2.5.2	Złoża surowców Naturalnych	9

2.5.3	Tereny osuwisk oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi	13

2.6	Gleby	15

2.7	Klimat	17

2.8	Gospodarowanie wodami	20

2.8.1	Wody powierzchniowe	20

2.8.2	Wody podziemne	21

2.8.3	Tereny zagrożone podtopieniami	21

2.9	Zasoby przyrodnicze	22

2.9.1	Formy ochrony przyrody	22

2.9.2	Lasy	30

2.9.3	Tereny zieleni	32

3	Ocena realizacji poszczególnych celów i zadań określonych  w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego	34

3.1	Gospodarka wodno-ściekowa	34

3.2	Gospodarowanie wodami	42

3.2.1	Jakość wód powierzchniowych	42

3.2.2	Jakość wód podziemnych	54

3.3	Ochrona Klimatu i jakości powietrza	58

3.4	Zasoby przyrodnicze	64

3.5	zagrożenie hałasem	65

3.5.1	Hałas komunikacyjny	65

3.5.2	Hałas przemysłowy	72

3.6	Pola Elektromagnetyczne	74

3.7	Ochrona powierzchni ziemi, gleb i zasobów mineralnych	75

3.8	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	76

3.8.1	Odpady komunalne	76

3.9	Azbest i wyroby zawierające azbest	81

3.10	Zagrożenia poważnymi awariami	84

3.11	Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu	86

3.12	Edukacja ekologiczna	88

3.13	Mierniki realizacji programu ochrony środowiska	89

4	Wnioski i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	94

# Wstęp

Celem sprawozdania jest ocena realizacji wykonanych zadań proekologicznych w latach 2020-2021 zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego do roku 2023
z perspektywą na lata 2024-2027. Ocena ta ma służyć określeniu stopnia realizacji założonych w ww. dokumencie zadań mających na celu polepszenie stanu środowiska w powiecie, a także sformułowaniu wniosków niezbędnych do kolejnej aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego.

Ocena realizacji celów i zadań ochrony środowiska jest prowadzona na wszystkich szczeblach administracji. Na poziomie powiatu ocenę sporządza się co dwa lata i w formie raportu przedstawia się radzie powiatu zgodnie 
z art. 18 ust 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1747 z późn. zm.).

Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu jest wysokość ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe. Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrują zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiają dokonywanie niezbędnych bieżących korekt.

W kolejnych rozdziałach w sposób syntetyczny przedstawione zostały informacje na temat realizacji zadań proekologicznych oraz celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Raport obejmuje analizę zrealizowanych zadań oraz poniesionych nakładów finansowych.

Przy sporządzeniu dokumentu wykorzystano dane instytucji posiadających bazy danych zagregowane 
do poziomu Powiatu Piaseczyńskiego, m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dane udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres realizacji zadań proekologicznych od 1 stycznia 2020 roku 
do 31 grudnia 2021 roku.

# Charakterystyka środowiska Powiatu Piaseczyńskiego

## Położenie

Powiat piaseczyński zlokalizowany jest w centralnej części województwa mazowieckiego. W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Lesznowola i Prażmów to gminy wiejskie, a Piaseczno, Tarczyn, Góra Kalwaria oraz Konstancin - Jeziorna to gminy miejsko-wiejskie. Gminę o największej powierzchni równej 144,1 km2 stanowi gmina Góra Kalwaria. Powiat piaseczyński graniczy:

- od północy z Warszawą,

- od wschodu granicę stanowi rzeka Wisła,

- od południa z powiatem grójeckim,

- od strony zachodniej z powiatem pruszkowskim i grodziskim.

Powiat z siedzibą w Piasecznie liczy 223 wsie oraz 4 miasta: Góra Kalwaria, Konstancin - Jeziorna, Piaseczno i Tarczyn. Powierzchnia powiatu wynosi 621 km2.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego powiat piaseczyński znajduje się w obrębie
4 mezoregionów: zdecydowaną większość obszaru powiatu stanowi Równina Warszawska (318.76), wschodnia część powiatu znajduje się na terenie Doliny Środkowej Wisły (318.75) oraz zachodnia część powiatu znajduje się na terenie mezoregionów Wysoczyzna Rawska (318.83) i Równina Łowicko-Błońska (318.72).

Lokalizacja powiatu piaseczyńskiego na tle mezoregionów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Powierzchnia gmin wchodzących w skład Powiatu Piaseczyńskiego w 2021 roku

| JEDNOSTKA TERYTORIALNA | POWIERZCHNIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | [km2] | [ha] |
| GÓRA KALWARIA | 144 | 14 412 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 79 | 7 858 |
| LESZNOWOLA | 69 | 6 930 |
| PIASECZNO | 128 | 12 826 |
| PRAŻMÓW | 87 | 8 647 |
| TARCZYN | 114 | 11 427 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 621 | 62 100 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/BDL

## Demografia

Powiat piaseczyński w 2021 roku zamieszkiwało 193 248  osób, z czego 111 709 czyli 57,81% stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich, z kolei tereny miejskie zamieszkuje 81 539 osób (42,19%). Najwięcej mieszkańców odnotowano w gminie Piaseczno, natomiast najmniej w gminie Prażmów.

Liczba ludności w poszczególnych gminach powiatu piaseczyńskiego w latach 2019-2021

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | OGÓŁEM |  |  | MĘŻCZYŹNI |  |  | KOBIETY |  |  | GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [os.] |  |  |  |  |  |  |  |  | [os/km2] |  |  |
|  | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| GÓRA KALWARIA | 27 063 | 27 044 | 27 219 | 13 111 | 13 126 | 13 188 | 13 952 | 13 918 | 14 031 | 188 | 188 | 189 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 24 726 | 24 621 | 24 503 | 11 725 | 11 685 | 11 660 | 13 001 | 12 936 | 12 843 | 315 | 313 | 312 |
| LESZNOWOLA | 28 500 | 29 767 | 31 053 | 13 904 | 14 522 | 15 157 | 14 596 | 15 245 | 15 896 | 411 | 430 | 448 |
| PIASECZNO | 85 226 | 86 217 | 87 175 | 40 341 | 40 834 | 41 282 | 44 885 | 45 383 | 45 893 | 664 | 672 | 680 |
| PRAŻMÓW | 11 199 | 11 363 | 11 584 | 5 458 | 5 526 | 5 626 | 5 741 | 5 837 | 5 958 | 130 | 131 | 134 |
| TARCZYN | 11 567 | 11 594 | 11 714 | 5 664 | 5 662 | 5 711 | 5 903 | 5 932 | 6 003 | 101 | 101 | 103 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 188 281 | 190 606 | 193 248 | 90 203 | 91 355 | 92 624 | 98 078 | 99 251 | 100 624 | 303 | 307 | 311 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

W analizowanych latach (2019-2021) liczba ludności powiatu piaseczyńskiego systematycznie wzrastała, 
a różnica między rokiem 2019 a 2021 wynosiła 4 967 osoby. W całym analizowanym okresie liczba kobiet zawsze była wyższa od liczby mężczyzn. Na terenie powiatu kobiety stanowiły w 2021 roku 52,07%, natomiast mężczyźni 47,93% całkowitej liczby ludności. Analiza populacji na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2010-2021 (ryc.2) również wykazała systematyczny wzrost liczby ludności na terenie powiatu piaseczyńskiego z jednoczesną przewagą liczby kobiet od mężczyzn.

Na terenie powiatu obserwuje się wysokie saldo migracji i wzrost liczby mieszkańców. W roku 2020 saldo migracji wynosiło 2 379 osoby, rok później już 2 694. Poza tym bliskość Warszawy i możliwość dogodnych połączeń drogowych i kolejowych  przyczynia się  do wyboru powiatu piaseczyńskiego jako miejsca zamieszkania. W 2020 roku w powiecie piaseczyńskim zameldowanych zostało 4 675 osób, rok później liczba ta wzrosła o ponad 600 nowych zameldowań.

Liczba ludności według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 2010-2021

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

## Infrastruktura komunikacyjna

Przez powiat piaseczyński przebiegają szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe.

Przez teren powiatu piaseczyńskiego przebiegają trzy drogi krajowe oraz czternaście dróg wojewódzkich. Ich charakterystyka została przedstawiona w tabeli poniżej.

Charakterystyka dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu piaseczyńskiego

| NR DROGI | PRZEBIEG | DŁUGOŚĆ NA TERENIE POWIATU [km] |
| --- | --- | --- |
| DROGI KRAJOWE |  | 59,102 |
| 7 | Żukowo (Droga 20) - Gdańsk (Węzeł "Gdańsk Karczemki" - Węzeł "Gdańsk Południe") - Elbląg - Ostróda - Olsztynek - Płońsk - Warszawa - Janki - Grójec - Radom - Kielce - Kraków - Rabka-Zdrój - Chyżne - Granica Państwa | 18,696 |
| 50 | Ciechanów - Płońsk - Wyszogród - Ruszki - Sochaczew - Mszczonów - Grójec - Góra Kalwaria - Kołbiel - Mińsk Mazowiecki - Łochów - Ostrów Mazowiecka | 10,953 |
| 79 | Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz - Połaniec - Nowe Brzesko - Kraków -Trzebinia - Chrzanów - Jaworzno - Katowice - Chorzów - Bytom | 29,453 |
| DROGI WOJEWÓDZKIE |  | 126,046 |
| 680 | Góra Kalwaria (DK nr 50) - rz. Wisła - Ostrówek (DK nr 50) | 1,470 |
| 683 | Wola Prażmowska (DW 722) - Wola Wągrodzka - Kamionka - Uwieliny Duchowne - Gabrielin - Julianów - Czachówek - st. kol. Czachówek Wsch. - Sobików - Dębówka (DK nr 50) | 21,409 |
| 712 | Habdzin (DW 721) - Gassy - rz. Wisła - Karczew - DW 801 | 4,046 |
| 721 | Nadarzyn - Piaseczno - Rz. Wisła - Wiązowna - Duchnów | 22,457 |
| 722 | Piaseczno - Lesznowola - Grójec | 14,229 |
| 724 | Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria | 17,697 |
| 734 | Baniocha (DK nr 79) - Kawęczyn - Dębówka - rz. Wisła - Nadbrzeż - Otwock Wlk. - Wygoda (DW 801) | 7,930 |
| 739 | Brzumin (DK nr 79) - rz. Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck (DW 805) | 5,700 |
| 778 | st. kol. Tarczyn - DK nr 7 | 0,565 |
| 868 | Słomczyn - Cieciszew - Imielin - Gassy | 5,168 |
| 873 | Pilawa - Zalesie Górne | 3,618 |
| 876 | Chudolipie (DK n r50) - Piotrowice - Many - Tarczyn (DW 722) | 17,951 |
| 2824W | Jesówka – Zalesie Górne (przejazd) | 2,519 |
| 2825W | Jesówka – Wólka Kozodawska - Jazgarzew | 1,287 |

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 2022

Na terenie powiatu zlokalizowane są także drogi powiatowe i gminne. Według danych GUS, ogólna długość dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej wynosiła w 2021 r. 980,8 km.

Stan nawierzchni na drogach krajowych w powiecie piaseczyńskim został poddany ocenie na drogach krajowych nr 50 i 79. W 2020 roku na obu analizowanych drogach przeważał stan ostrzegawczy, w roku 2021 stan nawierzchni obu dróg uległ poprawie (zmniejszeniu uległ procentowy udział nawierzchni o stanie krytycznym). Szczegółowe informacje prezentuje tabela poniżej.

Stan dróg krajowych w powiecie piaseczyńskim w roku 2020 i 2021

| NUMER DROGI | STAN DROGI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROK 2020 |  |  | ROK 2021 |  |  |
|  | POZIOM | [km] | [%] | POZIOM | [km] | [%] |
| 7 | Pożądany | X* | X* | Pożądany | X* | X* |
|  | Ostrzegawczy | X* | X* | Ostrzegawczy | X* | X* |
|  | Krytyczny | X* | X* | Krytyczny | X* | X* |
| 50 | Pożądany | 3,786 | 35,0 | Pożądany | 3,786 | 35,0 |
|  | Ostrzegawczy | 6,408 | 59,0 | Ostrzegawczy | 7,167 | 65,0 |
|  | Krytyczny | 0,759 | 7,0 | Krytyczny | 0 | 0,0 |
| 79 | Pożądany | 10,466 | 28,0 | Pożądany | 10,466 | 28,0 |
|  | Ostrzegawczy | 15,294 | 41,0 | Ostrzegawczy | 14,957 | 40,0 |
|  | Krytyczny | 11,310 | 31,0 | Krytyczny | 11,647 | 31,0 |

X - odcinek wyłączony tymczasowo z badań, z powodu prac budowlanych
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, 2022

Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny oraz nr 12 Skierniewice - Łuków. Na całej trasie w obu liniach kolejowych zachowany jest ruch zarówno towarowy, jak
i pasażerski. Linia kolejowa łącząca Skierniewice z Łukowem wykorzystywana jest jako południowa obwodnica Warszawskiego Węzła Kolejowego dla ruchu towarowego.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2021 suma długości dróg rowerowych wynosiła 67,5 km, 
w porównaniu do roku bazowego (2019) odnotowano wzrost długości dróg rowerowych o łączną długość 20,4 km. Najwięcej dróg rowerowych znajduje się w gminie Piaseczno (29,2 km), najmniej natomiast w gminie Prażmów (1,1 km).

Długość dróg rowerowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2020 i 2021 r.

| GMINA / POWIAT | DŁUGOŚĆ DRÓG ROWEROWYCH [KM] |  |
| --- | --- | --- |
|  | ROK 2020 | ROK 2021 |
| gmina Góra Kalwaria | 2,7 | 2,7 |
| gmina Konstancin – Jeziorna | 8,3 | 11,1 |
| gmina Lesznowola | 17,1 | 17,5 |
| gmina Piaseczno | 27,0 | 29,2 |
| gmina Prażmów | 1,1 | 1,1 |
| gmina Tarczyn | 5,9 | 5,9 |
| powiat piaseczyński | 62,1 | 67,5 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/BDL(stan na dn. 15.09.2022 r.)

## Gospodarka

Lokalizacja powiatu piaseczyńskiego w centralnej części województwa mazowieckiego, w bezpośredniej strefie oddziaływania metropolii warszawskiej sprzyja inwestycjom i rozwojowi przedsiębiorczości. 
W 2021 r. w rejestrze REGON na terenie powiatu piaseczyńskiego zarejestrowało się 2 175 nowych podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 11% więcej niż w poprzednim roku (2020). Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie powiatu piaseczyńskiego według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) należało do sekcji M. Sekcja ta obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej.

W powiecie piaseczyńskim zarejestrowanych jest wiele firm z kapitałem zagranicznym. W 2020 roku istniało blisko 260 podmiotów z kapitałem zagranicznym. Największe skupisko tych firm występuje w gminie Lesznowola. Powiat piaseczyński posiada także liczne duże zakłady przemysłowe, z czego najwięcej znajduje się na terenie gminy Piaseczno. Są to zakłady branży m.in. kosmetycznej, budowlanej, elektronicznej. Szczególnie dużo jest zakładów branży spożywczej, dominują one na terenie gminy Góra Kalwaria i Tarczyn, gdzie sadownictwo jest najbardziej rozwinięte.

Oddziaływanie zakładów przemysłowych na środowisko, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, odbywa się odpowiednio poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zrzuty ścieków, a także pobór wód.

Część zakładów prowadzi instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W związku z tym zakłady te zmuszone były do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które stanowi swego rodzaju koncesję, określającą warunki prowadzenia/eksploatowania instalacji.
Do zakładów oddziałujących w znaczny sposób na środowisko lub poszczególne jego komponenty na terenie powiatu piaseczyńskiego, i które jednocześnie posiadają pozwolenie zintegrowane, można zaliczyć m.in. Drobiarstwo Działy Specjalne Lidia Malec,  Dębówka (dla instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk), Julita Janowska Reprodukcyjna Ferma Kur Mięsnych, Czaplin (dla reprodukcyjnej fermy kur mięsnych), Mondi Solec Sp. z o.o. (dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie), Gospodarstwo Hodowlane Specjalistyczne Jarosław Musielak, Korzeniówka (dla instalacji do bateryjnego odchowu drobiu - kur nieśnych), Gospodarstwo Rolne Cezary Musielak, Korzeniówka (dla instalacji do bateryjnego odchowu drobiu - kur nieśnych), Ferma Drobiu Maria Milewska-Kot, Słomczyn (dla instalacji do chowu drobiu), Złompol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Jeziorzany (dla instalacji do strzępienia odpadów metalowych). Determinantą do uzyskania tego pozwolenia jest spełnienie najważniejszego wymogu, jakim jest dostosowanie się do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym optymalizacja działania w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości, unikanie ochrony jednego komponentu środowiska kosztem zwiększenia zanieczyszczenia drugiego, zapobieganie lub skuteczne ograniczanie wprowadzania do środowiska substancji lub energii oraz nie pogarszanie stanu środowiska w znacznych rozmiarach i nie powodowanie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Jeżeli mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla ściśle określonych rodzajów obiektów tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

### Obszary ograniczonego użytkowania

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego uchwałą nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 lipca 2000 roku utworzony został obszar ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych Łubna. Ograniczenia wprowadzone na tym obszarze obejmują:

- wykluczenie osadnictwa stałego i okresowego;

- wykluczenie inwestycji infrastrukturalnych, niezwiązanych z wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów;

- zakaz produkcji rolniczej;

- zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, które mogłyby szkodliwie oddziaływać
 na nieruchomości sąsiednie.

Ponadto część powiatu piaseczyńskiego położona jest w granicach jeszcze jednego obszaru ograniczonego użytkowania. Rozporządzeniem Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku utworzony został obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, który swymi granicami obejmuje część gminy Lesznowola, a także Miasta i Gminy Piaseczno. W obszarze tym wyróżnia się strefę ograniczeń zabudowy mieszkaniowej, zwaną strefą M. W wyznaczonym obszarze ograniczonego użytkowania zabrania się:

- przeznaczania nowych terenów pod szpitale, domy opieki oraz zabudowę związaną ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w strefie M także pod zabudowę mieszkaniową;

- zmiany sposobu użytkowania budynków w całości lub w części na szpitale i domy opieki oraz na stały lub wielogodzinny pobyt dzieci i młodzieży, a w strefie M także na cele mieszkaniowe;

- budowy nowych szpitali, domów opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a w strefie M także budynków mieszkalnych.

## Zasoby geologiczne

### Budowa geologiczna

Według regionalizacji J. Kondrackiego omawiany teren należy do trzech mezoregionów. Centralna
 i zachodnia część powiatu przynależy do mezoregionu Równina Warszawska, z kolei już wschodnie tereny wchodzą w skład Doliny Środkowej Wisły. Natomiast gmina Tarczyn położona jest na skraju Wysoczyzny Rawskiej, opadającej w kierunku Równiny Warszawskiej.

Teren powiatu jest niemal płaski i silnie rozmyty. Przeważającą jego część zajmuje płaska równina wysoczyzny dennej, przechodząca w części południowo-zachodniej w równię falistą o bardzo łagodnych i niskich skłonach (od 94 m n.p.m. w części północno-wschodniej w rejonie Skolimowa w gminie Konstancin-Jeziorna do 135 - 138 m n.p.m. w części południowo-zachodniej w rejonie Woli Mrokowskiej w gminie Lesznowola). Równina ta poprzecinana jest dolinami rzecznymi Jeziorki, Czarnej, Utraty oraz ich dopływów. Na obszarze powiatu piaseczyńskiego występują liczne pola piasków wydmowych i wydmy oraz większe obszary piasków pochodzenia wodnego. Wschodnią część powiatu obejmuje dolina Wisły, która oddzielona jest od wysoczyzny wysoką (12,5-20 m) skarpą. Wzdłuż współczesnego koryta Wisły wytworzył się fragmentarycznie najniższy taras zalewowy. Głównym elementem tej doliny jest taras zalewowy wyższy, odgrodzony od koryta rzeki wałami. Jest to równina płaska z podłużnymi, niewielkimi zagłębieniami, często wypełnionymi wodą, tzw. starorzeczami. Wzdłuż krawędzi erozyjnej fragmentarycznie (między Wólką Dworską i Brześcami w gminie Góra Kalwaria, a także Cieciszewem i Oborami oraz na terenie Jeziornej i Bielawy w gminie Konstancin-Jeziorna) występuje taras nadzalewowy.

Powiat Piaseczyński leży w obrębie niecki warszawskiej utworzonej w kredzie i wypełnionej utworami paleogenu, neogenu i czwartorzędu o łącznej miąższości 200-300 m. Najstarszymi utworami nawierconymi 
w Konstancinie i Iwicznej na głębokości 2365-2663 m są cechsztyńskie osady permu reprezentowane przez sole kamienne, anhydryty, dolomity i mułowce. Powyżej leżą należące do triasu osady lądowe pstrego piaskowca wykształcone jako piaskowce, wapienie i mułowce. Utwory te przechodzą w iłowce facji morskiej wapienia muszlowego. Sedymentację triasu kończą iłowce i mułowce kajpru i retyku. Seria osadów triasu osiąga znaczną miąższość wynoszącą 582 m. Nad nimi występuje pełny profil utworów jury. Jura dolna to głównie iłowce, mułowce i piaskowce o miąższości 194 m. Jurę środkową o miąższości 54 m reprezentują wapienie, dolomity
 i piaskowce. Jura górna to wapienie, margle i mułowce zawierające liczną faunę małży, amonitów i korali. Miąższość tych osadów wynosi 425 m. Utwory kredy reprezentowane są przez mułowce z glaukonitem 
i szczątkami fauny oraz piaski i piaskowce kredy dolnej nawiercone na głębokości od 1067,5 do 1111,5 m. Utwory kredy górnej to margle, wapienie, opoki i piaski występujące na głębokości od 297 do 1067,5 m.

Dolną część niecki warszawskiej wypełniają osady paleogenu (paleocen, oligocen) i neogenu (miocen, pliocen). Gezy, opoki, margle, wapienie margliste i iły paleoceńskie osiągają miąższość od 20 do 50 m. Osady oligocenu to piaski, piaski glaukonitowe, iły, mułki oraz zlepieńce z konkrecjami fosforytowymi 
i krzemieniowymi. Miąższość osadów oligocenu dochodzi do 60 m. Utwory miocenu to przede wszystkim piaski bardzo drobnoziarniste i pylaste, rzadziej iły i mułki. Miąższość osadów rośnie z zachodu (40m) na wschód 
(90 m), ku obecnej dolinie Wisły. Wśród osadów tych nawiercono jeden lub dwa pokłady węgla brunatnego
o miąższości od 2 do 4 m. W podłożu utworów czwartorzędowych na całym obszarze powiatu występują plioceńskie iły pstre z soczewkami lub warstwami piasków o zmiennej miąższości od 40 do 130 m.

Badany obszar w strefie przypowierzchniowej pokryty jest wyłącznie utworami wieku czwartorzędowego 
o kilkudziesięciometrowej miąższości związanymi głownie z działalnością lądolodów (osady glacjalne: gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe, utwory zastoiskowe), rzek (piaski i mułki rzeczne, torfy, namuły) oraz wiatru (piaski eoliczne). Wymienione utwory tworzą kompleks osadów akumulowanych w okresie plejstocenu (zlodowacenia i interglacjały) i holocenu. Osady czwartorzędowe (plejstoceńskie i holoceńskie) leżą bezpośrednio na utworach neogeńskich - są to iły, mułki i piaski plioceńskie zaliczane do tzw. serii iłów pstrych. Iły pstre na większości obszaru występują jako niezaburzone; jedynie w południowo-zachodniej części powiatu (arkusz Grojec) posiadają zaburzenia glacitektoniczne, a w efekcie odsłaniają się w postaci niewielkiej wychodni pomiędzy Jeżewicami a Świętochowem.

Osady preglacjalne reprezentowane są przez piaski ze żwirami oraz mułki piaszczyste akumulowane
 w środowisku rzecznym w formie stożków napływowych. Utwory najstarszego zlodowacenia (Narwi) wykształcone są w postaci piasków zastoiskowych, mułków warstwowych oraz glin zwałowych o miąższości dochodzącej do 50 m. Oddzielone są one od utworów zlodowaceń południowopolskich rzecznymi piaskami ze żwirem i mułkami interglacjału augustowskiego. Kompleks osadów zlodowaceń południowopolskich (Nidy
 i Sanu) obejmuje po dwa poziomy glin zwałowych, utworów wodnolodowcowych i zastoiskowych, które 
nie odsłaniają się na powierzchni terenu. Na osadach tych zlodowaceń leżą piaski i żwiry rzeczne, lokalnie mułki i iły jeziorne oraz torfy wypełniające kopalne doliny, akumulowane w okresie interglacjału mazowieckiego.

Największe rozprzestrzenienie i miąższości mają utwory zlodowaceń środkowopolskich (Odry i Warty), które odsłaniają się na powierzchni terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Składają się na nie 2 poziomy glin zwałowych, 3-4 poziomy piasków wodnolodowcowych oraz kilka poziomów iłów i mułków zastoiskowych. Największe rozprzestrzenienie na powierzchni terenu mają gliny zwałowe poziomu młodszego o miąższości do 10 m. Gliny zwałowe poziomu starszego odsłaniają się jedynie w niższych partiach zboczy doliny Wisły, lokalnie w dolinie Czarnej oraz na powierzchni denudowanej wysoczyzny w okolicach miejscowości Baniocha. Osady wodnolodowcowe odsłaniają się przeważnie wzdłuż dolin dopływów Wisły. Obszary największego rozprzestrzenienia utworów zastoiskowych znajdują się we wschodniej i południowej części powiatu - tworzą równiny zastoiskowe na powierzchni terenu oraz budują na ogół wyższe partie zboczy doliny Wisły. Najwyższe wzniesienia w powiecie piaseczyńskim są związane z piaskami i mułkami, które tworzą kemy - mają one największe rozprzestrzenienie w części północnej i wschodniej.

Pozostałością po akumulacji rzecznej w interglacjale eemskim są piaski i żwiry, a w zagłębieniach bezodpływowych muły i torfy. Osady najmłodszego ze zlodowaceń, północnopolskiego (Wisły), związane są 
z akumulacją rzeczną w dolinach Wisły i jej większych dopływów. Tworzą one powierzchnie tarasów nadzalewowych (tzw. otwockiego, falenickiego i praskiego). Po ustąpieniu najmłodszego lądolodu rozwijały się procesy denudacyjne, głównie na obszarach wysoczyznowych, prowadzące do wytworzenia eluwiów glin zwałowych. Na obszarach wyższych tarasów rzecznych oraz równin sandrowych trwała akumulacja osadów eolicznych zachowanych obecnie w formie wydm.

Osady holoceńskie to głównie utwory akumulacji rzecznej, piaski, żwiry, mady, namuły i torfy, wypełniające doliny rzeczne (gdzie tworzą taras zalewowy) oraz różnej genezy obniżenia i zagłębienia, głównie
 na wysoczyźnie polodowcowej.

### Złoża surowców Naturalnych

Na terenie analizowanego powiatu występują czwartorzędowe złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, głównie gliny i iłów oraz złoża kruszyw naturalnych. Osiemnaście złóż z terenu powiatu zostało już wykreślonych z bilansu zasobów. Dokładną charakterystykę złóż przedstawiono w tabelach poniżej. Na czterech złożach prowadzona jest aktualnie eksploatacja.

Wykaz złóż solanek, wód termalnych i leczniczych z terenu powiatu piaseczyńskiego

| NAZWA ZŁOŻA | TYP WODY | ZASOBY GEOLOGICZNE BILANSOWE |  | POBÓR [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DYSPOZYCYJNE | EKSPLOATACYJNE |  |
| Solanki, wody lecznicze i termalne [ m3/h, m3/rok] |  |  |  |  |
| Konstancin* | Lz T | - | 9,12 | 2 040,00 |

Objaśnienia:
* złoże objęte koncesją na wydobywanie kopalin ze złoża 
Typ wody: Lz - wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja > 1g/dm3) || T - wody termalne

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., PIG-PIB Warszawa

Wykaz złóż kopalin z terenu powiatu piaseczyńskiego wg bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce

| NAZWA ZŁOŻA | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA | ZASOBY |  | WYDOBYCIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GEOLOGICZNE BILANSOWE | PRZEMYSŁOWE |  |
| Piaski i żwiry [tys. t.] |  |  |  |  |
| Barbara B | R | 224 | - | - |
| Barbara I | Z | 157 | - | - |
| Borowiec 4 | R | 291 | - | - |
| Borowiec-3* | Z | 65 | - | - |
| Czarnów | P | 851 | - | - |
| Janczewice 2 | R | 254 | - | - |
| Jeżewice* | P | 9071 |  |  |
| Jeżewice 159 | E | 339 | 339 | 4 |
| Jeżewice dz. nr 190/6 | Z | 297 | - | - |
| Jeżewice II* | R | 5668 | - | - |
| Jeżewice II (zarej.) | Z | 258 | - | - |
| Jeżewice II-1/1 (dz. 178) | E | 139 | - | 7 |
| Jeżewice XII | E | 102 | - | 5 |
| Jeżewice IV | R | 258 | - | - |
| Jeżewice-dz. 186 | Z | 169 | - | - |
| Nosy | R | 215 | - | - |
| Suchodół | R | 232 | - | - |
| Suchodół 7a | Z | 64 | - | - |
| Suchodół II | Z | 91 | - | - |
| Suchodół III | E | 107 | - | 5 |
| Suchodół V | E | 2 849 | 2 415 | 147 |
| Wilcza Góra | Z | 45 | - | - |
| Wólka Pracka | R | 1464 | - | - |
| Surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. m3] |  |  |  |  |
| Łubna | Z | 2000 | - | - |

Objaśnienia:
* złoże zawierające piasek ze żwirem
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1)
P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2+D)
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., PIG-PIB Warszawa

Charakterystyka złóż na terenie powiatu piaseczyńskiego

| NAZWA ZŁOŻA | GMINA | TYP KOPALIN | KOPALINY WG NKZ | FORMA ZŁOŻA | STAN ZAGOSPODAROWANIA | POW. ZŁOŻA [ha] | MIĄŻSZOŚĆ ZŁOŻA [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MIN | MAX |
| Łubna | Góra Kalwaria | surowce ilaste ceramiki budowlanej podtyp: ił, ił i mułek, piasek schudzający | złoża glin ceramiki budowlanej i pokrewnych | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 34,30 | - | - |
| Czarnów | Konstancin-Jeziorna | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża mieszanek żwirowow-piaskowych | wydma | złoże rozpoznane wstępnie | 9,92 | 0,50 | 12,30 |
| Konstancin |  | wody lecznicze podtyp: chlorkowe | - | - | złoże zagospodarowane | - | - | - |
| Janczewice | Lesznowola | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,22 | 8,20 | 9,80 |
| Janczewice 2 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 1,23 | 11,44 | 11,70 |
| Wilcza Góra |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 1,16 | 1,20 | 4,00 |
| Gołków | Piaseczno | surowce ilaste ceramiki budowlanej podtyp: glina i ił | złoża glin ceramiki budowlanej i pokrewnych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 0,50 | - | - |
| Gołków I |  | surowce ilaste ceramiki budowlanej podtyp: ił | złoża glin ceramiki budowlanej i pokrewnych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,40 | 2,00 | 5,00 |
| Wólka Pracka |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 10,60 | 7,50 | 9,70 |
| Barbara | Tarczyn | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 3,00 | 4,00 | 5,20 |
| Barbara B |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 3,27 | 3,70 | 6,70 |
| Barbara I |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 2,94 | 1,20 | 5,80 |
| Borowiec 4 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 1,99 | 7,20 | 10,00 |
| Borowiec-3 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 2,05 | 2,70 | 4,00 |
| Jeżewice | Tarczyn, Żabia Wola | kruszywa naturalne podtyp: piasek, piasek ze żwirem | złoża mieszanek żwirowow-piaskowych | pokładowa | złoże rozpoznane wstępnie | 50,57 | 4,10 | 20,50 |
| Jeżewice 13 | Tarczyn | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 2,20 | - | - |
| Jeżewice 159 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże zagospodarowane | 3,50 | 6,60 | 15,50 |
| Jeżewice 34 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża mieszanek żwirowow-piaskowych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,53 | 9,20 | 13,70 |
| Jeżewice dz. nr 190/6 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże zagospodarowane | 1,90 | 11,70 | 11,80 |
| Jeżewice II |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek, piasek ze żwirem | złoża mieszanek żwirowow-piaskowych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 44,63 | 2,50 | 27,70 |
| Jeżewice II (zarej.) | Tarczyn | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 1,50 | 8,70 | 11,50 |
| Jeżewice II-1 (dz.178) |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 2,26 | 2,50 | 9,20 |
| Jeżewice II-1/1 (dz.178) |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże zagospodarowane | 1,93 | 2,50 | 9,20 |
| Jeżewice III |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 2,10 | 6,10 | 11,40 |
| Jeżewice IV |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 2,30 | 4,20 | 7,60 |
| Jeżewice XI |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,20 | 5,50 | 11,10 |
| Jeżewice-dz.180 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 2,02 | 3,50 | 5,40 |
| Jeżewice-dz.186 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 2,99 | - | 11,40 |
| Jeżewice-dz.187 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 0,85 | 0,90 | 15,50 |
| Many |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek ze żwirem | złoża mieszanek żwirowow-piaskowych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,03 | 5,30 | 6,10 |
| Many I |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,20 | 3,20 | 3,70 |
| Nosy |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 1,96 | 6,40 | 7,80 |
| Suchodół |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 2,52 | 2,00 | 10,30 |
| Suchodół 7 |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,27 | - | - |
| Suchodół 7a |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 2,40 | 6,50 | 11,70 |
| Suchodół 7b |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków poza piaskami szklarskimi | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 2,86 | 2,00 | 14,70 |
| Suchodół 8A |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 0,50 | 5,50 | 9,60 |
| Suchodół 9c |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | - | złoże skreślone z bilansu zasobów | - | - | - |
| Suchodół I |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | - | soczewkowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 1,00 | - | - |
| Suchodół II |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | eksploatacja złoża zaniechana | 1,97 | 3,60 | 3,90 |
| Suchodół III |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże zagospodarowane | 1,99 | 8,90 | 10,70 |
| Suchodół IV |  | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże rozpoznane szczegółowo | 15,17 | 9,00 | 13,50 |
| Wólka Jeżewska | Tarczyn | kruszywa naturalne podtyp: piasek | złoża piasków budowlanych | pokładowa | złoże skreślone z bilansu zasobów | 6,94 | 5,30 | 10,00 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS

### Tereny osuwisk oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi

W 2010 roku na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, wykonano rejestrację osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Szczegółowe prace nad rozpoznaniem i udokumentowaniem osuwisk były prowadzone głównie we wschodniej, południowej i środkowej części powiatu. Obejmowały przede wszystkim zbocza doliny Wisły oraz jej dopływów: Jeziorki, Czarnej i Utraty. 
W wyniku tych prac na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego udokumentowano 36 osuwisk oraz wskazano 
26 terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Rozmieszczenie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 w powiecie piaseczyńskim

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Prawie wszystkie rozpoznane osuwiska znajdują się na zboczach doliny Wisły w granicach dwóch gmin Konstancin-Jeziorna (8 osuwisk) i Góra Kalwaria (28 osuwisk). Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi wskazano w gminach: Góra Kalwaria (21 terenów), Konstancin-Jeziorna (3 tereny) i Prażmów (2 tereny). 
Nie stwierdzono osuwisk w zboczach dolin dopływów Wisły (Jeziorki, Czarnej i Utraty), co jest związane
z niedużą wysokością (< 7 m) tych form oraz ich niewielkimi nachyleniami (< 6 m), ale także z jednorodną budową geologiczną.

Spośród 36 udokumentowanych osuwisk stwierdzono 3 aktywne, 3 okresowo aktywne, 20 nieaktywnych oraz 10 o różnych stopniach aktywności w obrębie jednego osuwiska.

Ze względu na lokalizację osuwisk można wydzielić 3 główne rejony ich występowania:

- odcinek północny zbocza doliny Wisły (rozciąga się od południowych przedmieść Konstancina-Jeziornej do miejscowości Brześce);

- odcinek środkowy zbocza doliny Wisły (obejmuje fragment zbocza od miejscowości Moczydłów 
do miejscowości Czersk);

- odcinek południowy zbocza doliny Wisły (obejmuje fragment zbocza od miejscowości Podgóra 
do miejscowości Potycz).

Poza zboczami doliny Wisły udokumentowano tylko 2 osuwiska (nr 28 i 29). Znajdują się one 
w południowo-wschodniej części powiatu (gmina Góra Kalwaria) w miejscowości Szpruch na południowym zboczu doliny Czarnej (o wysokości 5-9 m), dopływu Wisły.

Poza osuwiskami na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego wyznaczono 26 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Ich lokalizacja obejmuje w zdecydowanej większości zbocza doliny Wisły, na których rozpoznano osuwiska. Nie wskazano jednak takich terenów w dwóch odcinkach zboczy Moczydłów-Kalwaria oraz Kalwaria-Czersk. Poza doliną Wisły tereny zagrożone wskazano na zboczach doliny Jeziorki (w gminie Prażmów) oraz na stokach wydm (w gminie Góra Kalwaria) w południowo-wschodniej części powiatu.

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z monitoringiem tych terenów zostały udostępnione na stronie internetowej Powiatu Piaseczyńskiego bip.piaseczno.pl/public/?id=160376.  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Piaseczyńskiego zostały udostępnione także szczegółowe karty rejestracyjne osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi bip.piaseczno.pl/public/?id=213427. Karty rejestracyjne powyżej opisanych osuwisk stanowią aktualny zbiór informacji i danych opisujących osuwisko, zestawiony zgodnie ze wzorem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z późn. zm.).

## Gleby

Na terenie powiatu piaseczyńskiego dominują gleby bielicowe, brunatne i mady, występujące w dolinach rzecznych. Na terenach silnie zurbanizowanych występują gleby typu antropogenicznego, u których charakterystyczne jest zniekształcenie profilu glebowego oraz zmiana składu chemicznego.

Gleby brunatne i bielicowe, zalegają na terenie całego powiatu. Gleby brunatne powstały na piaskach gliniastych, słabogliniastych i glinach lekkich. Ich żyzność jest znacznie lepsza od gleb bielicowych. Gleby te charakteryzują się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, wysoką odpornością na degradację, a tym samym wysokimi walorami produkcyjnymi. Są one wykorzystywane rolniczo lub częściowo porośnięte lasami. 
Z kolei wśród gleb bielicowych dużą część stanowią gleby bielicowe lekkie i średnie, wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych, a także gleby bielicowe słabogliniaste wytworzone 
z piasków, utworów żwirowych i kamienistych. Gleby te posiadają ubogą warstwę próchniczą i charakteryzują się słabymi właściwościami sorpcyjnymi, dlatego też są przeważnie porośnięte lasami. Wzdłuż Wisły rozpościerają się mady lekkie, średnie oraz ciężkie. Natomiast w dolinie rzeki Jeziorki występują gleby mułowo-bagienne. Gleby torfowe i murszowe stanowią najczęściej obszary użytków zielonych. Lokalnie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego występują także czarne ziemie wytworzone z piasków, glin lekkich, bądź średnich. 
Ze względu na dobrą jakość są one użytkowane rolniczo w postaci kompleksów pszennych. Czarne ziemie zdegradowane, występujące głównie w południowo-zachodniej i południowej części powiatu, tworzą kompleksy zbożowo-pastewne.

Obszar gminy Konstancin-Jeziorna charakteryzuje się przewagą gleb pseudobielicowych. Jedynie w dnach dolin występują różnego typu mady rzeczne, torfy, piaski i żwiry rzeczne pochodzenia holoceńskiego oraz eluwia glin zwałowych, piaski i żwiry rzeczne. Miejscami pojawiają się mady oraz glina zwałowa pochodzenia plejstoceńskiego. Na obszarach zbudowanych z rzecznych lub wodno-lądowych utworów piaszczysto-żwirowych występują gleby rdzawe. Szeroko rozprzestrzenione są także gleby brunatne właściwe, brunatne kwaśne
i brunatne deluwialne.

W gminie Lesznowola dominują gleby naturalne, a wśród nich brunatne, bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych występują mady. Dodatkowo w części wschodniej pojawiają się czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, gleby szare.

Na terenie gminy Góra Kalwaria dominują gleby bielicowe, rdzawe, brunatne płowe oraz mady.

Gmina Piaseczno to przewaga gleb lekkich, wytworzonych z piasków luźnych lub słabo gliniastych o średniej wartości rolniczej. Jedynie w dolinie Jeziorki i jej dopływów występują gleby murszowo-mineralne. Lokalnie
na terenie gminy, w okolicach Jazgarzewa oraz północno-zachodnich terenach Piaseczna, występują czarne ziemie.

Na terenie gminy Prażmów występują gleby bielicowe i pseudobielicowe, czarne ziemie zdegradowane
i gleby szare, gleby murszowo-mineralne i murszowate. Ponadto na piaskach naglinowych i słabogliniastych powstały gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne

Na obszarze gminy Tarczyn dominują gleby autogeniczne z rzędu brunatnoziemnych - brunatne kwaśne 
i wyługowane, zawierające znaczne ilości frakcji ilastej, charakteryzujące się brakiem węglanu wapnia CaCO3 w całym profilu lub tylko w jego części. Znaczne obszary na terenie gminy zajmują gleby z rzędu bielicoziemnych - bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych (Jeziorka, Tarczynka) oraz w zagłębieniach bezodpływowych występują gleby hydrogeniczne z rzędu bagiennych - torfowe, oraz z rzędu pobagiennych - murszowo-torfowe. Z dolinami rzecznymi związane jest również występowanie gleb napływowych - aluwialnych mad.

Klasy bonitacyjne gleb na terenie powiatu piaseczyńskiego

| RODZAJ GRUNTU | UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH KLAS BONITACYJNYCH W OGOLNEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW [ha] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | VIz |
| GRUNTY ORNE | 77,6 | 956,9 | 2419,6 | 4995,1 | 6240,7 | 4629,7 | 8508,6 | 3850,5 | 3,5 |
| ŁĄKI | - | 22,3 | 530,5 |  | 1249,8 |  | 760,2 | 101,2 | - |
| PASTWISKA | - | 21,2 | 313,7 |  | 1168,7 |  | 1220,3 | 311,6 | - |
| LASY | - | - | 7,0 |  | 355,9 |  | 2959,4 | 2399,2 | - |
| GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | - | - | 0,6 |  | 20,6 |  | 45,0 | 84,1 | - |
| GRUNTY ZREKULTYWOWANE | - | - | - |  | - |  | - | 7,7 | - |

Objaśnienia:
Klasy bonitacyjne gleb: I - gleby najlepsze || II - gleby bardzo dobre || III gleby dobre (IIIa - gleby dobre, IIIb - gleby średnio dobre) || 
IV - gleby średniej jakości (IVa - gleby średniej jakości, lepsze; IVb - gleby średniej jakości, gorsze) || V - gleby słabe || 
VI - gleby najsłabsze (VIz - gleby najsłabsze, trwale za suche lub za mokre)

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych wśród gleb powiatu piaseczyńskiego

| KLASA BONITACYJNA | PROCENTOWY UDZIAŁ |
| --- | --- |
| I | 0,18 % |
| II | 2,31 % |
| IIIa | 7,56 % |
| IIIb | 11,55 % |
| IVa | 20,89 % |
| IVb | 10,70 % |
| V | 31,19 % |
| VI | 15,61% |
| VIz | 0,01 % |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Klasyfikacja gleb na terenie powiatu piaseczyńskiego wykazała, że ze wszystkich rodzajów gruntów uwzględnionych w powyższej klasyfikacji (tab.9) znaczący udział mają gleby klasy III, IV i V. Na terenie powiatu przeważają gleby IV klasy określone jako gleby średniej jakości, ich udział procentowy wynosi około 31,58%, oraz gleby V klasy, określone jako gleby słabe, których udział procentowy równy jest 31,19%.

## Klimat

Teren powiatu piaseczyńskiego leży w regionie mazowiecko-podlaskim, zgodnie z podziałem Polski
na regiony klimatyczne według W. Okołowicza. Klimat na tym obszarze posiada cechy klimatu przejściowego,
z przewagą cech kontynentalnych, charakterystycznych dla obszarów położonych w centralnej i wschodniej części Polski. W efekcie region ten cechuje niski poziom opadów atmosferycznych oraz duże wahania temperatury w ciągu roku.

Średnia roczna temperatura powietrza w powiecie piaseczyńskim

Źródło: http://pl.climate-data.org/

Średnia roczna temperatura powietrza w powiecie piaseczyńskim oscyluje w graniach 9,0 °C. Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, ze średnią temperaturą wynoszącą 20,1 °C. Najzimniejszym miesiącem jest z kolei styczeń, kiedy średnia temperatura w tym miesiącu wynosi -1,9 °C. Wilgotność powietrza wacha się od 65% w czerwcu do 80% w listopadzie.

Średnie opady atmosferyczne na obszarze powiatu piaseczyńskiego

Źródło: http://pl.climate-data.org/

Ze względu na panujący w powiecie piaseczyńskim klimat z przewagą cech kontynentalnych, opady deszczu występują tutaj w niskich, często deficytowych ilościach w ciągu roku. Średnia roczna suma opadów waha się w graniach 530 – 600 mm. Największe opady występują w lipcu i wynoszą średnio 90 mm. Najbardziej suchym miesiącem jest luty – opady wynoszą wtedy średnio 42 mm.

Róża wiatrów dla powiatu piaseczyńskiego w ciągu roku

Źródło: www.meteoblue.com

Na obszarze powiatu dominują wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i północno-zachodnie, 
z przewagą (45%) wiatrów zachodnich. Średnie prędkości wiatru wahają się w przedziale 4-6 m/s.

Okres wegetacyjny wynosi około 210 dni we wschodniej części powiatu, 220 dni natomiast w części zachodniej. Rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy na początku listopada. Początek wczesnej wiosny zaczyna się na przełomie kwietnia i maja, natomiast wczesna jesień na początku września.

Na obszarze powiatu piaseczyńskiego nie występują znaczne różnice warunków klimatycznych, ze względu na małe urozmaicenie rzeźby terenu. Wszelkie wahania temperatur, opadów oraz siły i kierunku wiatrów
są głównie spowodowane występowaniem zabudowy i obszarów leśnych. W większych miastach może występować zwiększone zachmurzenie oraz podwyższone temperatury powietrza (o 1-2°C). Natomiast
na obszarach leśnych panuje zwiększona wilgotność i niższe amplitudy temperatury powietrza. Z kolei 
na terenach nieosłoniętych zwiększa się prędkość wiatru.

Roczna zmiana temperatury na przełomie ostatnich dziesięcioleci na terenie powiatu

Źródło: www.meteoblue.com

- Ryc. 6 Roczna zmiana temperatury na przełomie ostatnich dziesięcioleci na terenie powiatu

- Ryc. 6 Roczna zmiana temperatury na przełomie ostatnich dziesięcioleci na terenie powiatu

Powyższe zestawienie rocznych zmian temperatur dla powiatu piaseczyńskiego obejmuje okres ponad 40- letni. Górny wykres przedstawia szacowaną wartość średniej rocznej temperatury, natomiast niebieska przerywana linia wyznacza trend zmian klimatycznych. W powyższym przypadku trend ten jest dodatni 
i wskazuje na wzrost średniej rocznej temperatur o około 2 °C. Dolna część wykresu przedstawia tzw. paski ocieplenia. Każdy pasek oznacza jeden rok, kolor ciemno niebieski to lata najchłodniejsze, a ciemnoczerwony to lata najcieplejsze. W ostatnich latach widać szczególną tendencję na rzecz lat cieplejszych. W ostatnim dziesięcioleciu, każdy rok został zdefiniowany jako rok ciepły. Paski dla lat 2018-2020 oznaczają wyjątkowo wysokie temperatury, w 2019 roku była rekordowo wysoka temperatura w polskiej historii pomiarów. Rok 2021 okazał się odrobinę chłodniejszy od poprzedniego.

## Gospodarowanie wodami

### Wody powierzchniowe

Powiat Piaseczyński w przeważającej części położony jest w obrębie zlewni rzeki Jeziorki. Tylko niewielkie
fragmenty gminy Góra Kalwaria odwadnia rzeka Czarna, natomiast wschodnią część gminy Lesznowola - Utrata,
a rejon Okrzeszyna - Wilanówka.

Na terenie powiatu występuje znaczna liczba naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Charakterystyczną cechą powiatu jest występowanie dużej ilości stawów. Większość z nich to stawy rybne, użytkowane gospodarczo. Niektóre pełnią funkcje turystyczne, jak na przykład staw w Zalesiu Górnym, który jest licznie odwiedzany w sezonie wiosenno-letnim nie tylko przez mieszkańców powiatu, ale także przez Warszawiaków. Największe pod względem powierzchniowym są stawy występujące na terenie gminy Piaseczno (okolice Żabieńca, Zalesia Górnego, Głoskowa i Szczaków), gminy Tarczyn (okolice Tarczyna) i gminy Lesznowola (okolice Wólki Kosowskiej). Na obszarze powiatu występują także glinianki, będące pozostałością po wyrobiskach poeksploatacyjnych gliny.

### Wody podziemne

Źródło zaopatrzenia w wodę ludności powiatu piaseczyńskiego stanowią poziomy wodonośne występujące 
w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Na omawianym obszarze dominuje użytkowe piętro wodonośne poziomu czwartorzędowego. Użytkowy poziom trzeciorzędowy występuje w okolicach Piaseczna 
i południowej części Zalesia Górnego (gmina Piaseczno) oraz Lesznowoli i Nowej Woli (gmina Lesznowola).

Na terenie powiatu maksymalna wydajność potencjalna poziomów wodonośnych >120 m3/h występuje jedynie w okolicach Baniochy. Poza tym, duża wydajność poziomów wodonośnych występuje we wschodniej części obszaru, wzdłuż lewego brzegu Wisły oraz w pasie Żabieniec-Chylice (utwory o miąższości 20-40 m) i osiąga wartości 70-120 m3/h. Na znacznym obszarze występują warstwy o wydajności <30 m3/h, są to głównie obszary południowe powiatu.

Głębokość występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego w dolinie Wisły i Jeziorki wynosi 
<5 m. Natomiast na terenie wysoczyzny wartości te wahają się w granicach 15-50 m. Średnia miąższość trzeciorzędowego piętra wodonośnego wynosi 20-40 m. Wydajność potencjalna studzien mieści się w przedziale 50-70 m3/h.

Ze względu na ochronę największych zasobów wód podziemnych wyznaczone zostały Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) gromadzące strategiczne zasoby kraju. Na teren objęty granicami powiatu nachodzą udokumentowane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: nr 215 (Subniecka Warszawska) i 222 (Dolina Środkowej Wisły (Warszawa-Puławy)).

Subniecka warszawska (nr 215) - jest to największa subniecka na terenie kraju, obejmująca 51 000 km2,
o zasobach dyspozycyjnych wynoszących ok. 0,43 km3/rok, o porowym typie ośrodka. Zbiornik ten ciągle nie został udokumentowany i wymaga szerokiego zakresu prac badawczych, ze względu na jego wielkość, jak
i głębokie zaleganie oraz słabe rozpoznanie.

Dolina Środkowej Wisły (Warszawa-Puławy) (nr 222) - jest zbiornikiem typu porowego, a stratygrafia warstw wodonośnych datowana jest na czwartorzęd. Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 2803,2 km2
i obejmuje granice 17 powiatów (rycki, garwoliński, grójecki, kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, m. st. Warszawa). Jakość wody na przeważającym obszarze zaliczana jest do klasy II. Zbiornik wykazuje bardzo dużą podatność na antropopresję. Ze względu na podatność na zanieczyszczenia dla GZWP 222 wydzielono obszar ochronny o powierzchni 2799 km2. Szacunkowe zasoby zbiornika wynoszą 616 676 [m3/d].

### Tereny zagrożone podtopieniami

W powiecie piaseczyńskim zagrożeniem powodziowym objęte są wschodnie tereny gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria. Czynnikiem sprawczym jest Wisła, która w przypadku wysokiego stanu wód, może spowodować realne zagrożenie powodzią. Wyznaczony został obszar o najwyższym zagrożeniu powodzią, 
z uwagi na niskie położenie względem rzeki, w stosunku do pozostałego terenu. Granica zagrożenia przebiega przez następujące miejscowości gminy Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna (od południa): Królewski Las - Tatary - Czersk - Góra Kalwaria - Moczydłów - Brześce - Słomczyn - Obory - Konstancin-Jeziorna - Bielawa Pod Górami. Najbardziej zagrożonymi obszarami są Dolina Czerska i Moczydłowska (gmina Góra Kalwaria). W przypadku wysokiego stanu wód Wisły istnieje także możliwość znacznego podwyższenia poziomu wód rzeki Jeziorki, co może spowodować zagrożenie powodziowe wschodnich terenów gminy Konstancin-Jeziorna, przy ujściu Jeziorki do Wisły. Dodatkowo zagrożone są tereny wzdłuż rzeki Utraty przebiegającej w zachodniej części gminy Lesznowola, a także tereny sąsiadujące z rzeką Jeziorką przecinające gminę Piaseczno z północnego-wschodu na południowy-zachód oraz obszary wzdłuż granicy gmin Prażmów i Tarczyn. Ponadto, ze względu na dużą ilość stawów stale podtopione są niektóre obszary położone w Żabieńcu i Głoskowie (gmina Piaseczno).

Obszary na terenie powiatu piaseczyńskiego zagrożone podtopieniami

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

## Zasoby przyrodnicze

Celem ochrony przyrody jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów oraz zachowanie różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony. Głównym zadaniem jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Obszar Powiatu Piaseczyńskiego nie stanowi wyodrębnionej i samodzielnej jednostki przyrodniczej, ale funkcjonuje dzięki licznym powiązaniom z otaczającymi go elementami przyrodniczymi tworząc spójny system. Na system ten składają się obszary węzłowe oraz węzły powiązane ze sobą i z regionalnym systemem przyrodniczym za pomocą korytarzy ekologicznych. Podstawowe znaczenie w systemie przyrodniczym mają obszary węzłowe, będące źródłem zasilania w wartości przyrodnicze, istotnym w skali całej Polski.

### Formy ochrony przyrody

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego występuje wiele obszarów chronionych, m.in. Chojnowski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, Obszary specjalnej ochrony ptaków i Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 czy Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (bez obszarów NATURA 2000) na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2020 i 2021

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | ROK | OGÓŁEM | REZERWATY PRZYRODY | PARKI KRAJOBRAZOWE | OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU | UŻYTKI EKOLOGICZNE | ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ha] |  |  |  |  |  |
| GÓRA KALWARIA | 2020 | 7 703,00 | 227,36 | 298,0 | 7 405,0 | - | - |
|  | 2021 | 7 703,00 | 227,36 | 298,0 | 7 405,0 | - | - |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 2020 | 3 859,55 | 627,31 | 737,0 | 3 116,0 | - | - |
|  | 2021 | 3 859,56 | 627,32 | 737,0 | 3 116,0 | - | - |
| LESZNOWOLA | 2020 | 1723,00 | - | - | 1 723,0 | - | - |
|  | 2021 | 1723,00 | - | - | 1 723,0 | - | - |
| PIASECZNO | 2020 | 8 405,69 | 106,84 | 3 708,0 | 4 694,0 | 1,6 | 9,85 |
|  | 2021 | 8 407,06 | 106,80 | 3 708,0 | 4 694,0 | 3,01 | 9,85 |
| PRAŻMÓW | 2020 | 5 728,00 | 18,15 | 1 844,0 | 3 884,0 | - | - |
|  | 2021 | 5 728,00 | 18,15 | 1 844,0 | 3 884,0 | - | - |
| TARCZYN | 2020 | 5 183,00 | - | 209,0 | 4 974,0 | - | - |
|  | 2021 | 5 183,00 | - | 209,0 | 4 974,0 | - | - |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 2020 | 32 602,24 | 979,74 | 6 796,00 | 25 796,00 | 1,6 | 9,85 |
|  | 2021 | 32 603,62 | 979,72 | 6 796,00 | 25 796,00 | 3,01 | 9,85 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

Na poniższej mapie zaprezentowano lokalizacje obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Formy ochrony przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

#### Rezerwaty przyrody

        - Rezerwat Przyrody Biele Chojnowskie

Rezerwat przyrody Biele Chojnowskie to rezerwat florystyczny (roślin zielnych i krzewinek) o typie ekosystemu leśnym i borowym. Rezerwat ma powierzchnię 14,82 ha, leży na skraju lasu (Uroczysko Biele), tuż za Wólką Pęcherską, przy drodze nr 722. Utworzony został w celu ochrony stanowiska wiciokrzewu pomorskiego oraz fragmentu naturalnego lasu łęgowego, który rośnie poniżej skarpy Jeziorki. W wilgotnym lesie występuje przede wszystkim czarna olcha i jesion, a także brzoza. Na suchej skarpie rośnie las brzozowo-dębowy oraz mieszany bór sosnowo-dębowy. Wiciokrzew osiąga wysokość nawet 12 m.

        - Rezerwat Przyrody Obory

Rezerwat przyrody Obory (44,38 ha) położony jest na wysokości Łyczyna, na zachód od drogi nr 724 z Konstancina do Góry Kalwarii. Chroni zróżnicowane zespoły leśne, przede wszystkim grąd wysoki z fragmentami grądu niskiego i boru mieszanego. Niektóre rosnące tu dęby liczą nawet 200 lat. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym, z bogatym runem.

        - Rezerwat Przyrody Chojnów

Rezerwat przyrody Chojnów to rezerwat leśny o powierzchni 11,75 ha, położony na wschód od szosy z Piaseczna do Góry Kalwarii, między Stefanowem a Solcem. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego z przeważającym udziałem dębu szypułkowego, pochodzenia naturalnego. Występują obszary porośnięte grądem wysokim, z piętrowym drzewostanem sosnowo-dębowym, osiągającym wiek 150-160 lat. Stanowi pozostałość naturalnej szaty roślinnej. W runie występuje m.in. zawilec gajowy, konwalijka drobnolistna i dąbrówka rozłogowa.

        - Rezerwat Przyrody Skarpa Oborska

Rezerwat przyrody Skarpa Oborska położony jest nieopodal Konstancina-Jeziorny, na wschód od drogi nr 724. Ochronie podlega tu bogato rzeźbiona skarpa doliny Wisły, porośnięta mało zniekształconym, wielogatunkowym lasem liściastym (stare lipy, wiązy, dęby). Chroniony obszar ciągnie się wąskim pasem pomiędzy Konstancinem a Łyczynem. Jest to rezerwat typu leśnego i zajmuje powierzchnię 16,98 ha.

        - Rezerwat Przyrody Łęgi Oborskie

Rezerwat przyrody Łęgi Oborskie zajmuje 54,04 ha. Jest pozostałością naturalnej szaty roślinnej doliny Wisły. Chroni kompleksy naturalnych łęgów wiązowo-jesionowych. Rosną tu także klony, dęby i lipy. Występuje bardzo bogata warstwa zielna. Rezerwat graniczy na zachodzie z miastem Konstancin-Jeziorna, a na południowym-wschodzie przylega do zespołu pałacowo-parkowego w Oborach.

        - Rezerwat Przyrody Olszyna Łyczyńska

Rezerwat ustanowiony został na pow. 24,90 ha i znajduje się na południe od Obór. Chroni przede wszystkim nieznacznie przekształcony przez człowieka podmokły las łęgowy z przewagą olchy. Naturalny charakter zachowało piętro krzewów oraz bogate runo. Szczególnie ciekawe są zabagnione obniżenia terenu o podłożu torfowym. Podobnie jak Łęgi Oborskie rezerwat jest podmokły, zabagniony i z bujnym podszytem, co sprawia, że jest trudnodostępny.

        - Rezerwat Przyrody Pilawski Grąd

Rezerwat przyrody Pilawski Grąd położony jest na północny-wschód od Orzeszyna i ma powierzchnię 4,15 ha. Ochroną objęto fragment lasu o charakterze grądu typowego i niskiego z pomnikowymi, liczącymi ok. 170 lat, okazami dębów szypułkowych. W rezerwacie spotkać można również niemal dwustuletnie sosny. W warstwie podszytowej dominuje jarząb, grab i kruszyna. W runie zakwita m.in. zawilec gajowy, gajowiec żółty, kokoryczka.

        - Rezerwat Przyrody Łoś

Rezerwat przyrody Łoś, o powierzchni 11,02 ha, położony jest przy szosie prowadzącej z Piskórki do Łosia. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zbiorowiska leśnego grądu niskiego z wielogatunkowym dorodnym drzewostanem oraz bogatym runem leśnym. W drzewostanie przeważa dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki w wieku ok. 80 lat. Bogaty podszyt tworzy kruszyna, dereń, trzmielina, wiąz polny i wiąz szypułkowy. W runie można spotkać kilka cennych gatunków storczyków.

        - Rezerwat Przyrody Las Pęcherski

Rezerwat Las Pęcherski o powierzchni 14,40 ha jest jednym z najmniej przekształconych przez człowieka fragmentem Lasy Chojnowskiego. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska o charakterze grądu z drzewostanem mieszanym dębowo-grabowo-sosnowym pochodzenia naturalnego. Chroniony tu zespół grądów uzupełniony jest przez bór mieszany. W rezerwacie rosną liczące ponad 100 lat sosny.

        - Rezerwat Przyrody Skarpa Jeziorki

Rezerwat Skarpa Jeziorki położony jest w sąsiedztwie miejscowości Łoś. Utworzony został na wschodnim brzegu rzeki Jeziorki i ma powierzchnię 7,13 ha. Chroni drzewostan parkowy o charakterze leśnym. Występuje tu wiele gatunków drzew, które zasadzone zostały przez człowieka i stanowią w tym rejonie pewną osobliwość przyrodniczą. Największą ciekawostką jest chroniony jako pomnik przyrody tulipanowiec amerykański. Jego naturalnym regionem występowania jest Ameryka Północna. Celem ochrony jest zachowanie w celach naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych, zbiorowisk grądowych oraz skarpy doliny rzeki Jeziorki.

        - Rezerwat Przyrody Łachy Brzeskie

Rezerwat położony na terenie gmin: Góra Kalwaria i Karczew w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 476,31 ha. Teren rezerwatu obejmuje wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły między Otwockiem Wielkim a Górą Kalwarią. Celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków wy-stępujących na obszarze rzeki Wisły. Rezerwat jest bardzo ważną ostoją ptaków wodnych: mew, rybitw, siewkowatych. Występują tu również m.in. czaple oraz bieliki.

        - Rezerwat Przyrody Wyspy Świderskie

Jest to rezerwat faunistyczny położony w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenach miast Karczew, Otwock i Józefów w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 572,28 ha. Obejmuje liczne wyspy, mielizny i piaszczyste łachy przy ujściu rzeki Świder oraz wody płynące Wisły. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych stanowisk lęgowych i żerowisk licznych ptaków wodnych, w tym chronionych i ginących gatunków występujących w dolinie środkowej Wisły. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 163 gatunków roślin i 175 gatunków kręgowców, w tym 140 gatunków ptaków.

        - Rezerwat Przyrody Wyspy Zawadowskie

Rezerwat położony jest na południowym skraju Warszawy (w dzielnicach Wilanów oraz Wawer), w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenie miasta Józefów w województwie mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 530,28 ha. Obejmuje wyspy, mielizny i piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły. Roślinność na wyspach oraz wzdłuż brzegów Wisły to nadrzeczny las łęgowy. Szata roślinna jest zróżnicowana: od wysokopiennego łęgu 
z dominującą wierzbą i topolą oraz domieszką wiązów, olszy szarej i klonu jesionolistnego, przerośniętą pnączami i roślinnością zielną, po wikliniska z podrostami drzew i nawłocią oraz inną wysoką roślinnością zielną. Na łachach i wyspach znajdują bezpieczniejszą ostoję zwierzęta wypierane z brzegów rzeki.

        - Rezerwat Przyrody Uroczysko Stephana

Rezerwat przyrody Uroczysko Stephana jest rezerwatem leśny o powierzchni 62,03 ha i znajdujący się na terenie gminy Piaseczno. Rezerwat leży w obrębie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie dobrze wykształconych drzewostanów pochodzenia naturalnego i swoistych cech krajobrazu. 
W drzewostanie rezerwatu przeważa dąb szypułkowy i sosna zwyczajna, często o rozmiarach pomnikowych, 
w domieszce towarzyszą im modrzew europejski, klon zwyczajny, jawor i wiąz szypułkowy. W podszyciu podrosty dębu, grabu i lipy oraz leszczyna, w runie m.in. będące pod ścisłą ochroną widłaki goździsty i jałowcowaty, lilia złotogłów i orlik pospolity. Odkryto tu drugie w Chojnowskim Parku Krajobrazowym stanowisko wiciokrzewu pomorskiego. W lesie uroczyska znajdują ostoję sarny, dziki i borsuki.

      - Chojnowski Park Krajobrazowy

Chojnowski Park Krajobrazowy stanowi fragment zielonego pierścienia otaczającego aglomerację warszawską. Obszar Parku charakteryzuje się wybitnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi oraz odgrywa ważną rolę, jako środowisko życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W granicach Parku znajduje się kompleks Lasów Chojnowskich oraz malownicze doliny rzek Jeziorki i Zielonej.

Park ma charakter typowo leśny. 75% powierzchni zajmują lasy, 15% łąki, pastwiska i wody. Szczególne walory krajobrazowe charakteryzują dolinę Jeziorki o naturalnym, silnie meandrującym przebiegu koryta, brzegach porośniętych drzewami i krzewami, miejscami przechodzących w skarpy o wysokości 10 m. Zespoły leśne, mimo przekształceń zachowały charakter zbliżony do naturalnego i są zgodne z siedliskami. Występują tu bory mieszane, bory świeże, grądy oraz lasy łęgowe. W drzewostanach przeważa sosna zwyczajna, w znacznych ilościach występuje również dąb szypułkowy i grab zwyczajny, rzadziej lipa, jesion, dąb i modrzew. Na terenie Parku można spotkać również zespoły roślinności torfowiskowej, głównie torfowisk niskich, oraz bujną roślinność łąkową. Najcenniejsze fragmenty lasów zostały jeszcze przed powołaniem Parku objęte ochroną prawną jako rezerwaty przyrody, np.: Obory, Pilawski Grąd, Chojnów, Łoś, Łęgi Oborskie, Olszyna Łyczyńska, Las Pęcherski. 
W lasach żyją łosie, dziki, sarny, lisy, borsuki, tchórze, jenoty. Wśród żyjących tu ptaków, występuje rzadki na Mazowszu zimorodek, a także myszołów, krogulec, jastrząb gołębiarz, puszczyk i inne. Płazy i gady reprezentowane są przez zaskrońca, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę żyworodną, rzekotkę, żaby i ropuchy. W rzece Jeziorce występuje wiele gatunków ryb, m.in.: szczupak, kiełb, kleń, miętus, płoć, okoń, a czasami pojawia się pstrąg tęczowy i pstrąg potokowy.

      - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

W powiecie piaseczyńskim znajdują się tereny objęte Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Ustanowiony rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązuje również rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest strefą szczególnej ochrony ekologicznej obejmującej kompleksy leśne, ciągi ekologiczne (ponadlokalne powiązania przyrodnicze, szlaki migracji flory i fauny) oraz zespoły przyrodnicze o szczególnych walorach. Stanowi on swoisty korytarz ekologiczny wokół aglomeracji warszawskiej, który ma za zadanie zachowanie równowagi ekologicznej występujących ekosystemów. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 148 409,1 ha, z czego w granicach powiatu znajduje się 25 796 ha.

#### Obszary Natura 2000

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego zlokalizowane są dwa specjalne obszary ochrony siedlisk: Obszar Natura 2000 Łąki Soleckie oraz Obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu. Dodatkowo przy wschodniej granicy powiatu rozciąga się obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły.

Obszary Natura 2000 zachodzące na teren powiatu piaseczyńskiego

| L.P. | KOD | NAZWA | TYP OBSZARU CHRONIONEGO | POWIERZCHNIA NA TERENIE POWIATU [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLB140004 | Dolina Środkowej Wisły | OSO1 | 2033,41 |
| 2. | PLH140039 | Stawy w Żabieńcu | SOO2 | 105,28 |
| 3. | PLH140055 | Łąki Soleckie | SOO2 | 222,06 |

1 obszar specjalnej ochrony ptaków, 2 specjalne obszary ochrony siedlisk,

Źródło: Centralny rejestr form ochrony przyrody, 2022

##### Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)

Obszar ten jest fenomenem przyrodniczym na skalę europejską, ze względu na zachowane tu fragmenty lasów łęgowych wierzbowo-topolowych, spotykane obecnie sporadycznie w dolinach dużych rzek, a także obecność znacznych powierzchni porośniętych nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi, których występowanie wiąże się z powstawaniem świeżych aluwiów. Obecność specyficznych środowisk sprawiła, że obszar ten stał się bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Z uwagi na wysoką liczebność populacji lęgowych przedmiotami ochrony w obszarze
 są zarówno ptaki zamieszkujące piaszczyste wyspy i ławice (ohar, mewa czarnogłowa, mewa siwa, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy), nadrzeczne skarpy (zimorodek, brzegówka), zarośla nadrzeczne (bączek, podróżniczek, dziwonia), łąki
 i pastwiska (rycyk, krwawodziób, derkacz, płaskonos) jak i lasy łęgowe (bielik, dzięcioł białoszyi, dzięcioł średni, nurogęś). W przypadku mewy siwej, śmieszki, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, ostrygojada i sieweczki obrożnej obszar stanowi największą krajową ostoję lęgową tych gatunków o kluczowym znaczeniu
 dla zachowania ich populacji.

Dolina środkowej Wisły jest ważnym na skalę międzynarodową korytarzem migracyjnym, stanowiącym miejsce żerowania i odpoczynku podczas wędrówek ptaków. Do przedmiotów ochrony należy migrująca populacja bociana czarnego oraz zimująca populacja krzyżówki. W trakcie sezonowej migracji w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje tu m.in. czapla biała oraz czajka i brodziec piskliwy.

##### Obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu (PLH140039)

Obszar ten jest położony w dolinie rzeki Czarnej (Zielonej - różne źródła podają inne nazwy, co wiąże się z tym, że od 1973 roku istnieje kanał przerzucający część wód Czarnej do Zielonej, w górę biegu od naturalnego połączenia). Stawy zajmujące większość powierzchni obszaru zasilane są właśnie wodami tej rzeki. Granice obszaru obejmują także odcinek wspomnianej rzeki przylegający do stawów, dwa niewielkie, położone w lesie zbiorniki wodne znane jako Zimne Doły znajdujące się na wschód od Czarnej, oraz okresowe rozlewiska między stawami rybnymi, a nasypem kolejowym linii Warszawa - Radom. Najbardziej na południe położony staw kompleksu jest obiektem rekreacyjnym i nie wchodzi w skład obszaru Natura 2000. W granicach obszaru znajduje się ponadto staw położony około 100m na północny zachód od zwartego kompleksu stawów opisanego powyżej. Właścicielem stawów jest Instytut Rybactwa śródlądowego - Zakład Rybactwa w Żabieńcu, natomiast terenów leśnych objętych granicami obszaru Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chojnów.

Obszar jest jednym z najważniejszych miejsc występowania na centralnym Mazowszu i w tzw. Zielonym Pierścieniu Warszawy wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej dwóch gatunków płazów - traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Traszka grzebieniasta goduje przede wszystkim w trzech zbiornikach wody - w rozlewisku między nasypem kolejowym, a stawami rybnymi, oraz w dwóch zbiornikach położonych w pobliżu wschodniej granicy obszaru (tzw. Zimne Doły). Otaczające miejsca rozrodu środowiska lądowe (łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum) są odpowiednim biotopem dla traszek w lądowej fazie ich życia. Kumak nizinny goduje zarówno w zbiornikach, w których rozmnażają się traszki, jak i w stawach rybnych (w znacznie mniejszej liczbie). Liczba dorosłych samców od lat szacowana jest (na podstawie głosów godowych) na około 100 lub więcej osobników (w poszczególnych latach może się ona wahać) we wszystkich zbiornikach w granicach obszaru. Regularnie spotyka się tu pod koniec lata liczne młodociane osobniki, co świadczy o rokrocznym sukcesie rozrodczym tutejszej populacji. Najważniejsze stanowiska lęgowe obu wymienionych płazów (rozlewisko wzdłuż torów i Zimne Doły) zajmują 0,75% powierzchni obszaru.

W granicach obszaru występują też inne płazy (9 gatunków, w tym szczególnie licznie tzw. żaby zielone),
 co pozwala na egzystencję licznej populacji zaskrońców oraz występowanie takich ssaków jak wydra i tchórz, 
w których diecie płazy są ważną pozycją. Drugim, oprócz wydry gatunkiem ssaka wymienionym w Dyrektywie Siedliskowej jest bóbr. Warte wyróżnienia jest jedyne znane współcześnie na centralnym Mazowszu stanowisko rzadkiego gatunku ślimaka - poczwarówki Columnella edentula. Kompleks położonych wśród lasów stawów rybnych ma duże znaczenie dla migrujących i lęgowych gatunków ptaków. Spośród gatunków wymienionych 
w Dyrektywie Ptasiej, lęgowymi w granicach obszaru są perkoz rdzawoszyi oraz bączek, natomiast okresowo przebywają tu takie gatunki jak bocian, bąk, bielik oraz rybołów.

##### Obszar Natura 2000 Łąki Soleckie (PLH140055)

Obszar ten jest położony na Równinie Warszawskiej i obejmuje zatorfioną dolinę rzeki Małej. Pierwotnie obszar ten miał charakter mokradła stałego. Wskutek wyprostowania koryta Małej oraz rozbudowania sieci drenażu powierzchniowego obniżeniu uległo zwierciadło wody, a torfy podlegają procesowi mineralizacji i stopniowo przekształcają się w mursze. Tym samym ma on obecnie charakter mokradła okresowego zalewanego jedynie podczas wiosennych roztopów. Dominują tu łąki użytkowane ekstensywnie oraz różnej wielkości płaty turzycowisk, ziołorośli i zarośli wierzb szerokolistnych. W południowej części znajduje się kilka torfiarek wypełnionych wodą o znacznym stopniu zarośnięcia. Obszar otoczony lasami stanowi bardzo wyraźny i malowniczy element krajobrazu. Cechuje go znaczna różnorodność biologiczna.
 Obszar przecina droga nr 79 z Warszawy do Sandomierza.

Obszar jest jednym z najważniejszych miejsc występowania Czerwończyka nieparka, Modraszka nausitous 
i Modraszka telejus na Mazowszu i w tzw. Zielonym Pierścieniu Warszawy. Występujące tu populacje cechują się dużą liczebnością, co znacząco wyróżnia ten teren. Ponadto na obszarze stwierdzono zagrożone i chronione gatunki roślin i zwierząt. Na północ od osi drogi krajowej nr 79 stwierdzono liczne występowanie ślimaków
 z rodzaju Vertigo (Poczwarówka jajowata i Poczwarówka zwężona), oba gatunki współbytują na obszarze okresowo podmokłych zbiorowisk nieleśnych z dominacją turzycowisk, a także trzciny pospolitej.

#### Pomniki Przyrody

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego ustanowiono 201 pomników przyrody, mających na celu chronić pojedyncze drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, a także głazy narzutowe. Jeden pomnik przyrody z terenu powiatu stanowi głaz narzutowy. W obszarze zainteresowania  136 pomników przyrody to pojedyncze drzewa, a 65 pomników to grupy drzew. Drzewa stanowiące pomniki to: brzoza brodawkowata, buk pospolity, choina kanadyjska, cyprysik groszkowy, cyprysik groszkowy odmiana szpilkowa, dąb czerwony, dąb szypułkowy, grab pospolity, grusza polna, jesion wyniosły, kasztanowiec biały, kasztanowiec pospolity, klon pospolity, klon srebrzysty, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, modrzew europejski, orzech czarny, robinia biała, sosna pospolita, sosna wejmutka, świerk pospolity, topola biała, topola czarna, tulipanowiec amerykański, wiąz górski odmiana zwisająca, wiąz pospolity, wiąz szypułkowy oraz wierzba biała. Ostatni pomnik przyrody został ustanowiony w 2019 r. w gminie Piaseczno.

Pomniki przyrody w powiecie piaseczyńskim - zestawienie zbiorcze dla roku 2021

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | ILOŚC POMNIKÓW PRZYRODY [szt.] |  |  |  |  | TWORY PRZYRODY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POJEDYNCZE DRZEWA | GRUPY DRZEW | ALEJE | GŁAZY NARZUTOWE | OGÓŁEM |  |
| GÓRA KALWARIA | 21 | 2 | - | - | 23 | 30 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 28 | 14 | - | 1 | 43 | 80 |
| LESZNOWOLA | 8 | 4 | - | - | 12 | 19 |
| PIASECZNO | 66 | 41 | - |  | 106 | 156 |
| PRAŻMÓW | 6 | 3 | - | - | 9 | 65 |
| TARCZYN | 7 | 1 | - | - | 8 | 10 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 136 | 65 | - | 1 | 201 | 360 |

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GIOŚ, 2022

#### Użytek ekologiczny - Wola Gołkowska

W Powiecie Piaseczyńskim znajduje się jeden użytek ekologiczny o powierzchni 1,6 ha. Jest to zbiornik wodny z terenem przyległym w zabytkowym parku dworskim w Woli Gołkowskiej w gminie Piaseczno.

#### Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górki szymona

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Górki Szymona o powierzchni 9,87 ha zlokalizowany jest w gminie Piaseczno. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego pagórków wydmowych
 w postaci rozczłonkowanych wałów o nieregularnym kształcie, stanowiących w okolicznym krajobrazie formy dominujące, porośnięte dorodnymi okazami drzew (w tym dębów oraz sosny pospolitej).

### Lasy

Istotną funkcję w ochronie bioróżnorodności pełnią lasy, będące siedliskiem życia największej liczby gatunków roślin i zwierząt. Oprócz tego posiadają funkcje produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W Powiecie Piaseczyńskim lasy zajmują ok. 18,1 % powierzchni powiatu – ok. 11 500 ha). Wskaźnik lesistości powiatu jest niższy od przeciętnej lesistości województwa (23,4%) i kraju (29,6%).

Lasy występują tu przeważnie w postaci silnie rozdrobnionych i rozproszonych powierzchni. Największy odsetek powierzchni gruntów leśnych stanowią grunty leśne publiczne 66,8%, natomiast najmniej jest gruntów leśnych prywatnych (33,2%). Większe kompleksy leśne w Powiecie Piaseczyńskim zlokalizowane są w jego centralnej części. Najbardziej zalesioną gminą w powiecie jest gmina Piaseczno, lesistość, której wynosi 26,9% powierzchni.

Lasy na terenie powiatu piaseczyńskiego znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów. Zgodnie z podziałem na  8 krain i 57 dzielnic przyrodniczo-leśnych należą one do Krainy Mazowiecko-Podlaskiej i Dzielnicy Równiny Warszawsko-Kutnowskiej.

Lasy na terenie powiatu piaseczyńskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych o Lasach oraz CORINE Land Cover2018

W drzewostanach nadleśnictwa gatunkiem dominującym jest sosna, panująca na 73% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Dąb, jako gatunek panujący zajmuje około 11% powierzchni. Nieco mniejszy jest udział brzozy (ok. 7%) i olszy (ok. 6%). Drzewostany z panującymi innymi gatunkami występują na niewielkich powierzchniach i zajmują łącznie nieco ponad 2% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Chojnów położone jest na dość żyznych glebach, stanowiących potencjalnie siedliska żyznych lasów liściastych i borów mieszanych. Lasy żyzne (w nomenklaturze leśnej nazywane "lasowymi") o średniej wilgotności występują na ponad 64% powierzchni. Lasy ubogie (a więc "borowe"), zajęte przez gatunki iglaste, występują  na 33% powierzchni. Mały udział mają żyzne i wilgotne lasy dolin rzek i bezodpływowych zagłębień - olsy. Ich udział w powierzchni występowania w Nadleśnictwie Chojnów to 3%.
W chwili obecnej drzewostany rosnące na siedliskach grądowych są przekształcone, głównie w wyniku długotrwałej uprawy sosny i pinetyzacji siedliska. W nadleśnictwie stopniowa przebudowa drzewostanów zmierza w kierunku zmiany składów gatunkowych drzewostanów, polegającej na zwiększeniu udziału gatunków liściastych tj.: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, klon, lipa, jawor, wiąz itp.

Przeciętny wiek drzewostanów nadleśnictwa wynosi 70 lat co jest wartością wysoką. Oznacza to duży udział starodrzewi, które oprócz rezerwatów występują również w lasach gospodarczych i ochronnych. Wysoki wiek drzewostanów jest wskazany z punktu widzenia przyrodniczego, natomiast niezbyt korzystny z punktu widzenia zachowania trwałości lasu i racjonalnego użytkowania. Oznacza bowiem okresową kumulację drzewostanów dojrzałych do użytkowania i odnowienia.

Powierzchnia lasów na terenie powiatu piaseczyńskiego według formy własności
 w roku 2021

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNE | LASY OGÓŁEM | LASY PUBLICZNE |  |  | LASY PRYWATNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OGÓLEM | SKARBU PAŃSTWA | GMINNE |  |
|  | [ha] |  |  |  |  |
| GÓRA KALWARIA | 2 558,40 | 1 271,76 | 1 257,76 | 14,00 | 1 259,00 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 968,39 | 557,71 | 522,95 | 34,56 | 399,00 |
| LESZNOWOLA | 867,02 | 623,02 | 603,02 | 20,00 | 244,00 |
| PIASECZNO | 3 554,68 | 3 059,68 | 3 041,93 | 17,75 | 495,00 |
| PRAŻMÓW | 1 789,92 | 1 138,92 | 1 138,92 | - | 651,00 |
| TARCZYN | 1 679,82 | 928,82 | 926,82 | 2,0 | 751,00 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 11 454,49 | 7 655,49 | 7 566,98 | 88,31 | 3 799,00 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

Wskaźnik lesistości to wyrażony w procentach stosunek powierzchni porośniętej lasami do powierzchni całkowitej danego obszaru  (kraju, województwa, powiatu, gminy). Powiat Piaseczyński charakteryzuje się lesistością wynoszącą około 18%.

Lesistość w Powiecie Piaseczyńskim w latach 2019-2021

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | LESISTOŚĆ [%] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| GÓRA KALWARIA | 19,2 | 17,8 | 17,6 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 10,6 | 12,1 | 12,2 |
| LESZNOWOLA | 12,7 | 12,3 | 12,2 |
| PIASECZNO | 27,1 | 27,1 | 26,9 |
| PRAŻMÓW | 20,8 | 22,1 | 20,7 |
| TARCZYN | 14,0 | 14,5 | 14,5 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 18,3 | 18,4 | 18,1 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

### Tereny zieleni

Zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1726 z późn. zm.) tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

W Powiecie Piaseczyńskim znajduje się szereg zabytkowych parków o dużej wartości kulturalnej i przyrodniczej:

- park w zespole dworskim w Brześcach;

- park w zespole dworskim w Bielawie;

- park w zespole dworskim w Kawęczynie-Turowicach;

- park w zespole willowym w Konstancinie-Jeziornie;

- park leśny w zespole Domu Aktora Weterana w Skolimowie;

- park przy willi w Konstancinie-Jeziornie;

- park w Konstancinie-Jeziornie;

- park z aleją dojazdową w zespole dworskim w Łyczynie;

- park w zespole dworskim w miejscowości Obory;

- park w zespole Poniatówka w Piasecznie;

- park w zespole dworskim w Woli Gołkowskiej;

- park w zespole dworskim w miejscowości Prażmów;

- park w zespole dworskim w Komornikach;

- park w zespole dworskim w miejscowości Kopana;

- park z aleją dojazdową w miejscowości Księżowola;

- park w zespole dworskim w miejscowości Many;

- park w zespole dworskim w miejscowości Prace Duże.

Tereny zieleni w powiecie piaseczyńskim w 2021 roku

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNE | PARKI SPACEROWO- WYPOCZYNKOWE |  | ZIELEŃCE |  | ZIELEŃ ULICZNA | PARKI, ZIELEŃCE I TERENY ZIELENI OSIEDLOWEJ | CMENTARZE |  | LASY GMINNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [szt.] | [ha] | [szt.] | [ha] | [ha] | [ha] | [szt.] | [ha] | [ha] |
| GÓRA KALWARIA | 3 | 8,99 | 8 | 2,90 | 0,80 | 34,50 | 6 | 10,40 | 14,00 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 3 | 20,03 | 15 | 7,66 | 50,22 | 44,64 | 4 | 11,91 | 34,56 |
| LESZNOWOLA | 3 | 25,20 | - | - | - | 59,92 | 4 | 18,31 | 20,00 |
| PIASECZNO | 3 | 19,84 | 24 | 4,98 | 26,56 | 92,69 | 10 | 57,30 | 17,75 |
| PRAŻMÓW | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 6,20 | - |
| TARCZYN | 0 | - | 2 | 0,30 | 0,10 | 4,41 | 3 | 5,40 | 2,0 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 12 | 74,06 | 49 | 15,84 | 77,68 | 236,16 | 29 | 109,52 | 88,31 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

Nasadzenia i ubytki drzew oraz krzewów w powiecie piaseczyńskim w latach 2020-2021

| LOKALIZACJA | NASADZENIA |  |  |  | UBYTKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRZEWA [szt.] |  | KRZEWY [szt.] |  | DRZEWA [szt.] |  | KRZEWY [M2] |  |
|  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| W MIASTACH I WSIACH | 552 | 526 | 11 644 | 69 630 | 442 | 309 | 383 | 790 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

# Ocena realizacji poszczególnych celów i zadań określonych 
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego

Program Ochrony Środowiska wyznacza kierunki działań mających na celu poprawę stanu środowiska 
i ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności człowieka.

Podstawowe ogólne wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko określające efektywność działań proekologicznych to:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawa jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawa jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy tj. metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne, substancje zakwaszające, pyły i lotne związki organiczne),

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

- wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów;

- ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

- wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W warstwie społeczno-administracyjnej następujące wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa opisują jakość zarządzania środowiskiem:

- kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i prawem międzynarodowym,

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli,

- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych,

- opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

## Gospodarka wodno-ściekowa

Blisko 95% ludności powiatu piaseczyńskiego korzysta z sieci wodociągowej, a ponad 60% z sieci kanalizacyjnej. Najlepiej zwodociągowana jest gmina Lesznowola, a najgorzej gmina Konstancin-Jeziorna. Jeśli chodzi o kanalizację najlepiej wypada gmina Lesznowola, natomiast najgorzej skanalizowaną jest gmina Prażmów. Z roku na rok obserwuje się rosnącą liczbę ludności korzystającej z systemu sieci wodno-ściekowej, a także zwiększającą się długość zarówno sieci wodociągowej (wzrost o 39 km w analizowanym okresie) jak również kanalizacyjnej (wzrost o 77,6 km w analizowanym okresie). Wynikiem rozwoju systemu gospodarki wodno-ściekowej jest stale zwiększająca się liczba przyłączy do obu sieci. W tabeli poniżej zostały przedstawione szczegółowe dane dotyczące udziału ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ze względu na brak danych dla roku 2021, zestawiono ze sobą dane za rok 2019 i 2020.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | % LUDNOŚCI OGÓŁEM KORZYSTAJĄCYCH Z SIECI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WODOCIĄGOWEJ |  | KANALIZACYJNEJ |  |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| GÓRA KALWARIA | 97,0 | 97,0 | 55,6 | 56,8 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 75,3 | 75,7 | 65,7 | 66,5 |
| LESZNOWOLA | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 92,9 |
| PIASECZNO | 97,3 | 97,4 | 85,4 | 85,9 |
| PRAŻMÓW | 99,9 | 99,9 | 4,0 | 5,9 |
| TARCZYN | 99,7 | 99,7 | 61,8 | 61,8 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 94,87 | 94,95 | 60,75 | 61,63 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

Charakterystyka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w latach 2019-2021

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |
| DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ [km] | 1 616,9 | 1 633,0 | 1 655,9 |
| LICZBA PRZYŁĄCZY [szt.] | 50 848 | 51 821 | 53 388 |
| LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z SIECI [os.] | 179 023 | 181 534 | b.d. |
| ZUŻYCIE WODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH OGÓŁEM NA 1 MIESZKAŃCA [m3] | 44,8 | 46,3 | 43,3 |
| SIEĆ KANALIZACYJNA |  |  |  |
| DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ [km] | 1 109,6 | 1 157,5 | 1 187,2 |
| LICZBA PRZYŁĄCZY [szt.] | 33 864 | 36 158 | 37 705 |
| LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z SIECI [os.] | 137 864 | 141 285 | b.d. |
| ŚCIEKI KOMUNALNE ODPROWADZONE SIECIĄ [m3/rok] | 6 987,8 | 7 052,5 | 6 963,5 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego funkcjonuje 43 ujęć wody, których charakterystyka została przedstawiona w tabeli poniżej.

Komunalne ujęcia wód na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | NAZWA | LOKALIZACJA | WYDAJNOŚĆ | OBSŁUGIWANY OBSZAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m3/h] |  |
| GÓRA KALWARIA | SUW Baniocha | Baniocha, dz. nr 133/13 | 114 | Baniocha, Wilczynek, Solec, Szymanów, Łubna, Baniocha Wieś |
|  | SUW Brzumin | Ostrówik, dz. nr ew. 65/1 | 60 | teren gminy Góra Kalwaria |
|  | SUW Kalwaryjska | Góra Kalwaria, ul. Kalwaryjska, dz. nr ew. 4/4 obręb 6-01, dz. nr ew. 87 obręb 4-01 | 100 | Góra Kalwaria, Czersk |
|  | SUW Kąty | Kąty, ul. Wrzosowa, dz. nr ew. 140/2 gm. Góra Kalwaria | 120 | Kąty, Podłęcze, Wólka Załęska, Wólka Dworska, Brzeście, Tomice, Moczydłów, Mikówiec, Góra Kalwaria ul Adamowicza, Leśna, Towarowa i Rybie |
|  | SUW Sierzchów | Sierzchów, dz. nr ew. 75/4 | 60 | Sierzchów, Czarny Las, Dobiesz, Wojciechowice, Ługówka |
|  | SUW Sobików | Cendrowice, ul. Polna, dz. nr ew. 225,231, gm. Góra Kalwaria | 150 | Sobików, Cendrowice, Czarny Las, Czaplinek, Czaplin, Wincentów, |
|  | SUW Zakalwaria | Góra Kalwaria, ul. Zakalwaria, dz. nr ew. 4/1 obręb 13-02, dz. nr ew. 23/11 obręb 13-03 | 150 | Buczynów, Aleksandrów, Krzaki Czaplinkowskie, Karolina, Pęcław, |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | SUW Warecka | Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 | 210 | Konstancin-Jeziorna, Bielawa, Czarnów, Kierszek, Obory |
|  | SUW Nowe Wierzbno | Konstancin-Jeziorna ul. Graniczna | 100 | Konstancin-Jeziorna, Bielawa, Czarnów, Kierszek, Obory |
|  | SUW Grapa | Konstancin-Jeziorna ul. Literatów | 55 | Konstancin-Jeziorna |
|  | SUW Konstancja | Bielawa ul. Warszawska 200 | 70 | Bielawa |
|  | SUW Borowina | Kawęczynek | 50 | Borowina, Cieciszew, Dębówka, Kawęczyn, Kawęczynek, Parcela, Piaski, Słomczyn, Turowice |
|  | SUW Opacz | Opacz | 65 | Ciszyca, Czernidła, Gassy, Habdzin, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Obórki, Okrzeszyn, Opacz |
| LESZNOWOLA | SUW Mysiadło | Mysiadło, ul. Geodetów (dz. ew. 7/47) | 150 | Mysiadło, Nowa Iwiczna, Zgorzała, Nowa Wola (częściowo) |
|  | SUW Zamienie | Zamienie, ul. Zakładowa (dz. ew. 22/5 i 22/11) | 53 | Zamienie |
|  | SUW Stara Iwiczna | Stara Iwiczna, ul. Nowa (dz. ew. 195) | 37,5 | Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna (częściowo), Kolonia Lesznowola, Łoziska |
|  | SUW Pgr | Lesznowola, ul. Dworkowa (dz. ew. 9/11) | 50 | Lesznowola (częściowo), Wilcza Góra, Władysławów, Jazgarzewszczyzna, Magdalenka |
|  | SUW Pgr 1 | Magdalenka, ul. Topolowa (dz. ew. 5/18) | 30 |  |
|  | SUW Pole | Lesznowola, ul. Poprzeczna (dz. ew. 122/4) | 43 | Janczewice, Podolszyn |
|  | SUW Łazy | Łazy ul. Kwiatowa (dz. ew. 450/6) | 75 | Łazy |
|  | SUW Marysin | Marysin ul. Gruntowa (dz. ew. 1/16) | 75 | Marysin |
|  | SUW Wolka Kosowska | Wólka Kosowska ul. Wesoła (dz. ew. nr 22/13) | 50 | Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska, Kosów, Stefanowo |
|  | SUW Mroków | Mroków ul. Szkolna (dz. ew. 60/3) | 24 | Mroków, Garbatka, Jastrzębiec, Kolonia Mrokowska, Stachowo, Warszawianka |
| PIASECZNO | SUW Żeromskiego | Żeromskiego, Piaseczno | 260 | Piaseczno |
|  | SUW Zalesie Górne | Bajkowych Domków, Wólka Kozodawska | 112 | Zalesie Górne, Wólka Kozodawska, Jesówka |
|  | SUW Zalesie Dolne | Jaremy, Piaseczno | 123 | Piaseczno, Gołków, Wólka Kozodawska |
|  | SUW Siedliska | Do Lasu, Siedliska | 210 | Siedliska, Piaseczno, Żabieniec, Chylice, Chyliczki, Jastrzębie |
|  | SUW Bobrowiec | Mazowiecka, Bobrowiec | 56 | Bobrowiec |
|  | SUW Grochowa | Zbigniewa Pawlaka, Grochowa | 56 | Grochowa, Bogatki, Pęchery |
|  | SUW Złotokłos | Szkolna, Złotokłos | 75 | Złotokłos, Henryków-Urocze, Szczaki, Wólka Pracka |
|  | SUW Orzeszyn | Klonowa, Orzeszyn | 40 | Orzeszyn, Chojnów, Pilawa, Nowinki |
|  | SUW Głosków | Millenium, Głosków | 115 | Głosków, Głosków-Letnisko, Runów, Baszkówka, Bąkówka, Wola Gołkowska |
|  | SUW Jazgarzew | Główna, Jazgarzew | 66 | Jazgarzew, Wólka Pęcherska, Łbiska |
|  | SUW Mieszkowo | Ustronie, Mieszkowo | 105 | Mieszkowo, Antoninów, Kuleszówka, Robercin |
| PRAŻMÓW | SUW Wola Wągrodzka | Wola Wągrodzka, ul. Modrzewiowa 6 | 50 | Wola Wągrodzka, Zadębie Wągrodno, Dobrzenica, Błonie, Biały Ług, Chosna, Gabryelin, Koryta, Kolonia, Gościeńczyce, Ludwików, Ławki, Nowe Wągrodno, Prażmów, Wola Prażmowska |
|  | SUW Łoś | Łoś, ul. Skowronków 4A | 50 | Łoś, Wilcza Wólka, Zawodne, Nowy Prażmów |
|  | SUW Uwieliny | Uwieliny, ul. Szlachecka 41 | 85 | Uwieliny, Kędzierówka, Krupia Wólka, Bronisławów, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Krępa, Piskórka |
|  | SUW Krupia Wólka | Krupia Wólka, ul. Graniczna 13 | 30 | Ustanów, Krupia Wólka, ul. Graniczna |
| TARCZYN | SUW Pawłowice | Pawłowice, ul. Topolowa 11 | 100 | Gąski, Gładków, Kawęczyn, Komorniki, Kopana, Pawłowice, Racibory, Rembertów, Stefanówka, Wylezin |
|  | SUW Suchodół | Suchodół, ul. 3 Maja 60 | 50 | Marianka, Jeżewice, Suchodół |
|  | SUW Tarczyn | Tarczyn, ul. Szarych Szeregów 6 | 230 | Grzędy, Janówek, Józefowice, Kolonia Wola Przypkowska, Komorniki, Korzeniówka, Marylka, Kotorydz, Księżak, Nosy, Prace Duże, Praca Małe, Przypki, Ruda, Wola Przypkowska, Tarczyn |
|  | SUW Tarczyn (II) | Tarczyn, ul. Dobrowolskiego | 300 | Jeziorzany, Tarczyn |
|  | SUW Wólka Jeżewska | Wólka Jeżewska, ul. Graniczna 3 | 70 | Borowiec, Bystrzanów, Jeżewice, Many, Świętochów, Werdun, Wólka Jeżewska, Suchostruga |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie, 
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie, Urząd Miejski w Tarczynie

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w analizowanym okresie (lata 2019-2021) zużycie wody
na 1 mieszkańca zmniejszyło się z 44,8 m3 do 43,3 m3. Trend w zużyciu wody określa się jako stały bądź nieznacznie spadkowy. Wynika to z bardzo dużego stopnia zwodociągowania większości gmin powiatu piaseczyńskiego.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się 9 oczyszczalni ścieków. Dane o ilości ścieków zostały pozyskane od przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze powiatu.

Wykaz gminnych oczyszczalni ścieków z terenu Powiatu Piaseczyńskiego

| GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | NAZWA (ADRES) | UŻYTKOWNIK | OBSŁUGIWANY OBSZAR | TYP OCZSZCZALNI | OBCIĄŻENIE [RLM] | PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ |  | ILOŚĆ ŚCIEKÓW W 2020 ROKU | ODBIORNIK OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MAX. | ŚREDNIA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [m3/d] |  | [m3/dobę] |  |
| GÓRA KALWARIA | Moczydłów | Oczyszczalnia ścieków w Moczydłowie | ZGK Sp. z o.o. w Górze Kalwarii | Góra Kalwaria, Baniocha, Solec, Szymanów, Łubna, Wilczynek, Kąty, Czersk, Moczydłów, Brześce, Tomice, Wólka Załęska | mechaniczno-biologiczna | 23 223 | 5640 | 4466 | 4 626 | rzeka Wisła |
|  | Linin | Oczyszczalnia ścieków w Lininie | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii | Linin | mechaniczno-biologiczna | 835 | 260 | 260 | 98,8 | Rzeka Czarna |
| LESZNOWOLA | Łazy | ul. Rolna 20 | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Łazy, Marysin, Magdalenka, Władysławów, Wilcza Góra | mechaniczno-biologiczna | 8 254 | 4 000 | 900 | 2 650,0 | rów melioracyjny R-25 (odpływ do Bzury) |
|  | Wólka Kosowska | ul. Nadrzeczna 47 |  | Wólka Kosowska, Kosów, Jabłonowo, Mroków, Wola Mrokowska, Warszawianka, Garbatka, Jastrzębiec |  | 7 692 | 2 041 | 800 | 1 150,0 | rów melioracyjny J (odpływ do Bzury) |
|  | Zamienie | ul. Arakowa 4 |  | Zamienie, Zgorzała, Nowa Wola, Lesznowola, Stara Iwiczna (Częściowo), Nowa Iwiczna (Częściowo) |  | 10 661 | 5 800 | 1300 | 1 750,0 | rzeka Raszynka (odpływ do Bzury) |
| PIASECZNO | Głosków | Oczyszczalnia ścieków Głosków (ul. Parkowa 21, Głosków-Letnisko) | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie | Głosków, Głosków-Letnisko, Wola Gołkowska, Bąkówka, Robercin | - | 4100 | 840 | 700 | 238 | rzeka Głoskówka |
|  | Wólka Kozodawska | Oczyszczalnia ścieków (ul. Herbacianej Róży, Wólka Kozodawska) |  | Wólka Kozodawska, Zalesie Dolne, Zalesie Górne, Jazgarzew, Jesówka, Bobrowiec, Kamionka | mechaniczno-biologiczna | 16400 | 2800 | 2800 | 1814 | rzeka Jeziorka |
|  | Piaseczno | Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie (ul. Żeromskiego 39, Piaseczno) |  | Piaseczno |  | 163500 | 24000 | 20000 | 12589 | kanał Piaseczyński |
| PRAŻMÓW | Prażmów |  | Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. o. o. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie, ul. F. Ryxa 72 | mechaniczno-biologiczna | 73 | 18,2 | 14 | 6,35 | rzeka Jeziorka |
|  | Uwieliny |  | Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. o. o. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie, ul. Szkolna 2 | mechaniczno-biologiczna | 160 | 26,0 | 20 | 8,33 | rów melioracyjny Z-8/1 w m. Uwieliny |
| TARCZYN | Pawłowice |  | Gmina Tarczyn | Pawłowice | biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 357 | 36 | 25 | 9 000 | rów melioracyjny R3 |
|  | Tarczyn |  | Döhler | Tarczyn, Przypki, Jeziorzany, Janówek | biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów | 40 000 | 7 000 | 5 700 | 230 000 | rzeka Tarczynka |

Źródło: WIOŚ Warszawa, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie, Urząd Miejski w Tarczynie

Na terenach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej lub tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest niekorzystna ekonomicznie, wykorzystywane są zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. W analizowanym okresie odnotowano wzrost całkowitej liczby zbiorników bezodpływowych (szamb), w stosunku do roku 2019 liczba ta wzrosła o 924 szt. Zaobserwowano także wzrost liczby przydomowych oczyszczalni ścieków o 17 szt. Na terenie powiatu działają także cztery stacje zlewne, które służą do przyjmowania ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi.

Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w latach 2020-2021 w powiecie piaseczyńskim

| Rok | Zbiorniki bezodpływowe | Oczyszczalnie przydomowe | Stacje zlewne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 244 | 204 | 3 |
| 2021 | 13 078 | 214 | 3 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

## Gospodarowanie wodami

Ilość i jakość wód należą do podstawowych czynników kształtujących zasoby przyrodnicze i warunki życia człowieka. Ich ilość ma charakter dynamiczny, wynikający z wielkości opadów, odpływu powierzchniowego i podziemnego oraz parowania. Elementy te decydują o zmianach retencji wód w bilansie wodnym. Pierwotnie, wielkość zasobów wodnych uzależniona była wyłącznie od czynników naturalnych, w tym klimatycznych, geologicznych i rzeźby terenu. Obecnie, na zasoby ilościowe wód znacząco wpływa działalność człowieka, m.in. poprzez pobory wód do celów komunalnych i gospodarczych, sztuczną retencję, modyfikowanie odpływów, zmiany szaty roślinnej, a także poprzez oddziaływanie na klimat.

Działalność człowieka ma też decydujący wpływ na jakość wód, w szczególności na skład chemiczny wód powierzchniowych. Głównymi czynnikami presji są ładunki biogenów i zanieczyszczenia docierające do wód ze zlewni i wraz z opadami atmosferycznymi. Działalność człowieka istotnie przyczynia się do kształtowania stosunków wodnych, zapewnienia możliwości gospodarczego wykorzystywania zasobów, ograniczania zagrożeń powodziowych i łagodzenia skutków suszy.

### Jakość wód powierzchniowych

18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U.2016 poz. 1911). Plan jest dokumentem strategicznym, który m.in. opisuje stan wód powierzchniowych i podziemnych, określa cele środowiskowe dla JCW i obszarów chronionych oraz wskazuje zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód. Plan zawiera również listę inwestycji mogących pogorszyć stan wód, których realizacja jest niezbędna dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wpływu środowiskowego oraz derogacji dla części wód.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie wyników klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego, uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.

W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych, uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego.

Pojęcie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.

Badania stanu wód na terenie powiatu piaseczyńskiego wykonywano w oparciu o Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020.

#### Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących

Obszar powiatu piaseczyńskiego mieści się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych wskazanych na poniższej mapie.

Lokalizacja powiatu piaseczyńskiego względem JCWP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Charakterystyka JCWP z terenu powiatu piaseczyńskiego

| L.P. | NR JCWP I NAZWA | TYP | STATUS | OCENA STANU | CEL ŚRODOWISKOWY | OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELU ŚRODOWISKOWEGO | TYP ODSTĘPSTWA | TERMIN OSIĄGNIĘCIA DOBREGO STANU | UZASADNIENIE ODSTĘPSTWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RW200017258529 Głoskówka | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2027 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. |
|  | RW20001725854 Dopływ z Grochowej | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych, - dysproporcjonalne koszty | 2021 | Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i Związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. |
|  | RW20001725869 Czarna | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2021 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczynw celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych ozmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. |
|  | RW 20001725874 Rów Jeziorki | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | niezagrożona | nie dotyczy | 2015 | nie dotyczy |
|  | RW20001725889 Mała | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2027 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Zaplanowano też działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne”, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. |
|  | RW 20001725529 Dopływ z Barcic | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych, - dysproporcjonalne koszty | 2021 | Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. |
|  | RW20001725872 Dopływ z Lesznowoli | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona |  |  |  |
|  | RW20001725832 Dopływ spod Drwalewa | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona |  |  |  |
|  | RW200017258349 Kraska (Dopływ spod Stefanówki) | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona |  |  |  |
|  | RW20001725849 Tarczynka | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona |  |  |  |
|  | RW20001725549 Czarna - Cedron | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2021 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. |
|  | RW200017272834 Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona |  |  |  |
|  | RW 2000172727689 Pisia Tuczna | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2027 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. |
|  | RW200017258299 Jeziorka od źródeł do Kraski | 17 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona |  |  |  |
|  | RW 20001925873 Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki | 19 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2021 | Brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe oraz uzupełniające, obejmujące (modernizacja oczyszczalni ścieków Wólka Kozodawska, weryfikacja warunków korzystania zwód zlewni, regularny wywóz nieczystości płynnych) Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, przewiduje się spełnienie wymogów dla obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie do roku 2021. |
|  | RW20002125971 Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego | 21 | sztuczna | zły | dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na Odcinku cieku istotnego - Wisła w obrębie JCWP, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2027 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. |
|  | RW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki | 21 | naturalna | zły |  | zagrożona |  |  |  |
|  | RW20002425899 Jeziorka od Rowu Jeziorki do ujścia | 24 | sztuczna | zły | dobry potencjał ekologiczny dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2027 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. |
|  | RW200024255899 Jagodzianka od Dopływu z Regut do ujścia | 24 | naturalna | zły | dobry potencjał ekologiczny dobry stan chemiczny | niezagrożona | nie dotyczy | 2015 | nie dotyczy |
|  | RW20002625572 Dopływ spod Brześcic | 26 | naturalna | zły | dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych, - dysproporcjonalne koszty | 2021 | Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. |
|  | RW20002625929 Wilanówka | 26 | sztuczna | Zły | dobry potencjał ekologiczny dobry stan chemiczny | zagrożona | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych | 2027 | Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występują presje: presja komunalna, presja przemysłowa, niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji komunalnej i przemysłowej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji niska emisja, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027 |

Objaśnienia:

17 - Potok nizinny piaszczysty
19 - rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta
21 - wielka rzeka nizinna
24 - małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
26 - cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze strony internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie isok.gov.pl (data dostępu 22.09.2022 r.)

W latach 2015-2019 w ramach Programów Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 oraz 2016-2020 na terenie powiatu piaseczyńskiego dokonano oceny jednolitych części wód powierzchniowych w kilkunastu punktach kontrolnych. Wyniki tych pomiarów umieszczono w tabelach poniżej.

Zarówno stan ekologiczny naturalnych jednolitych części wód oraz potencjał ekologiczny silnie zmienionych i sztucznych jednolitych części wód określa się na podstawie wyników badań elementów biologicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna) oraz na podstawie wyników badań elementów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych i elementów fizykochemicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód klasyfikuje się nadając im jedną z pięciu klas jakości.

Stan chemiczny określany jest na podstawie wyników badań substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych aktualnym rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów. Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.

Ocena stanu wód płynących na terenie powiatu piaseczyńskiego - część I

| NAZWA OCENIANEJ JCWP | WISŁA OD JEZIORKI DO KANAŁU MŁOCIŃSKIEGO | CZARNA-CEDRON | DOPŁYW Z GROCHOWEJ | JEZIORKA OD KRASKI DO ROWU JEZIORKI | JEZIORKA OD ROWU JEZIORKI DO UJŚCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok pomiaru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Wisła - Warszawa, most Łazienkowski, brzeg | Czarna Cedron - Góra Kalwaria (ujście do Wisły) | Dopływ z Grochowej - Jazgarzew | Jeziorka - Skolimów ul. Dworska | Jeziorka - Obórki |
| Typ abiotyczny | 21 | 17 | 17 | 19 | 24 |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW | tak | tak, silnie zmienione | nie | nie | nie |
| Program monitoringu | MO | MD | MO | MD | MD |
| Klasa elementów biologicznych | IV | III | II | IV | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | poniżej dobrego | I | II | II | IV |
| Klasa elementów fizykochemicznych | PSD | PSD | - | PSD | PSD |
| Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | II | -II | - | II | II |
| Stan/potencjał ekologiczny | SŁABY | UMIARKOWANY | - | UMIARKOWANY | UMIARKOWANY |
| Czy JCW występują na obszarze chronionym? | - | nie | tak | nie | nie |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | - | nie dotyczy | nie spełnia wymagań | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Stan chemiczny | - | poniżej dobrego | - | poniżej dobrego | - |
| Weryfikacja stanu wód ze względu na ocenę spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | ZŁY | - | - | - | ZŁY |
| STAN WÓD | ZŁY | ZŁY | brak możliwości wykonania oceny | ZŁY | ZŁY |

Objaśnienia:
Typ abiotyczny: 17 - potok nizinny piaszczysty || 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta || 21 - wielka rzeka nizinna || 24 - mała i średnia rzeka na obszarze będące pod wpływem procesów torfotwórczych
Program monitoringu: MO - monitoring operacyjny || MOC - monitoring obszarów chronionych || MD – monitoring diagnostyczny
Klasa elementów biologicznych: 	I  stan bardzo dobry /potencjał maksymalny || 	                     II - stan dobry/potencjał dobry || 		III - stan/potencjał umiarkowany ||

IV - stan/potencjał słaby ||		 V - stan/potencjał zły
Klasa elementów hydromorfologicznych: I - stan bardzo dobry/potencjał maksymalny || II - stan dobry/potencjał dobry
Klasa elementów fizykochemicznych: I - stan bardzo dobry/potencjał maksymalny || II - stan dobry/potencjał dobry || PSD/PPD - poniżej stanu/potencjału dobrego
Stan chemiczny: PSD_sr - poniżej stanu dobrego, przekroczone stężenie średnioroczne

Źródło: Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2017-2019, WIOŚ Warszawa , GIOŚ

Ocena stanu wód płynących na terenie powiatu piaseczyńskiego - część II

| NAZWA OCENIANEJ JCWP | GŁOSKÓWKA | TARCZYNKA | CZARNA | MAŁA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok pomiaru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Głoskówka - Głosków (most na drodze Piaseczno-Runów) | Tarczynka - Prace (ujście do Jeziorki) | Czarna (Zielona) - Żabieniec | Mała - Konstancin (park ul. Matejki) |
| Typ abiotyczny | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Silnie zmieniona lub sztuczna JCW | nie | nie | nie | nie |
| Program monitoringu | MO | MD | MO | MD |
| Klasa elementów biologicznych | III | IV | V | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | IV | I | III | IV |
| Klasa elementów fizykochemicznych | PSD | PSD | PSD | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | II | - | II | - |
| Stan/potencjał ekologiczny | UMIARKOWANY | SŁABY | ZŁY | UMIARKOWANY |
| Czy JCW występują na obszarze chronionym? | nie | tak | tak | nie |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | nie dotyczy | nie spełnia wymagań | nie spełnia wymagań | nie dotyczy |
| Stan chemiczny | - | poniżej dobrego | DOBRY | poniżej dobrego |
| Weryfikacja stanu wód ze względu na ocenę spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | - | ZŁY | ZŁY | ZŁY |
| STAN WÓD | ZŁY | ZŁY | ZŁY | ZŁY |

Objaśnienia:
Typ abiotyczny: 17 - potok nizinny piaszczysty || 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta || 21 - wielka rzeka nizinna || 24 - mała i średnia rzeka na obszarze będące pod wpływem procesów torfotwórczych
Program monitoringu: MO - monitoring operacyjny || MOC - monitoring obszarów chronionych || MD – monitoring diagnostyczny
Klasa elementów biologicznych: 	I  stan bardzo dobry /potencjał maksymalny || 	                II - stan dobry/potencjał dobry || 		III - stan/potencjał umiarkowany ||

IV - stan/potencjał słaby ||		 V - stan/potencjał zły
Klasa elementów hydromorfologicznych: I - stan bardzo dobry/potencjał maksymalny || II - stan dobry/potencjał dobry
Klasa elementów fizykochemicznych: I - stan bardzo dobry/potencjał maksymalny || II - stan dobry/potencjał dobry || PSD/PPD - poniżej stanu/potencjału dobrego
Stan chemiczny: PSD_sr - poniżej stanu dobrego, przekroczone stężenie średnioroczne

Źródło: Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2017-2019, WIOŚ Warszawa, GIOŚ

Stan wszystkich spośród badanych wód płynących w granicach powiatu piaseczyńskiego został określony  jako zły. Przyczyną zakwalifikowania jednolitych części wód powierzchniowych do tego stanu był słaby lub umiarkowany stan/potencjał ekologiczny większości analizowanych wód oraz zły stan/potencjał ekologiczny wód w jednym punkcie. Dodatkowo tylko dla jednego punktu kontrolnego ustalono stan chemiczny dobry, natomiast w pozostałych przypadkach wodom przypisano stan poniżej dobrego.

W roku 2020 nie została dokonana klasyfikacja i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a wyłącznie klasyfikacja wskaźników jakości wód, zgodnie z § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1475). Klasyfikacja wskaźników jakości wód dla wybranych JCWP z terenu powiatu piaseczyńskiego z roku 2020 została przedstawiona w tabeli poniżej.

Klasyfikacja wskaźników jakości wód wybranych JCWP na terenie powiatu piaseczyńskiego – w roku 2020

| Kod i Nazwa JCWP | Typ abiotyczny | Status | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów fizykochemicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLRW2000172727689 Pisia Tuczna | 17 | Naturalna | IV | II |
| PLRW200017272834 Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką | 17 | Naturalna | III | II |
| PLRW20002125971 Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego | 21 | Sztuczna | IV | II |
| PLRW200021257 Wisła od Pilicy do Jeziorki | 21 | Naturalna | V | II |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Klasyfikacja wskaźników i grup wskaźników w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzek i zbiorników zaporowych za rok 2020.

### Jakość wód podziemnych

Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Prawie cały teren powiatu piaseczyńskiego położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 65 (GW200065), a jedynie niewielki fragment na wschodniej granicy powiatu w granicach JCWPd nr 66 (GW200066).

Jednolite części wód podziemnych występujące na obszarze powiatu piaseczyńskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.kzgw.gov.pl/

Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych z terenu powiatu piaseczyńskiego

| NR JCWPd | 65 | 66 |
| --- | --- | --- |
| WODY PODZIEMNE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA | tak | tak |
| STAN CHEMICZNY I ILOŚCIOWY | dobry | dobry |
| CEL ŚRODOWISKOWY | dobry stan ilościowy, dobry stan chemiczny | dobry stan ilościowy, dobry stan chemiczny |
| CZY JCWPD JEST MONITOROWANA? | monitorowana | monitorowana |
| OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELU ŚRODOWISKOWEGO | niezagrożona | niezagrożona |
| TYP ODSTĘPSTWA | n.d. | n.d. |
| TERMIN OSIĄGNIĘCIA DOBREGO STANU | n.d. | n.d. |
| UZASADNIENIE ODSTĘPSTWA | n.d. | n.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1911)

Monitoring wód podziemnych w Polsce działa w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i obejmuje sieci: krajową, regionalne (wojewódzkie i międzywojewódzkie) oraz lokalne. Badania w województwie mazowieckim prowadzone są w ramach sieci krajowej przez PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) w Warszawie na zlecenie GIOŚ oraz w ramach sieci regionalnej przez WIOŚ w Warszawie.

#### Monitoring jakości wód podziemnych

Ostatnie badania JCWPd na terenie powiatu miały miejsce w roku 2019. Badania jakości wód podziemnych na terenie powiatu prowadzone były przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pobór próbek prowadzono dwa razy w roku - wiosną i jesienią w 3 punktach badawczych. Jakość wód mieściła się w granicach II klasy (wody dobrej jakości) w dwóch punktach, natomiast w jednym z punktów w granicach III klasy (wody zadowalającej jakości).

Dodatkowo, z najnowszego raportu z oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach (stan na rok 2019), opracowanego na podstawie Państwowego Monitoringu stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2018–2021 wynika, że w przypadku JCWPd o numerze 65 i 66 jakość wód we wszystkich punktach monitoringowych klasyfikowała się w pierwszych trzech klasach jakości, stanowiących dobry stan chemiczny wód podziemnych.

W 2020 i 2021 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring operacyjny stanu chemicznego wybranych jednolitych części wód podziemnych. Żadne z monitorowanych w 2020 i 2021 roku jednolitych części wód podziemnych nie były zlokalizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Ocena jakości wód podziemnych na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2019

| NR OTWORU | LOKALIZACJA OTWORU | STRATYGRAFIA | JCWPd | KLASA JAKOŚCI WÓD W 2019 R. | WSKAŹNIKI DECYDUJĄCE O KLASIE JAKOŚCI WÓD | UŻYTKOWANIE TERENU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Konstancin-Jeziorna (gmina Konstancin-Jeziorna) | paleogen (oligocen) | 65 | III | potas, żelazo, wodorowęglany | zabudowa miejska zwarta |
| 93 | Konstancin-Jeziorna (gmina Konstancin-Jeziorna) | czwartorzęd | 65 | II | - | roślinność drzewiasta i krzewiasta |
| 1712 | Zalesie Dolne (gmina Piaseczno) | czwartorzęd | 65 | II | żelazo | tereny otwarte, pozbawione roślinności lub o rzadkim pokryciu roślinnym |

Źródło: mjwp.gios.gov.pl (data dostępu 22.09.2022r.)

W tabeli poniżej przedstawiono zrealizowane przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
oraz ochrony przeciwpowodziowej w latach 2020-2021 na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego.

Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarowania wodami zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Monitoring jakości wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP) | GIOŚ | b.d. |  | NFOŚiGW |
|  | Utrzymanie rz. Utrata (km 0+000-79+110) | RZGW w Warszawie | 56 970,29 | 76 493,31 | partycypacja |
|  | Utrzymanie rz. Raszynki (km 0+000 – 16+993) | RZGW w Warszawie | 12 715,06 | 60 364,26 | Środki własne, dotacja |
|  | Utrzymanie wód Kanału Habdzińskiego w km 0+000 – 5+529 | RZGW w Warszawie | 39 433,55 | 49 291,39 | Środki własne, dotacja |
|  | Utrzymanie międzywala rzeki Jeziorki | RZGW w Warszawie | 47 889,53 | 25 183,38 | Środki własne, dotacja |
|  | Wycinka drzew i krzewów z działek rzeki Jeziorki | RZGW w Warszawie | 33 468,30 | 40 836,00 | Środki własne, dotacja |
|  | Utrzymanie rzeki Mała w km 2+300-9+080 | RZGW w Warszawie | 60 628,42 | - | Środki własne |
|  | Utrzymanie rzeki Głoskówki w km 0+000-9+720 | RZGW w Warszawie | 24 191,46 | - | Środki własne |
|  | Utrzymanie rzeki Zielona w km 3+900-13+170 oraz 21+076 | RZGW w Warszawie | 66 253,96 | 38 110,71 | Środki własne, dotacja |
|  | Utrzymanie rzeki Czarna-Cedron w km 0+000-3+674 wraz z budowlami | RZGW w Warszawie | 25 548,33 | 29 210,66 | Środki własne, dotacja |
|  | Utrzymanie rzeki Czarna – Modernizacja w km 0+000-15+369 wraz z budowlami | RZGW w Warszawie | 29 697,93 | 29 613,46 | Środki własne, dotacja |
|  | Utrzymanie rzeki Czarna – Modernizacja w km 0+000-2+996 wraz z budowlami | RZGW w Warszawie | 15 380,41 | - | Środki własne |
|  | Utrzymanie rzeki Cedron | RZGW w Warszawie | 25 340,46 | - | Środki własne |
|  | Utrzymanie rzeki Kanał Brzeski wraz z budowlami | RZGW w Warszawie | 36 191,52 | - | Środki własne |
|  | Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek-Obórki dwukrotna konserwacja | RZGW w Warszawie | 56 773,70 | 104 889,40 | Środki własne, dotacja |
|  | Okresowe kontrole stanu technicznego budynków na terenie Nadzoru Wodnego Góra Kalwaria | RZGW w Warszawie | 1 894,20 | 2 800,00 | Środki własne, dotacja |
|  | Remont siedziby Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii | RZGW w Warszawie | 437 466,56 | 578 987,82 | Środki własne, dotacja |
|  | Konserwacja suwnic w pompowniach na terenie Nadzoru Wodnego Góra Kalwaria | RZGW w Warszawie | 8 349,24 | - | Środki własne |
|  | Zabudowa ubytków w wałach przeciwpowodziowych w miejscowości Wólka Dworska | RZGW w Warszawie | - | 86 641,20 | Środki własne |
|  | Utrzymanie wód rz. Wilanówki w km 13+597 – 9+441 | RZGW w Warszawie | - | 58 619,46 | Dotacja |
|  | Bieżąca obsługa eksploatacyjno-konserwatorska sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych znajdujących się na stacjach pomp | RZGW w Warszawie | - | 11 808,00 | Dotacja |
|  | Utrzymanie Kanału Jeziorki w km 0+000-2+889 | RZGW w Warszawie | - | 8 961,41 | Dotacja |
|  | Utrzymanie Kanału Piaseczyńskiego w km 3+180 – 9+695 | RZGW w Warszawie | - | 38 919,38 | Dotacja |
|  | Utrzymanie Kanału Przerzutowego w km 0+000 – 6+6677 | RZGW w Warszawie | - | 45 881,16 | Dotacja |
|  | Utrzymanie rzeki Tarczynka w km 2+200 – 9+050 | RZGW w Warszawie | - | 44 203,13 | Dotacja |
|  | Utrzymywanie wód i urządzeń wodnych a terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 16 części. | RZGW w Warszawie | - | 67 327,62 | 60 364,26 zł dotacja, 6 963,36 zł partycypacja |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie węzła wstępnego oczyszczalni ścieków, stacji zlewczych ścieków dowożonych, bioreaktorów, ciągu gospodarki osadowej oraz budowie osadników wtórnych do ostatecznego klarowania ścieków oczyszczonych | Zadanie monitorowane: ZGK Sp. o.o. | 0,00 | 0,00 | Fundusze europejskie/fundusze krajowe/ środki własne |
|  | Modernizacja Stacji uzdatniania Wody Kalwaryjska polegająca na budowie zbiornika wody uzdatnianej, osadnika popłuczyn i innej infrastruktury towarzyszącej | Zadanie monitorowane: ZGK Sp. o.o. | 3 775 | 1 099 | Fundusze europejskie/ środki własne |
|  | Modernizacja sieci wodociągowej – wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Dominikańskiej, Pijarskiej i Wojska Polskiego | Zadanie monitorowane: ZGK Sp. o.o. | 1000,0 | 743,5 | Fundusze europejskie/ środki własne |
|  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej poprzez rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej: - na kanalizację sanitarną w ul. Pijarskiej, Dominikańskiej, Wojska Polskiego, - kanalizację deszczową w ul. Pijarskiej, Dominikańskiej, Wojska Polskiego, | Zadanie monitorowane: ZGK Sp. o.o. | 2802,0 | 3041,5 | Fundusze europejskie/ środki własne |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - Etap II Czersk | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 1 230 500,00 zł | - | Własne |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 388 917,82 zł | - | Własne |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 2 447 522,07 zł | - | Własne |
|  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu. | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 5 559 372 | 17 811 462 | Środki własne oraz pożyczka w WFOŚIGW w Warszawie |
|  | Przebudowa kanału tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Zamieniu dorzeki Raszynki z oczyszczalni w Zamieniu. | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 2 826 812 | 161 556 | Środki własne oraz pożyczka w WFOŚIGW w Warszawie |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, Gmina Lesznowola etap V. | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 5 678 177,21 |  | Środki własne oraz pożyczka w WFOŚIGW w Warszawie |
|  | Łoziska - Przebudowa i budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej | Gmina Lesznowola | - | 209 223 | Środki zewnętrzne |
|  | Mroków i Wola Mrokowska –Sieć wodociągowa ul Górskiego Mroków – ul. Łączna Wola Mrokowska | Gmina Lesznowola | - | 700 000 | Środki zewnętrzne |
|  | Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska i Marysin część wschodnia - kanalizacja | Gmina Lesznowola | - | 835 195,28 | Środki własne |
|  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 w Mrokowie | Gmina Lesznowola | - | 147 726 | Środki własne |
|  | Magdalenka – budowa tężni ogrodowej przy Centrum Integracji Społecznej | Gmina Lesznowola | - | 67 032 | Środki własne 37 819,50zł Dofinansowanie zewnętrzne 29 212,50 zł |
|  | Mysiadło, Zgorzała – Budowa kanalizacji z przyłączami ul Gogolińska etap II | Gmina Lesznowola | - | 315 785 zł | Środki własne |
|  | Stara Iwiczna – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w ul. Cichy Zakątek ”. | Gmina Lesznowola | - | 93 866,28 | Środki własne |
|  | Wilcza Góra- Budowa sieci wodociągowej w ul Rajskiej | Gmina Lesznowola | - | 70.200 | Środki własne |
|  | Wola Mrokowska Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. bocznej od ul Rejonowej na dz. nr 122 , 33/8 | Gmina Lesznowola | - | 398 113,72 | Środki własne |
|  | Sieć kanalizacyjna dla ścieków sanitarnych w Tarczynie ul. Ogrodowa, Świerkowa, Magnolii | Gmina Tarczyn | - | 590 000,0 | Środki własne |
|  | Sieć kanalizacyjna dla ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Janówek ul. Łąkowa, Olchowa, Modrzewiowa | Gmina Tarczyn | - | 1 264 700,0 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
|  | Budowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Krótka, Słoneczna w miejscowości Nosy, Suchodół | Gmina Tarczyn | 178 000,00 | - | Środki własne |
|  | Budowa instalacji odzysku ciepła z wód zrzutowych za oczyszczalnią ścieków w Piasecznie | Gmina Piaseczno, Samodzielne Stanowisko ds. Polityki Energetycznej (PE) | 0 | 0 | Grant w wysokości 60.000 EURO z programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 864212). |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Miejski w  Tarczynie, Urząd Gminy Lesznowola, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Realizując cele z zakresu gospodarowania wodami w latach 2020 i 2021 Starosta Piaseczyński:

- prowadził kontrolę 31 uchwał spółek wodnych;

- prowadził 3 postępowania dotyczące określenia świadczeń na rzecz spółki wodnej;

## Ochrona Klimatu i jakości powietrza

Stan czystości powietrza w Powiecie Piaseczyńskim uzależniony jest od wielu czynników, m.in. 
od warunków klimatycznych, wielkości emisji zanieczyszczeń przemysłowych, energetycznych, komunikacyjnych itp. zarówno w powiecie, jak i w całym regionie.

Całe województwo mazowieckie, w tym i powiat piaseczyński, objęte jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ  w Warszawie.

Na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska wykonuje się roczną ocenę jakości powietrza.

Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do niżej wymienionych stref:

- aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy;

- miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;

- pozostałego obszaru województwa.

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi;

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia, jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z klas:

- w klasyfikacji podstawowej:

- klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych;

- klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
lub poziomy docelowe;

- w klasyfikacji dodatkowej:

- klasa A1 - brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5, dla fazy II, tj. ≤20 μg/m3;

- klasa C1 - odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5, dla fazy II, 
tj. >20 μg/m3;

- klasa D1 - stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego;

- klasa D2 - stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

W województwie mazowieckim klasyfikacji jakości powietrza dokonuje się w czterech strefach: aglomeracja warszawska, miasto Płock, miasto Radom oraz strefa mazowiecka. Analizowany powiat znajduje się w strefie mazowieckiej (kod PL1404), która obejmuje swym zasięgiem całe województwo bez pozostałych trzech stref.

Poniżej przedstawiono poziomy dopuszczalne, docelowe celu długoterminowego do klasyfikacji stref 
z zakresu ochrony zdrowia i ochrony roślin dla substancji, których poziomy są najczęściej przekraczane.

Poziomy dopuszczalne, docelowe i długoterminowe dla wybranych zanieczyszczeń

| NAZWA SUBSTANCJI | CZAS UŚREDNIANIA STĘŻEŃ | OKREŚLONE POZIOMY DLA ZANIECZYSZCZEŃ |  |  | DOPUSZCZALNA CZĘSTOŚĆ PRZEKRACZANIA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU W ROKU KALENDARZOWYM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOPUSZCZALNY | DOCELOWY | DŁUGOTERMINOWY |  |
| Benzo(a)piren | rok | - | 1 ng/m3 | - | - |
| Pył zawieszony PM10 | 24h | 50µg/m3 | - | - | 35 |
|  | rok | 40µg/m3 | - | - | - |
| Pył zawieszony PM2,5 | rok | 25µg/m3 dla fazy I | - | - | - |
|  |  | 20µg/m3 dla fazy II |  |  |  |
| Ozon | max dobowe ze stężeń 8h kroczących | - | 120µg/m3 | - | 25 razy |
|  |  | - | - | 120µg/m3 | - |
|  | wartość AOT40 obliczana ze stężeń 1h w okresie maj-lipiec | - | 18000 µg/m3xh | 6000 µg/m3xh | - |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w latach 2020-2021 strefę mazowiecką dla dwutlenku azotu (NO2), kadmu (Cd), arsenu (Ar), niklu (Ni), ołowiu (Pb), benzenu (C6H6) i tlenku węgla (CO) zaliczono do klasy A. W 2020 roku dwutlenek siarki (SO2) zaliczono do klasy A, natomiast w roku 2021 ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego na stacji przemysłowej w Białej przy ul. Kmicica strefa mazowiecka uzyskała klasę C. Stacja zlokalizowana jest na północny zachód od miasta Płock. Stężenia dwutlenku siarki przekraczające poziom dopuszczalny, mogą mieć zatem związek z chwilowymi wysokimi emisjami z instalacji przemysłowych zlokalizowanych w północno-zachodniej części miasta Płock. Do klasy C zaliczono tę strefę ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów: benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz pył zawieszonego PM2,5 i PM10. Z tego powodu konieczne było wdrożenie działań naprawczych w obszarach przekroczeń, obejmujących swym zasięgiem także Powiat Piaseczyński. Wyniki dla strefy przedstawia poniższa tabela.

Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej pod kątem ochrony zdrowia w latach 2020-2021

| ROK | KLASY DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ W OBSZARZE STREFY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2,5 | C6H6 | CO | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 |
| 2020 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
|  |  |  |  | C11 |  |  |  |  |  |  |  | D22 |
| 2021 | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
|  |  |  |  | C11 |  |  |  |  |  |  |  | D22 |

1)- poziom dopuszczalny II faza

2) – klasa strefy dla poziomu celu długoterminowego

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2020 i 2021, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Strefa mazowiecka w ocenie za lata 2020-2021 otrzymała klasę D2 ze względu na przekroczenia poziomu celu długoterminowego przez stężenia ozonu (O3). Dla stref w klasie D2 nie jest wymagane opracowanie programu ochrony powietrza. Działania wymagane w tym przypadku to ograniczenie emisji lotnych związków organicznych oraz tlenków azotu (NOx), jako głównych prekursorów ozonu, które to powinny być ujęte w wojewódzkich programach ochrony środowiska.

W oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin przeprowadzono również ocenę stanu powietrza dla ozonu, dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx). Dla dwutlenku siarki, tlenków azotu strefa otrzymała klasę A, co oznacza, że nie zanotowano przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Przekroczenia norm zanotowano natomiast dla poziomu celu długoterminowego dla ozonu wyrażonego jako AOT40. Wyniki przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej pod kątem ochrony roślin w latach 2020-2021

| ROK | SYMBOL KLASY WYNIKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ W STREFIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 (AOT40) |  |
|  |  |  | POZIOM DOCELOWY | POZIOM DŁUGOTERMINOWY |
| 2020 | A | A | A | D2 |
| 2021 | A | A | A | D2 |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckiej; Raport za rok 2020 i 2021

Na terenie powiatu piaseczyńskiego zlokalizowany jest jeden punkt pomiarowy jakości powietrza (stacja monitoringu jakości powietrza). Jest to stacja nr 209 zlokalizowana w północno-wschodniej części powiatu w mieście Konstancin - Jeziorna, przy ulicy Wierzejewskiego 12.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w okresie letnim bliskość głównych dróg
z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s). Z kolei główną przyczyną wystąpień przekroczeń dwutlenku azotu była emisja ze źródeł liniowych (komunikacyjnych). Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka. Z badań przeprowadzonych na terenie Polski w ramach państwowego monitoringu środowiska wynika, że ozon jest zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej wykazującym tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych na wielu obszarach kraju i Europy. Wysokie stężenia tej substancji pojawiają się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. wysokiej temperatury i promieniowania słonecznego.

Zaklasyfikowanie strefy mazowieckiej do klasy C skutkuje koniecznością sporządzenia programów ochrony powietrza, jeśli wcześniej nie powstały. W przypadku, gdy takie programy już uchwalono, a standardy jakości powietrza nadal są niezadowalające, konieczna jest aktualizacja programów ochrony powietrza przez zarząd województwa w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Obecnie dla powiatu piaseczyńskiego obowiązują następujące programy ochrony powietrza:

- Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. (Dz. U. Woj. Maz.
z 2020 r. poz. 9595);

- Program Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom ozonu
w powietrzu, przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 138/18 z dnia
18 września 2018 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9055);

W przyjętych dokumentach przedstawiono podstawowe kierunki działań oraz harmonogram rzeczowo-finansowy służący wdrażaniu działań naprawczych oraz kierunków postępowania celem przywrócenia naruszonych standardów jakości środowiska w powietrzu w strefie mazowieckiej.

Dla analizowanej strefy mazowieckiej został uchwalony „Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu” przyjęty uchwałą nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. 2015 r., poz. 11545). Jak wynika z ww. dokumentu żaden z punktów pomiarowych ozonu wyznaczonych w obrębie strefy mazowieckiej nie został zlokalizowany na terenie powiatu piaseczyńskiego. Diagnoza stanu w zakresie jakości powietrza na terenie strefy mazowieckiej w latach 2011-2014 wykazała brak przekroczenia poziomu docelowego 8h ozonu, a co za tym idzie znikome ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.

W roku 2021 dla analizowanej strefy mazowieckiej został uchwalony „Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu” przyjęty uchwałą nr 16/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. U. Woj. Maz. poz. 1660). Analogicznie jak w przypadku planu działań dla ozonu, żaden z punktów pomiarowych dwutlenku siarki wyznaczonych w obrębie strefy mazowieckiej zlokalizowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego, nie wykazał przekroczenia dopuszczalnego jednogodzinnego poziomu dopuszczalnego - stężenia 350 μg/m3 (dopuszczalna liczba takich przekroczeń wynosi 24) ani przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego - stężenia 125 μg/m3 (dopuszczalna liczba takich przekroczeń wynosi 3). W obu przypadkach liczba godzin ze stężeniem większym niż dopuszczalne na terenie powiatu piaseczyńskiego wynosiła 0.

Poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcia związane bezpośrednio lub pośrednio z ochroną powietrza w latach 2020-2021 na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego.

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza na terenie powiatu piaseczyńskiego 
w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Prowadzenie monitoringu jakości powietrza zgodnie z programem państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). | GIOŚ | Ze względu na specyfikę organizacji monitoringu jakości powietrza GIOŚ nie przypisuje kosztów prowadzenia badań i ocen jakości powietrza do poszczególnych obszarów kraju/powiatów. |  | Budżet Państwa, NFOŚiGW |
|  | Drzewa przy ul. ks. Z. Sajny w ramach programu „Zielona Góra Kalwaria” | Gmina Góra Kalwaria | 182 624,12 |  | Środki własne |
|  | Dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących wymianę źródeł ciepła | Gmina Góra Kalwaria | 105 437,49 | 223 735,49 | Budżet Gminy |
|  | Budowa chodnika w ul. Rybie Górze Kalwarii | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 161 000,00 zł | - | Własne |
|  | Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 356 170,00 zł | 249 760,00 zł | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 33 000, 00 zł | - | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 23 600,00 zł | - | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | 13 304,00 zł | - | Własne |
|  | Modernizacja Ratusza | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 228 485,43 zł | Własne |
|  | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 2 618 998,66 zł | Własne 684 437,06 zł Dotacja 1 934 561,60 zł |
|  | Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 242 000,00 zł | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Naddawkach | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 12 000,00 zł | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego w Potyczy | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 19 135,00 zł | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czaplinku | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 11 920,00 zł | Własne |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 15 095,00 zł | Własne |
|  | Budowa oświetlenia drogi nr 50 w Czaplinku | Wydział Inwestycji Remontów i Drogownictwa - UMiG | - | 20 000,00 zł | Własne |
|  | Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej) | Gmina Konstancin-Jeziorna | 99 405,33 | 96 413,74 | Budżet gminy |
|  | Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy) | Gmina Konstancin-Jeziorna | 2 214 734,40 | 1 718 333,14 | Budżet gminy |
|  | Modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED | Gmina Konstancin-Jeziorna | 74 400,00 | 138 700,00 | Budżet gminy |
|  | Wymiana/Likwidacja źródeł ciepła(Podziałanie 2. w ramach działania "WMaOePow Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej") | Gmina Konstancin-Jeziorna | 72 665,37 | 188 505,78 | Budżet gminy |
|  | Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów - działanie krótkoterminowe | Gmina Konstancin-Jeziorna | W ramach kosztów funkcjonowania komórki organizacyjnej | W ramach kosztów funkcjonowania komórki organizacyjnej | Budżet Miasta Gminy Konstancin-Jeziorna |
|  | Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni - działanie krótkoterminowe | Gmina Konstancin-Jeziorna | W ramach kosztów funkcjonowania komórki organizacyjnej | W ramach kosztów funkcjonowania komórki organizacyjnej | Budżet Miasta Gminy Konstancin-Jeziorna |
|  | Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m.st. Warszawa | Gmina Konstancin-Jeziorna | 4 408 527,09 | 4 186 575,70 | Budżet gminy |
|  | Szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji | Gmina Konstancin-Jeziorna | 158 000,00 | - | Dotacja z MIWOP |
|  | Dofinansowanie dla MZDW na wykonanie projektu budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr. 722 i 683 | Gmina Prażmów | - | - | b.d. |
|  | Inwentaryzacja Indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Tarczyn | Gmina Tarczyn | 80 000,0 | - | MiWOP Mazowsze 2020 |
|  | Budowa ścieżek rowerowych w zakresie realizowanych inwestycji drogowych | Gmina Piaseczno | 115 544,77 | 775 928,08 | Środki własne gminy + Środki Unijne |
|  | Budowa ścieżki rowerowej drogi powiatowej Nr 2823W i 2825W w Żabieńcu | Gmina Piaseczno | 380 279,53 | - | Środki własne gminy + Środki Unijne |
|  | Dofinansowanie dla MZDW na wykonanie projektu budowy chodników przy drogach wojewódzkich nr 722 i 683 | Gmina Piaseczno | - | 149 625,00 | Środki własne gminy |
|  | Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych na pokrycie części kosztów zakupu pieca gazowego, elektrycznego lub olejowego przy jednoczesnym obowiązku usunięcia pieca węglowego | Gmina Piaseczno | 181 748,27 | 229 269,44 | Środki własne gminy |
|  | System do pomiaru zanieczyszczeń powietrza | Gmina Piaseczno | 75 250,00 | 72 950.00 | Środki własne gminy |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Tarczynie, Urząd Gminy Prażmów, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

W celu realizacji zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w 2020 i 2021 r. Starosta Piaseczyński reglamentując wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji, których eksploatacja nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów emisyjnych i dopuszczalnych standardów jakości środowiska:

- wydał 13 decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
w których określił wielkość dopuszczalnej emisji niepowodującej przekroczeń

- prowadził postępowania w sprawie przyjęcia 9 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

- wydał 2 decyzje ustalające wymagania z zakresu ochrony środowiska, dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

- wydał 1 decyzję z zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zatwierdzającą plan metodyki monitorowania instalacji do spalania paliw,

- prowadził postępowania w sprawie przyjęcia 32 zgłoszeń projektów robót geologicznych, obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Ponadto, Starosta Piaseczyński uczestnicząc w działaniach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim, sporządził i przekazał do Marszałka Województwa Mazowieckiego 2 sprawozdania z wykonania Planu Ochrony Powietrza i Planu Działań Krótkoterminowych za 2020 r. dla strefy mazowieckiej.

## Zasoby przyrodnicze

Na obszarze powiatu piaseczyńskiego występują różne typy ekosystemów zróżnicowanych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, jednak zdecydowanie dominuje krajobraz rolniczy. Na terenie powiatu tereny prawnie chronione zajmują powierzchnię aż 32 603,62 ha, co stanowi 53 % powierzchni całkowitej powiatu. Tereny i obiekty chronione wykazują bardzo duże zróżnicowanie, nie występują tutaj parki narodowe
i stanowiska dokumentacyjne.

W omawianym okresie sprawozdawczym na obszarze powiatu realizowano wskazane w tabeli poniżej przedsięwzięcia związane z utrzymaniem lasów, zieleni oraz pośrednio z ochroną przyrody.

Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i kształtowaniem lasów, terenów zielonych oraz pośrednio z ochroną przyrody zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Monitoring siedlisk przyrodniczych | GIOŚ | Koszty niemożliwe do określenia dla pojedynczego powiatu |  | Budżet Państwa, NFOŚiGW |
|  | Monitoring Czapli Siwej i Białej, Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków, Monitoring Mewy Czarnogłowej, Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych, Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek, Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych. |  |  |  |  |
|  | Organizacja imprez o charakterze edukacyjnym, ulotki, broszury, kampanie informacyjne, warsztaty, szkolenia | Gmina Piaseczno | 53 013 | 101 998 | Środki własne gminy, dotacja dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na działania edukacyjne |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Realizując cele z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody w latach 2020 i 2021 Starosta Piaseczyński:

- opracował dokumentację urządzeniową dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie  Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Lesznowola i Gminy Prażmów. Pracami urządzeniowymi objęto 4999 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1911 ha, będących własnością 5400 osób;

- wydał 366 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, w których zobowiązał do kompensacji przyrodniczej polegającej na wprowadzeniu nasadzeń zastępczych;

- rozpatrzył wnioski i zastrzeżenia do projektów uproszczonych planów urządzania lasu wydając 66 decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosków i zastrzeżeń;

- wydał 3 decyzje dotyczące zmiany lasu na użytek rolny – w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;

- dokonał rejestracji 96 zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

## zagrożenie hałasem

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1747 z późn. zm.) hałasem nazywamy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Dyrektywa 2002/49/WE  pojęcie hałasu traktuje szerzej: hałas w środowisku to niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy, oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej.

Hałas uważany jest za jeden z czynników zanieczyszczających środowisko. W związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją stanowi on dużą uciążliwość dla człowieka. Może powodować częściową lub całkowitą utratę słuchu. Ponadto bywa przyczyną nadciśnienia, zaburzeń nerwowych, zaburzeń w układzie kostno-naczyniowym, wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek.

Na podstawie ww. definicji Dyrektywy 2002/49/WE hałas środowiskowy można podzielić wg źródła powstawania na:

  - komunikacyjny - generowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy;

  - przemysłowy - generowany przez zakłady przemysłowe lub poszczególne maszyny i urządzenia zlokalizowane na ich terenie.

### Hałas komunikacyjny

Hałas komunikacyjny jest hałasem typu liniowego. Ze względu na obszar oddziaływania oraz liczbę ludności narażonej na jego oddziaływanie, ruch drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych źródeł hałasu komunikacyjnego w środowisku. Obserwowany wzrost liczby pojazdów i wzmożony ruch tranzytowy powodują ciągły wzrost poziomu hałasu w środowisku.

Monitoring hałasu ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla potrzeb ochrony przed hałasem. Zadanie to realizowane jest poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska takie jak strategiczne mapy hałasu i programy ochrony przed hałasem, a także rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące ich oddziaływanie, np. ekrany akustyczne.

Do listopada 2019 r. oceny stanu akustycznego środowiska dokonywane były obowiązkowo przez:

- starostów - dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,

- zarządców dróg, linii kolejowych, lotnisk, jeśli eksploatacja drogi, linii kolejowej lub lotniska mogła powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1747 z późn. zm.). jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian na podstawie lokalnych map hałasu z uwzględnieniem danych demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, a także na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LAeqD, LAeqN, LDWN i LN.

Obecnie oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska dla terenów:

- miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, głównych dróg, głównych linii kolejowych, głównych lotnisk - na podstawie strategicznych map hałasu lub wyników pomiarów poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami hałasu LAeqD, LAeqN, LDWN i LN, z uwzględnieniem w szczególności danych demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu,

- innych niż powyżej - na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami hałasu LAeqD, LAeqN, LDWN i LN lub innych metod oceny poziomu hałasu.

Strategiczne mapy hałasu są sporządzane przez zarządzających głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami oraz prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego oraz są niezwłocznie zamieszczane na ich stronach internetowych.

Jeżeli hałas przekraczający wartości dopuszczalne powstaje w związku z eksploatacją drogi lub linii kolejowej, zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań eliminujących stwierdzone przekroczenia. Nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma zatem możliwości dyscyplinowania zarządzających drogami poprzez ukaranie administracyjną karą pieniężną. Z tego powodu, jak również z uwagi na trudności w likwidacji konfliktów akustycznych, tak ważne jest uwzględnienie potrzeby zapewnienia komfortu akustycznego środowiska na etapie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Metodyka i częstotliwość wykonywania pomiarów określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 140, poz. 824). Parametrem wykorzystywanym do oceny warunków korzystania ze środowiska jest poziom równoważny. W polityce długofalowej oraz w programach ochrony środowiska przed hałasem parametrem wykorzystywanym jest wskaźnik długookresowy LDWN. Wskaźnik LDWN wyraża średni poziom dźwięku w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od g. 6.00 do g. 18.00), pory wieczoru (od 18.00 do 22.00) oraz pory nocy (od 22.00 do 6.00).

W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu dla wskaźnika długookresowego LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny) wynosi - w zależności od przeznaczenia terenu - od 50 dB do 70 dB, natomiast dla wskaźnika LN (długookresowy poziom hałasu w porze nocy) od 45 dB do 65 dB. 
W odniesieniu do pojedynczej doby ustalono wartość dopuszczalną równoważnego poziomu hałasu LAeq D 
w porze dnia równą od 50 dB do 68 dB, natomiast wartość równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (LAeq N) wynosi od 45 dB do 60 dB.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, realizując zadania wynikające z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, opracowała strategiczne mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu wykazały, że na terenie powiatu piaseczyńskiego zlokalizowane są tereny zagrożone hałasem (tab. 35), zlokalizowane są one przy drogach krajowych nr. 7, 50, oraz 79. Szacowana liczba ludności zamieszkująca tereny, na których dochodzi do przekroczeń dopuszczalnego poziomu długookresowego hałasu dla pory dziennowieczorowo-nocnej, (tzw. wskaźnik hałasu LDWN), oraz nocnej (wskaźnik LN), wynosi w obu przypadkach ponad 1 000 (tab. 36).

Szczegółowe wyniki pomiarów prowadzonych m.in. na terenie powiatu piaseczyńskiego zawarte w ww. opracowaniu znajdują się w tabelach poniżej.

Opis i usytuowanie terenów zagrożonych hałasem w powiecie piaseczyńskim

| NR DROGI | Przekroczenia LDWN | Przekroczenia LN |
| --- | --- | --- |
| 7 | Grzędy Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 1 budynku chronionego. Jabłonowo Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 12 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Jeziorzany Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Józefowice Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Przekroczenia powyżej 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Kopana Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 3 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 1 budynku chronionego. Łazy Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 33 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 21budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dBsięgają 5 budynków chronionych. Marysin Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 12 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dBsięgają 1 budynku chronionego. Mroków Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 20 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 13 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Rembertów Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 5 budynków chronionych. Shro Księżowola Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Stefanowo Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Tarczyn Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 26 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Wola Mrokowska Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 44 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 5 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Wólka Kosowska Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 19 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego | Grzędy Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 4 budynków chronionych. Jabłonowo Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Jeziorzany Brak przekroczeń. Józefowice Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 7 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 3 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Kopana Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Łazy Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 30 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 24 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 9 budynków chronionych. Marysin Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 10 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 10 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 5 budynków chronionych. Mroków Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 25 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 17 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Rembertów Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Shro Księżowola Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Stefanowo Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 3 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Tarczyn Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 19 budynkówchronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Wola Mrokowska Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 17 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 7 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 2 budynków chronionych. Wólka Kosowska Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 20 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 13 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 5 budynków chronionych. |
| 50 | Czaplin Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Czaplinek Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 14 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 7 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Dębówka Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 16 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Góra Kalwaria Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Karolina Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. | Czaplin Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Czaplinek Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 13 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Dębówka Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 15 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Góra Kalwaria Brak przekroczeń. Karolina Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 2 budynków chronionych. |
| 79 | Baniocha Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 51 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 33 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 2 budynków chronionych. Chojnów Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Coniew Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 12 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Czersk Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 12 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Góra Kalwaria Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 12 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 6 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Jastrzębie Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 2 budynków chronionych. Karolina Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Kąty Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 1 budynku chronionego. Mikowiec Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Pęcław Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Piaseczno Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 66 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 28 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Pilawa Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 16 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 6 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Podgóra Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Podosowa Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 1 budynku chronionego. Potycz Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 5 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Siedliska Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 1 budynku chronionego. Solec Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 6 budynków chronionych. Żabieniec Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 17 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 3 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. | Baniocha Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 41 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 29 budynków chronionych. Chojnów Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Coniew Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 19 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Czersk Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 5 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Góra Kalwaria Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 2 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Jastrzębie Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 2 budynków chronionych. Karolina Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 3 budynków chronionych. Kąty Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 5 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 3 budynków chronionych. Mikowiec Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Pęcław Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Piaseczno Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 52 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 29 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 10 dB do 15 dB sięgają 1 budynku chronionego. Pilawa Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 8 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 6 budynków chronionych. Podgóra Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Podosowa Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 1 budynku chronionego. Potycz Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 6 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 1 budynku chronionego. Siedliska Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 9 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 4 budynków chronionych. Solec Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB nie sięgają zabudowy chronionej. Żabieniec Przekroczenia w zakresie od 1 dB do 5 dB sięgają 20 budynków chronionych. Przekroczenia w zakresie od 5 dB do 10 dB sięgają 3 budynków chronionych. |

Źródło: Strategiczna mapa hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie mazowieckim

Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu LDWN

| Powiat | Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu – wskaźnik LDWN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 5 dB | 5,1 – 10 dB | 10,1 – 15 dB | > 15 dB |
| piaseczyński | 1 000 | 100 | 0 | 0 |

Źródło: Strategiczna mapa hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie mazowieckim

Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu LN

| Powiat | Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu – wskaźnik LN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 5 dB | 5,1 – 10 dB | 10,1 – 15 dB | > 15 dB |
| piaseczyński | 1 000 | 200 | 0 | 0 |

Źródło: Strategiczna mapa hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w województwie mazowieckim

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał w 2020 roku pomiary monitoringowe hałasu lotniczego w 2 punktach pomiarowych na terenie powiatu piaseczyńskiego. Punkty były zlokalizowane w miejscowości Piaseczno przy ul Tadeusza Kościuszki 5 oraz przy ulicy Chabrów. Badania wykonane w dniu 07.10.2020 do 08.10.2020 nie wykazały występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych wyrażonych wskaźnikami krótkookresowymi,

Dla terenu powiatu piaseczyńskiego obowiązują następujące programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami:

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne ustanowiony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 29/20 z dnia  3 marca 2020 r. (Mazow. z 2020 r. poz. 3318);

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne ustanowiony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 27/20 z dnia 3 marca 2020 r. (Mazow. z 2020 r. poz. 3354);

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa 
w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych 
do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne ustanowiony Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. (Mazow. z 2018 r. poz. 5525).

W dokumentach tych określono działania jakie będą realizowane przez zarządzających obiektami, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, aby ograniczyć powstające zagrożenia. Wskazano także główne tereny zagrożone hałasem uwzględniające w szczególności tereny, na których występują duże wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i występuje gęsta zabudowa mieszkaniowa.

### Hałas przemysłowy

Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od ilości źródeł powstawania, czasu pracy tych urządzeń/ zakładów, stopnia wytłumienia oraz wartości normatywnej dopuszczalnego poziomu hałasu na danym terenie. Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu. Rozróżniamy:

- hałas punktowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków, są to np. wentylatory, sprężarki 
i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni;

- hałas wtórny - źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków (np. produkcyjnych), gdzie hałas emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się do środowiska przez ściany, strop, drzwi i okna;

- hałas dodatkowy - źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są spowodowane przez obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz prace dorywcze wykonywane poza budynkami zakładów (np. remonty).

Na terenie powiatu piaseczyńskiego funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze, jednostki handlu detalicznego, których działalność kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

W 2020 r. podczas kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nie stwierdził przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu na terenie powiatu piaseczyńskiego. W 2021 r. w ramach kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji hałasu do środowiska w porze nocy w przypadku jednego podmiotu w m. Góra Kalwaria.

W 2021 r., na terenie powiatu piaseczyńskiego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary natężenia hałasu przemysłowego w gminach Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Lesznowola oraz Piaseczno. Pomiary te zostały wykonane w 25 lokalizacjach, których współrzędne podano poniżej. Stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych w jednym punkcie pomiarowym o 0,7 dB, przy przedziale niepewności równym 1,5 dB.

Wyniki pomiarów hałasu przemysłowego

| GMINA | DŁ. GEOGRAFICZNA | SZER. GEOGRAFICZNA | CZAS ODNIESIENIA | DATA POMIARU | WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA [dB] | WYNIK POMIARU [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,05 | 51,34 | Dzień 8h | 2021-05-27 | 50,0 | 38,5 |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,05 | 51,34 | Noc 1h | 2021-05-27 | 40,0 | 38,4 |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,42 | 51,35 | Dzień 8h | 2021-05-27 | 55,0 | 35,3 |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,42 | 51,35 | Noc 1h | 2021-05-27 | 45,0 | 34,8 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,16 | 51,95 | Dzień 8h | 2021-07-02 | 55,0 | 44,5 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,16 | 51,95 | Noc 1h | 2021-07-02 | 45,0 | 41,5 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,15 | 51,95 | Dzień 8h | 2021-07-02 | 55,0 | 41,7 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,15 | 51,95 | Noc 1h | 2021-07-02 | 45,0 | 38,9 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,16 | 51,96 | Dzień 8h | 2021-07-02 | 55,0 | 46,3 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,16 | 51,96 | Noc 1h | 2021-07-02 | 45,0 | 41,7 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,17 | 51,96 | Dzień 8h | 2021-07-02 | 55,0 | 48,0 |
| Góra Kalwaria (obszar wiejski) | 21,17 | 51,96 | Noc 1h | 2021-07-02 | 45,0 | 43,0 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,89 | 52,05 | Dzień 8h | 2021-08-31 | 55,0 | 41,7 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,89 | 52,05 | Noc 1h | 2021-08-31 | 45,0 | 38,6 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,89 | 52,06 | Dzień 8h | 2021-08-31 | 55,0 | 46,9 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,89 | 52,06 | Noc 1h | 2021-08-31 | 45,0 | 43,6 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,89 | 52,07 | Dzień 8h | 2021-08-31 | 55,0 | 42,1 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,89 | 52,07 | Noc 1h | 2021-08-31 | 45,0 | 40,2 |
| Piaseczno (obszar wiejski) | 21,07 | 52,08 | Dzień 8h | 2021-05-26 | 55,0 | 45,7 |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,08 | 52,09 | Dzień 8h | 2021-06-17 | 50,0 | 45,4 |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,08 | 52,09 | Noc 1h | 2021-06-17 | 40,0 | 36,7 |
| Piaseczno (obszar wiejski) | 21,04 | 52,09 | Dzień 8h | 2021-05-27 | 55,0 | 47,8 |
| Konstancin-Jeziorna (miasto) | 21,11 | 52,10 | Dzień 8h | 2021-08-20 | 50,0 | 42,7 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,98 | 52,11 | Dzień 8h | 2021-03-31 | 55,0 | 47,1 |
| Lesznowola (gmina wiejska) | 20,98 | 52,12 | Noc 1h | 2021-03-31 | 45,0 | 45,7 |

Źródło: Główny Inspektorat  Ochrony Środowiska

W tabeli poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcia związane bezpośrednio lub pośrednio z ochroną przed hałasem w latach 2020-2021 na obszarze powiatu piaseczyńskiego.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 0+000 do km 0+900 w m. Habdzin, Łęg na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. | Rejon drogowy Otwock-Piaseczno (RD-8) Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie | 1 486 947,0 | - | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |
|  | Remont drogi wojewódzkiej nr. 876 na odcinku od km 11+583 do km 13+283 w m. Jeżewice, Suchodół na terenie gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. |  | 1 545 714,20 | - | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |
|  | Wykonanie robót podobnych do określonych w umowie 274/MZDW/05/2020/RZ z dnia 26.05.2020 r. w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 13+283 do km 13+883 w m. Suchodół na terenie gminy Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. |  | - | 820 307,36 | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |
|  | Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 13+883 w m. Suchodół, do km 15+326 w m. Marianka, gm. Tarczyn, powiat piaseczyński |  | - | 1 284 274,40 | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |
|  | Remont drogi wojewódzkiej nr 739 na wybranych odcinkach: od km 0+070 do km 0+520 w m. Góra Kalwaria i od km 0+900 do km 2+200 w m. Czersk, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński |  | - | 2 115 054,26 | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |
|  | Prowadzenie monitoringu hałasu w ramach PMŚ | GIOŚ | - | Koszty niemożliwe do określenia dla pojedynczego powiatu | Budżet Państwa, NFOŚiGW |
|  | Przebudowa ul. Gródź w Czersku | Gmina Góra Kalwaria | 133 639,50 | - | FOGR 50% Środki własne 50% |
|  | Remont odcinka ul. Gródź w Czersku (0+410 - 0+715) | Gmina Góra Kalwaria | 106 776,30 | - | Środki własne |
|  | Remont odcinka ulicy gen. Józefa Bema w Górze Kalwarii | Gmina Góra Kalwaria | 73 000,50 | - | Środki własne |
|  | Utwardzenie sięgacza do ul. Kościuszki w Górze Kalwarii | Gmina Góra Kalwaria | 75 821,04 | - | Środki własne |
|  | Remont odcinka ul. Długiej w Moczydłowie | Gmina Góra Kalwaria | 40 000,00 | - | Środki własne |
|  | Remont odcinka ul. Żwirki i Wigury (od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Sobieskiego | Gmina Góra Kalwaria | 48 000,00 | - | Środki własne |
|  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Cendrowicach | Gmina Góra Kalwaria | - | 196 036,34 | FOGR 50% Środki Własne 50% |
|  | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 280110W | Gmina Góra Kalwaria | - | 73 677,00 | Środki własne |
|  | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii na odcinku od DK 50 do wiaduktu nad obwodnicą | Gmina Góra Kalwaria | - | 698 640,00 | Środki własne |
|  | Remont drogi gminnej w miejscowości Karolina | Gmina Góra Kalwaria | - | 184 500,00 | Środki własne |
|  | Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Załęska - Tomice | Gmina Góra Kalwaria | - | 182 040,00 | FOGR 50% Środki Własne 50% |
|  | Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Miłej w Tomicach | Gmina Góra Kalwaria | - | 71 463,00 | Środki własne |
|  | Modernizacja oświetlenia we wsi Pęcław | Gmina Góra Kalwaria | - | 20 000,00 | MIAS 50% Środki własne 50% |
|  | Zlecenie wykonania projektu rozbudowy ul. Wiklinowej w m. Ludwików (odcinek ok. 960 m) | Gmina Prażmów | - | - | b.d. |
|  | Zlecenie wykonania projektu rozbudowy ul. Granicznej w m. Ustanów | Gmina Prażmów | - | - | b.d. |

Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Urząd Gminy Prażmów, Urząd Gminy Góra Kalwaria, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W celu realizacji zadań związanych z ochroną przed hałasem w 2020 i 2021 r. Starosta Piaseczyński, po stwierdzeniu na podstawie pomiarów, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, wydał 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu poza zakładem.

## Pola Elektromagnetyczne

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego negatywny wpływ na środowisko są m.in. linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe. Stacje i linie elektroenergetyczne mogą być także źródłem hałasu uciążliwego dla otoczenia.

Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. Ze względu na powszechność używania przez mieszkańców telefonów komórkowych, ważnym zagadnieniem jest zapewnienie prawidłowych parametrów ich funkcjonowania (wyeliminowanie problemów z „zasięgiem” poszczególnych sieci). Należy zwrócić uwagę na taką lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej (przede wszystkim stacji bazowych), by minimalizować jej wpływ na estetykę i harmonię krajobrazu. Liczbę stacji bazowych należy ograniczać do absolutnego minimum niezbędnego dla zachowania prawidłowych parametrów, a urządzenia różnych operatorów powinny być lokowane na tych samych masztach.

Monitoring pól elektromagnetycznych realizowany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1645).  Zgodnie  z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1747 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji ich zmian prowadzone są przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, w 135 punktach pomiarowych (po 45 na rok) rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa, w miejscach dostępnych dla ludności, usytuowanych:

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy;

- w pozostałych miastach;

- na terenach wiejskich.

Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego. W  województwie mazowieckim pomiary na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców zostały wykonane w Legionowie, Ostrołęce, Płocku, Pruszkowie, Siedlcach, Radomiu oraz w Warszawie. Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne.

Według danych udostępnionych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2020 i 2021 roku, żaden z punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych nie został zlokalizowany w granicach powiatu piaseczyńskiego. W roku 2021, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań prowadzonych na obszarze całego województwa mazowieckiego, w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM. Pomimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku.

W tabeli poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcia, związane bezpośrednio lub pośrednio z ochroną przed promieniowaniem niejonizującym, w latach 2020-2021 na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego.

Zadania z zakresu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych w ramach PMŚ | GIOŚ | Koszty niemożliwe do określenia dla pojedynczego powiatu |  | Budżet Państwa, NFOŚiGW |

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Realizując cele związane z ochroną przed poważnymi awariami w latach 2020 i 2021 Starosta Piaseczyński:

- przyjął 176 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne).

## Ochrona powierzchni ziemi, gleb i zasobów mineralnych

Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) - Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badania te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich.

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od ponad 20 lat, tj. od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, szósta tura Monitoringu przypadła na lata 2020-2022 i była realizowana przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na terenie powiatu piaseczyńskiego nie zlokalizowano żadnego punku badawczego.

Złoża kopalin występujące w granicach Powiatu Piaseczyńskiego zostały scharakteryzowane w podrozdziale 2.5.2.

W ramach działań związanych z ochroną powierzchni ziemi Starosta Piaseczyński prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

W celu realizacji zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi, gleb i zasobów mineralnych w 2020 i 2021 r. Starosta Piaseczyński:

- prowadził 16 postepowań w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w tym wydal 6 postanowień nie uzgadniających,

- zaopiniował 68 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako właściwy organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- wydał 2 decyzje udzielające koncesji na wydobywanie kopalin,

- zweryfikował 10  ustaleń opłat koncesyjnych za wydobywanie kopaliny pospolitej,

- wydał 24 decyzje zatwierdzające projekty  prac geologicznych,

- wydał 25 decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną.

## Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Odpady komunalne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699
 z późn. zm.) to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
 z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne wytwarzane są przede wszystkim przez gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi i rzemiosło, targowiska, szkolnictwo itp.).

### Odpady komunalne

Powiat Piaseczyński wchodził w skład zachodniego (gminy Lesznowola, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria) oraz południowego (gminy Tarczyn i Prażmów) regionu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim. Regiony zostały wydzielone w aktualnie obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Zgodnie z przytoczonym dokumentem województwo mazowieckie podzielono na 3 regiony, w których wyznaczono regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Region gospodarki odpadami komunalnymi określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami stanowił obszar zamieszkiwany co najmniej przez 150 000 mieszkańców. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi mogła być też gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) stanowiła zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

Zgodnie z ww. planem na terenie powiatu piaseczyńskiego nie zostały zlokalizowane regionalne ani  zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego funkcjonuje pięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Znajdują się one w gminach: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Prażmów oraz Tarczyn.

Mocą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zniesiono regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a także wskazano instalacje komunalne (zamiast dotychczasowych instalacji RIPOK), tj. instalacje zapewniające:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Marszałek Województwa Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej  prowadzi listę:

- funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach,

- instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Lista jest aktualizowana na bieżąco, a wpisu na listę dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną.

Dotychczas funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi i na listę, o której mowa powyżej zostały wpisane z urzędu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zestawienie ilości odpadów selektywnie zebranych z terenu powiatu piaseczyńskiego [Mg/rok]

|  |  | ROK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| KOD ODPADÓW | NAZWA ODPADU | GÓRA KALWARIA | LESZNOWOLA | PIASECZNO | KONSTANCIN-JEZIORNA | TARCZYN | PRAŻMÓW |
| 13 02 08 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | - | - | - | - | - | - |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 471,970 | 1127,4570 | 2 099,11 | 639,135 | 185,16 | - |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 498,110 | 706,1800 | 41,698 | 133,23 | 341,72 | - |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | - | 54,2700 | - | - | - | - |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 260,100 |  | 3 041,80 | 980,45 | - | - |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 651,275 | 548,1900 | 1 996,93 | 572,63 | 284,00 | 267,84 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | - | 4,2700 | 5,52500 | - | - | - |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 63,340 | 33,2700 | 70,825 | - | 15,80 | 19,58 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 331,240 | - | - | - | - | 2,22 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | - | - | - | - | - | - |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | - | - | 624,97 | - | - | 134,64 |
| 17 02 01 | Drewno | - | - | 6,4700 | - | - | - |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | - | - | 23,56 | - | - | - |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | - | - | - | - | - | 9,62 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | - | - | 20,9600 | - | 16,14 | 2,52 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | - | - | - | - | - | 211,74 |
| 20 01 02 | Szkło | - | - | - | - | 821,07 | - |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1916,360 | 19,6250 | 884,6600 | 784,78 | - | - |
| 20 01 10 | Odzież | - | 4,5160 | - | - |  |  |
| 20 01 11 | Odzież i tekstylia | - | 0,3200 | - | - | - | - |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | - | 0,0950 | 0,3110 | - | - | - |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony | 0,980 | 0,8240 | 2,5840 | - | - | - |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i inne żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 4,560 | - | - | - | - | 0,218 |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | - | 1,2300 | 0,2610 | - | - | 0,241 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | - | 0,2600 | - | - | - | - |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | - | 0,1300 | 2,1550 | - | - | 4,059 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 31,115 | 12,1790 | 22,863 | - | - | 4,059 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | - | 27,4000 | - | - | - | 356,94 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 447,590 | - | - | - | - |  |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 174,370 | 1504,0200 | 8077,09 | 2914,005 | 821,07 | 550.80 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 4813,110 | - | 22 219,3005 | - | - | 2 352,500 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 561,050 | 792,1040 | 2182,636 | - | 236,59 | 380,74 |
|  |  | 10 225,17 | - | 7 910,883 | 6 024,23 | 2 721,55 | 4 321,494 |
| RAZEM |  | 66 525,4155 |  |  |  |  |  |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  Urząd Gminy Prażmów, Urząd Miejski w Tarczynie

Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajdują się trzy nieeksploatowane i zamknięte składowiska odpadów, które zostały zrekultywowane. Są to:

- składowisko odpadów komunalnych Łubna w Łubnej - wykorzystana pojemność to
 7,9 mln Mg;

- składowisko odpadów poprodukcyjnych w Konstancinie -Jeziornie (ul. Mirkowska 45) - wykorzystana pojemność to 137 tys. Mg;

- obiekt do składowania odpadów komunalnych niespełniający minimalnych wymagań formalnoprawnych w Jeżewicach w gminie Tarczyn - wykorzystana pojemność to 61,3 tys. Mg.

## Azbest i wyroby zawierające azbest

Azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych sporządzonym przez Ministra Zdrowia jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia przy długotrwałym oddziaływaniu na drogi oddechowe. Od roku 1997 w Polsce obowiązuje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest, wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest dopuszcza się 
w użytkowanych urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Aktualnie obowiązującym dokumentem na szczeblu krajowym jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032(POKzA) uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r., zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., który jest kontynuacją i aktualizacją przyjętego pierwotnie Programu. Zaproponowano wprowadzenie trzech okresów usuwania azbestu w perspektywie od 2009 do 2032 roku:

- lata 2015 - 2018: 28%;

- lata 2019 - 2024: 35%;

- lata 2025 - 2032: 37%.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania 
i przestrzegania przepisów, aby nie następowała emisja włókien azbestowych do środowiska i nie powodowała narażenia zdrowia ludzkiego.

Na obszarze powiatu piaseczyńskiego wyroby zawierające azbest występują przede wszystkim w obiektach budowlanych mieszkalnych i inwentarskich, głównie w postaci różnego rodzaju płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w latach ubiegłych do wykonania pokryć dachowych oraz elewacji budynków (np. W02 - płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa).

Biorąc pod uwagę upływ czasu i naturalne procesy zużycia, stan tych elementów będzie się w miarę upływu lat pogarszał, a problem będzie z roku na rok narastał. Prognozę ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest oparto o założenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
 na terytorium Polski. Ustalono, że zewidencjonowana ilość wyrobów zawierających azbest zostanie usunięta
 do 2032 r. w sposób systematyczny.

Masa wyrobów zawierających azbest wg rodzajów na terenie powiatu piaseczyńskiego

| JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA | ZINWENTARYZOWANE [kg] |  |  | UNIESZKODLIWIONE [kg] |  |  | POZOSTAŁE DO UNIESZKODLIWIENIA [kg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓLEM | OS.FIZYCZNE | OS.PRAWNE | OGÓLEM | OS.FIZYCZNE | OS.PRAWNE | OGÓŁEM | OS.FIZYCZNE | OS.PRAWNE |
| GÓRA KALWARIA | 6 562 769 | 6 421 415 | 141 353 | 1 502 002 | 1 453 598 | 48 403 | 5 060 767 | 4 967 817 | 92 950 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 3 734 398 | 3 487 613 | 246 786 | 1 572 729 | 1 509 529 | 63 200 | 2 161 670 | 1 978 084 | 183 586 |
| LESZNOWOLA | 2 617 376 | 2 507 030 | 110 346 | 396 266 | 376 670 | 19 596 | 2 221 110 | 2 130 360 | 90 750 |
| PIASECZNO | 10 093 935 | 9 670 870 | 423 065 | 5 406 649 | 5 385 475 | 21 174 | 4 687 286 | 4 285 395 | 401 891 |
| PRAŻMÓW | 7 649 989 | 7 627 939 | 22 050 | 3 086 914 | 3 086 914 | 0 | 4 563 075 | 4 541 025 | 22 050 |
| TARCZYN | 6 285 565 | 6 232 790 | 52 775 | 915 235 | 907 655 | 7 580 | 5 370 330 | 5 325 135 | 45 195 |
| POWIAT PIASECZYŃSKI | 36 944 032 | 35 947 657 | 996 375 | 12 879 794 | 12 719 840 | 159 953 | 24 064 238 | 23 227 816 | 836 422 |

Źródło: Baza Azbestowa, www.bazaazbestowa.gov.pl

Wszystkie gminy na terenie powiatu piaseczyńskiego posiadają gminne programy usuwania azbestu. Wśród głównych celów sformułowanych w przedmiotowych programach można wymienić:

- oczyszczenie obszaru gmin z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- pomoc mieszkańcom gmin w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa

- edukacja poprzez informowanie mieszkańców gmin o szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz o sposobach bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,

- współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest

- współpraca z lokalnymi mediami oraz organizacjami społecznymi

- utworzenie centrów danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest.

W latach 2020-2021 realizowano na terenie powiatu następujące zadania związane z gospodarką odpadami; które zostały przedstawione poniżej.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest | Gmina Prażmów | 46 382,71 | 27 500,00 | Środki własne Gminy Prażmów i dofinansowanie z NFOŚiGW |
|  | Odbiór materiałów budowlanych zawierających azbest, pochodzących z demontażu obiektów budowlanych należących do osób fizycznych z terenu gminy Tarczyn, a następnie ich transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych | Gmina Tarczyn | 46 460,74 | 46 200,67 | Środki własne Gminy Tarczyn i dofinansowanie z WFOŚiGW |
|  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola | Jarper Sp. z o.o. | 14 185 368,00 | - | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpłaty właścicieli nieruchomości będących w systemie gospodarki odpadów komunalnych) |
|  | Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) | PUK Piaseczno Sp. z o.o. | 280 657,98 | - |  |
|  | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Lesznowola oraz ich dostarczenie do instalacji komunalnej. | Jarper Sp. z o.o. | - | 4 074 539,12 |  |
|  | Zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Lesznowola | P.U. Hetman Sp. z o.o. | - | 10 299 754,16 |  |
|  | Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) | Jarper Sp. z o.o. | - | 554 617,80 |  |
|  | Realizacja zapisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w tym wydawanie pozwoleń / zezwoleń, prowadzenie odpowiednich rejestrów | Gmina Piaseczno | Koszty wynagrodzenia pracownika | Koszty wynagrodzenia pracownika | Środki własne gminy |
|  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Gmina Piaseczno | 49 652,46 | 66 771,71 | Środki własne gminy |
|  | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki | Gmina Piaseczno | - | 21 512,70 | Środki własne gminy |
|  | Akcje/ kampanie/ ulotki/ szkolenia z zakresu gospodarki odpadami | Gmina Piaseczno | - | 15 558,44 | Środki własne gminy |

Źródło: Urząd Gminy Prażmów, Urząd Miejski w Tarczynie, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Realizując cele związane z gospodarką odpadami w latach 2020 i 2021 Starosta Piaseczyński:

- wydał 14 decyzji dotyczących gospodarowania odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie , odpadów);

- prowadził 52 postępowania dotyczące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami;

- wydał 12 decyzji dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów;

## Zagrożenia poważnymi awariami

Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne zagrożenia” charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze naturalnym jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami. Najważniejsza w przeciwdziałaniu powstania zagrożeń jest prewencja, czyli ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy lub awarii.

Zgodnie z danymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie powiatu piaseczyńskiego znajdują się 2 zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR):

  - BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Magazyn Centralny w Górze Kalwarii, ul. Towarowa 6, 05-530 Góra Kalwaria;

  - Polski Gaz S.A. Rozlewnia Oddział w Górze Kalwarii, ul. Adamowicza 1.

Lokalizacja zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii i pozostałych potencjalnych sprawców poważnych awarii

Źródło: Opracowanie własne według danych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Ponadto na terenie powiatu piaseczyńskiego znajdują się 2 zakłady zaliczane do tzw. pozostałych potencjalnych sprawców poważnych awarii, tj. zakładów niezaliczonych do ZZR i ZDR, na terenie, których występują substancje niebezpieczne w ilościach co najmniej 5% ilości, której posiadanie kwalifikuje zakład do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Są to:

- DONAUCHEM POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 38/40, 05-500 Piaseczno:

- działalność Spółki polega na prowadzeniu magazynu surowców chemicznych (w 50 % są to surowce dla przemysłu spożywczego, a w 50% chemia gospodarcza i kosmetyki

- GRUPA INCO S.A. Zakład Produkcyjny w Górze Kalwarii, ul. Towarowa 8:

  - zakres działalności obejmuje wytwarzanie produktów chemicznych.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020 – 2021 nie doszło do żadnego zdarzenia o znamionach poważnej awarii.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070, z 2022 r. poz. 1726.) Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska. Ponad połowa (55%) wszystkich kontroli podmiotów korzystających ze środowiska wykazała naruszanie warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji. W tabeli poniżej umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w latach 2020-2021 na terenie powiatu piaseczyńskiego. Dodatkowo w latach 2020-2021 WIOŚ w Warszawie przeprowadził łącznie 240 kontroli dokumentacyjnych podmiotów korzystających ze środowiska na terenie powiatu piaseczyńskiego, podczas których stwierdzono 13 nieprawidłowości.

Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w latach 2020-2021 na terenie powiatu piaseczyńskiego

| Liczba kontroli podmiotów korzystających ze środowiska | Liczba stwierdzonych naruszeń | Liczba działań pokontrolnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grzywna w drodze mandatu karnego | Pouczenie | Wystąpienie pokontrolne | Decyzja ostateczna pieniężna | Decyzja ostateczna niepieniężna | Postanowienia | Zarządzenie pokontrolne |
| 67 | 37 | 13 | 14 | 15 | 9 | 3 | 26 | 29 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

W poniższej tabeli przedstawiono zadania realizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021 w przedmiotowym obszarze interwencji.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przed poważnymi awariami zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo Gaśniczego | KP PSP Piaseczno/ KW PSP Warszawa | - | 1 199 496 | Skarb Państwa |
|  | Zakup Samochodu Specjalnego VW T6 |  | 122 385 | - | Skarb Państwa |
|  | Zakup nowych wozów strażackich | Gmina Piaseczno | 2 348 808 | - | WFOŚiGW, środki własne Gminy Piaseczno, środki z dotacji Województwa Mazowieckiego, środki własne OSP Złotokłos, środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie

Realizując cele związane z ochroną przed poważnymi awariami w latach 2020 i 2021 Starosta Piaseczyński:

- zweryfikował 71 warunków udzielonych pozwoleń.

## Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu

Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska i realizacji Programu
ma powszechny dostęp do informacji o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem, określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1846 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 1747 z późn. zm.).

W latach 2020 i 2021, Starosta Piaseczyński zgodnie z powyższymi ustawami, udzielił 111 informacji o środowisku i jego ochronie. Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest poprzez:

- publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,

- publikacje Ministerstwa Środowiska,

- publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Państwową Inspekcję Sanitarną,

- programy i plany strategiczne oraz inne opracowania jednostek samorządu terytorialnego,

- prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej,

- programy telewizyjne i radiowe,

- publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-badawczych,

- publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe,

- targi i giełdy ekologiczne,

- akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne, konkursy w szkołach,

- Internet,

- prasę lokalną.

## Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna na terenie Powiatu Piaseczyńskiego prowadzona jest w głównej mierze w placówkach oświatowych: szkołach i przedszkolach. System kształcenia uczniów nastawiony jest na wykształcenie u nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody 
i szacunku dla niej. We wszystkich szkołach realizowane są programy ekologiczne, zgodnie z Polską Strategią Edukacji Ekologicznej. Realizując takie programy szczególną uwagę zwraca się na prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie. Ukazuje się efekty zarówno negatywnej, jak i pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako drogi właściwego i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych. W szkołach średnich i wyższych wśród celów nauczania pojawiają się zagadnienia dotyczące wiedzy o środowisku i relacjach w nim zachodzących, złożoności procesów, którym podlega środowisko i konieczności zachowania równowagi ekologicznej.

Duży udział w zadaniach edukacyjnych mają organizowane konkursy dla młodzieży szkolnej, warsztaty edukacyjne oraz akcje tematyczne skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

W tabeli poniżej zamieszczono informację na temat zrealizowanych w powiecie działań w ramach edukacji ekologicznej.

Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną zrealizowane na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020-2021

| L.P. | OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE | KOSZTY REALIZACJI [zł] |  |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | Warsztaty przyrodnicze - "Las w Słoiku" | ZSS w Pęcherach | - | 200 |  | Środki własne |
|  | Konkursy o tematyce ekologiczno-przyrodniczej | ZSS w Pęcherach | - | 150 |  | Środki własne |
|  | Warsztaty dla szkoły podstawowej (klasy 4-6) Dzień drzewa; sadzonki nowych drzew | ZSS w Pęcherach | 0 |  |  | Środki własne |
|  | Działania edukacyjno-artystyczne z okazji "Dnia Ziemi". Pisanie listów "do Ziemi", zakładanie zielników, ogródków warzywnych oraz tworzenie sensorycznej ścieżki z darów przyrody | ZSS w Pęcherach | 0 |  |  | Środki własne |
|  | Szkolna akcja: Sprzątanie świata Myślę więc nie śmiecę; zajęcia edykacyjne na dziedzińcu szkolnym, gra terenowa; nauka segregacji i ograniczania produkcji śmieci poprzez aktywności ruchowe, tworzenie prac z darów przyrody, ekologiczne koło fortuny | ZSS w Pęcherach | 0 |  |  | Środki własne |
|  | Zbiórka makulatury w klasach, zbiórka makulatury, tektury do podstawionego pod szkolę dużego pojemnika | ZSS w Pęcherach | 0 |  |  | Środki własne |
|  | Segregacja śmieci w klasach, wystawienie pojemników do segregacji na korytarzach; zakupienie przez szkołę zgniatarki do plastiku | ZSS w Pęcherach | 100 |  | - | Środki szkoły, wyposażenie |
|  | Innowacja: Recykling ubrań – wieszak z ubraniami (zbiórka niepotrzebnych ubrań, ich pranie, prasowanie, przekazywanie do ponownego wykorzystania) | ZSS w Pęcherach | 20 |  | 20 | Środki własne |
|  | Zapobieganie marnowaniu jedzenia – nowe obowiązki dla sprzedawców żywności – akcja informacyjna, publikacja na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Tymczasowy zakaz wstępu do lasów – publikacja informacji na stronie internetowej | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Kampania informacyjna „Stop suszy” – publikacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji z grupą Alarm dla Klimatu | b.d. |  |  | b.d. |
|  | „Bądźmy Gotowi, nie dajmy się!” – kampania informacyjna związana z zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych - na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji z Fundacją Gotowi.org | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Kampania informacyjna „Liście to nie śmieci” – publikacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji z grupą Alarm dla Klimatu | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Kampania informacyjna „Zwróć choinkę naturze” – publikacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji z grupą Alarm dla Klimatu | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Kampania informacyjna „Stop pożarom traw” – publikacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Sprzątanie świata – Czyste Glinki – publikacja o akcji na stronie internetowej | Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Biuro Promocji | b.d. |  |  | b.d. |
|  | Akcja zbierania nakrętek | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | b.d. |  |  | b.d. |

Źródło:  Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach,

## Mierniki realizacji programu ochrony środowiska

Pomiar stopnia realizacji celów Programu, odbywa się poprzez mierniki. Są to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego. Tabela załączona poniżej przedstawia wskaźniki realizacji  Programu dla poszczególnych obszarów interwencji zaproponowane w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027. Zestawione zostały dane dla roku bazowego jakim jest rok 2019 oraz dla lat 2020 – 2021 stanowiące okres sprawozdawczy niniejszego raportu.

Na podstawie zebranych danych została określona tendencja danego wskaźnika ukazująca kierunek zmian dla danego obszaru interwencji. Określenie tendencji w zależności od rodzaju i cech indywidualnych odrębnych wskaźników zależało od wzrostu, spadku bądź stagnacji wartości dla lat późniejszych względem roku bazowego (2019).

Brak określonej tendencji w przypadku niektórych wskaźników wynika z braku możliwości pozyskania aktualniejszych danych. Trend zmian poszczególnych wskaźników oznaczono następująco:  brak możliwości oceny wskaźnika, = bez zmian, ↑ tendencja zwyżkowa, ↓ tendencja spadkowa. Większość wskaźników na przełomie lat 2019-2021 cechowała się tendencją o charakterze pozytywnym, ukazującym pozytywny kierunek zmian na terenie powiatu w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Wskaźnik realizacji Programu dla obszarów interwencji w porównaniu do roku bazowego

| Obszar interwencji | Wskaźnik | Źródło danych | ROK | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA | ROK | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA | ROK | WARTOŚĆ WSKAŹNIKA | Tendencja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA | zanieczyszczenia, dla których stwierdzono klasę C wg kryterium ochrony zdrowia w strefie, w której położony jest powiat | GIOŚ | 2019 | Ilość klas 3: - PM2,5 - PM10 - B(a)P | 2020 | Ilość klas 3: - PM2,5 - PM10 - B(a)P | 2021 | Ilość klas 4: - SO2 - PM2,5 - PM10 - B(a)P | ⬆ |
|  | zanieczyszczenia, dla których stwierdzono klasę C wg kryterium ochrony roślin w strefie, w której położony jest powiat | GIOŚ | 2019 | ozon | 2020 | ozon | 2021 | ozon14 | = |
|  | czynne przyłącza sieci gazowej do budynków ogółem | GUS | 2019 | 54 985 szt. | 2020 | 74 661 szt. | 2021 | 82 591 szt. | ⬆ |
|  | ludność korzystająca z sieci gazowej | GUS | 2019 | 67,8% | 2020 | 74,0% | 2021 | b.d. | ⬆ |
|  | emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych: pyłowych, gazowych | GUS | 2019 | Pyłowych og. 15(t/r), Gazowych og. 11 028 (t/r) | 2020 | Pyłowych og. 16(t/r), Gazowych og. 11 609 (t/r) | 2021 | Pyłowych og. 4(t/r), Gazowych og. 1 467 (t/r) | ⬇ |
| ZAGROŻENIE HAŁASEM | stan techniczny dróg krajowych w powiecie | GDDKiA | 2019 | poziom: - ostrzegawczy 62,03 % - krytyczny 27,03 % | 2020 | poziom: - ostrzegawczy 50,00 % - krytyczny 24,00 % | 2021 | poziom: - ostrzegawczy 52,50 % - krytyczny 15,50 % | ⬇ |
|  | długość ścieżek rowerowych | GUS | 2019 | 47,1 km | 2020 | 62,1 km | 2021 | 67,5 km | ⬆ |
|  | średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg krajowych na terenie powiatu | GPR | 2015 | 27762 poj./dobę | 2020 | 25565 poj./dobę | 2021 | b.d. | ⬇ |
|  | średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg wojewódzkich na terenie powiatu | GPR | 2015 | 6778 poj./dobę | 2020 | 18853 poj./dobę | 2021 | b.d. | ⬆ |
|  | udział ruchu pojazdów ciężarowych w łącznym ruchu pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu | GPR | 2015 | 14,2 % | 2020 | 13,9% | 2021 | b.d. | ⬇ |
|  | odsetek punktów pomiarowych, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego | GPR | 2015 | - pora dnia 67 % - pora nocy 89% | 2020 | b.d. | - 2021 | b.d. | ̶ |
|  | liczba zakładów, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu w trakcie kontroli | WIOŚ | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 1 | ⬆ |
| POLA ELEKTROMAGNETYCZNE | przypadki przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych | GIOŚ | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | = |
| GOSPODAROWANIE WODAMI | liczba JCWP rzecznych o stanie/potencjale ekologicznym co najmniej dobrym - badanych w danym roku | WIOŚ/GIOŚ | 2017-2019 | 2 | 2020 | b.d. | 2021 | b.d. | ̶ |
|  | liczba stanowisk monitoringu JCWPd, dla których stwierdzono co najmniej dobry stan - badanych w danym roku | PIG | 2019 | 0 | 2020 | b.d. | 2021 | b.d. | ̶ |
|  | zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności - eksploatacja sieci wodociągowej gospodarstwa domowe | GUS | 2019 | 8 349,4 dam3 | 2020 | 8 767,0 dam3 | 2021 | 8 318,5 dam3 | ⬇ |
|  | zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca | GUS | 2019 | 44,8 m3 | 2020 | 46,3 m3 | 2021 | 43,3 m3 | ⬇ |
|  | zużycie wody na potrzeby przemysłu | GUS | 2019 | 1 148 dam3 | 2020 | 1 021 dam3 | 2021 | 539 dam3 | ⬇ |
| GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA | długość sieci wodociągowej | GUS | 2019 | 1 616,9 km | 2020 | 1 633,0 km | 2021 | 1 655,9 km | ⬆ |
|  | długość sieci kanalizacyjnej | GUS | 2019 | 1 109,6 km | 2020 | 1 157,5 km | 2021 | 1 187,2 km | ⬆ |
|  | odsetek ludności korzystającej z wodociągu | GUS | 2019 | 95,1 % | 2020 | 95,2 % | 2021 | b.d. | ⬆ |
|  | odsetek ludności korzystającej z kanalizacji | GUS | 2019 | 73,2 % | 2020 | 74,1 % | 2021 | b.d. | ⬆ |
|  | wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM | GUS | 2019 | 289 507 | 2020 | 289 507 | 2021 | 285 407 | ⬇ |
|  | Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych odprowadzanych i oczyszczanych | GUS | 2019 | 9 971,0 Dam3/rok | 2020 | 10 437,0 Dam3/rok | 2021 | 12 236,0 Dam3/rok | ⬆ |
|  | liczba komunalnych oczyszczalni ścieków: - ogółem - z podwyższonym usuwaniem biogenów | GUS | 2019 | 10 7 | 2020 | 10 7 | 2021 | 10 6 | ⬇ |
|  | ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia odprowadzane do wód lub do ziemi: - ogółem - nieoczyszczone | GUS | 2019 | 9 971,0 dam3 0,0 dam3 | 2020 | 10 437,0 dam3 0,0 dam3 | 2021 | 12 236,0 dam3 0,0 dam3 | ⬆ |
| ZASOBY GEOLOGICZNE | wydobycie surowców: - solanki, wody lecznicze i termalne - piaski i żwiry - surowce ilaste ceramiki budowlanej | PIG-PIB | 2019 | 3 623 m3 173 tys. t. 0 tys. m3 | 2020 | 2 040 m3 168 tys. t. 0 tys. m3 | 2021 | 3 170 m3 527 tys. t. 0 tys. m3 | ⬆ |
| GLEBY | decyzje zezwalające na procesy rekultywacji w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych | Starostwo | 2019 | 2 | 2020 | 2 | 2021 | 1 | ⬇ |
| GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW | masa zebranych odpadów komunalnych | GUS | 2019 | 27 595,64 Mg | 2020 | 40 430,90 Mg | 2021 | 44 265,25 Mg | ⬆ |
|  | istniejące dzikie wysypiska odpadów: - liczba - powierzchnia | GUS | 2019 | 0 szt. 0 m2 | 2020 | 0 szt. 0 m2 | 2021 | 1 szt. 5 m2 | ⬆ |
| ZASOBY PRZYRODNICZE | lesistość | GUS | 2019 | 18,3 % | 2020 | 18,4 % | 2021 | 18,1 % | ⬇ |
|  | powierzchnia: - gruntów leśnych - lasów | GUS | 2019 | 11 567,61 ha 11 342,96 ha | 2020 | 11 637,10 ha 11 412,49 ha | 2021 | 11 454,49 ha 11 230,50 ha | ⬇ |
|  | udział obszarów chronionych w powierzchni ogółem | GUS | 2019 | 52,50% | 2020 | 52,50% | 2021 | 52,50% | = |
|  | liczba pomników przyrody | GUS | 2019 | 160 szt. | 2020 | 166 | 2021 | 166 | ⬆ |
|  | tereny zieleni (z wyłączeniem lasów gminnych) | GUS | 2019 | 227,17ha | 2020 | 227,17ha | 2021 | 236,16ha | ⬆ |
| ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI | liczba poważnych awarii | WIOŚ | 2016-2019 | 2 | 2020 | 0 | 2021 | 0 | ⬇ |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

# Wnioski i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

Program ochrony środowiska jest narzędziem służącym do prowadzenia polityki ochrony środowiska na poziomie jednostek samorządowych. Dokument stanowi przeniesienie istotnych zagadnień określonych w polityce ochrony środowiska państwa na niższe poziomy administracji, z jednoczesnym uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań. Podstawowym założeniem programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach jest dążenie do poprawy stanu środowiska oraz efektywne zarządzanie nim.

Niniejszy Raport przedstawia analizę stanu środowiska oraz stopień wykonania zadań proekologicznych w latach 2020-2021 zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Piaseczyńskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

Podstawą opracowania Raportu weryfikującego wykonanie zadań z powiatowego programu ochrony środowiska były ankiety sporządzone i rozesłane do podmiotów zobowiązanych do realizacji poszczególnych zadań. Ponadto wykorzystano informacje uzyskane od instytucji posiadających bazy danych zagregowane 
do poziomu powiatu, m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie czy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Na podstawie dokonanej analizy wartości wskaźników monitorowania wyznaczonych w Programie  można stwierdzić, że większość wskaźników na przełomie lat 2019-2021 cechowała się tendencją o charakterze pozytywnym, ukazującym pozytywny kierunek zmian na terenie powiatu w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska. Dotyczy to przede wszystkim: zwiększenia liczby czynnych przyłączy sieci gazowej do budynków, a co za tym idzie udziału ludności korzystającej z sieci gazowej,  poprawy stanu technicznego dróg krajowych oraz długości ścieżek rowerowych na terenie powiatu, zmniejszenia zużycia wody a także poprawa stopnia skanalizowania i zwodociągowania powiatu. W przypadku ochrony zasobów przyrodniczych w latach objętych Raportem, nastąpił wzrost liczby pomników przyrody oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie powiatu, a także utrzymanie wysokiego udziału obszarów chronionych na stałym i niezmiennym poziomie. Do negatywnego trendu można zaliczyć zwiększenie ilości zanieczyszczeń dla których stwierdzono klasę C wg kryterium ochrony zdrowia w strefie, w której położony jest powiat, wzrost średniego dobowego natężenia ruchu pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg wojewódzkich na terenie powiatu czy zmniejszenie się powierzchni gruntów leśnych i lasów.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zaleca się kontynuację działań realizowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Systematyczna realizacja i implementacja Programu KPOŚK  będzie miała pozytywny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, oraz pozwoli osiągnąć zamierzone efekty ekologiczne (efekty mogą być widoczne dopiero po wielu latach). Zrównoważony rozwój gospodarki wodnościekowej pozwoli na realizację kierunków Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Zaproponowane w SPA 2020 działania zapewnią między innymi usprawnienie systemu gospodarowania wodami w Polsce, ułatwią dostęp do wody dobrej jakości oraz poprawią bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną gospodarki wodnej. Kontynuacja realizacji działań zaproponowanych w SPA 2020 zapewnią zrównoważony rozwój oraz efektywne funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, w warunkach zmian klimatu.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarowania wodami inwestycje zostały zrealizowane przez gminy znajdujące się na terytorium powiatu, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na realizację zadań w tym obszarze interwencji wydano 38 790 524,48 zł.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost liczby ludności korzystającej z systemu sieci wodno-ściekowej, a także stale zwiększającą się długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Stopniowo wzrasta także ilość budynków mieszkalnych podłączonych do obu sieci. W analizowanym okresie nastąpił przyrost sieci wodociągowej o 39 km i kanalizacyjnej o 77,6 km. Rozbudowa sieci jest wynikiem zrealizowanych zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

W przypadku działań związanych z ochroną klimatu i jakości powietrza na terenie powiatu, większość zrealizowanych zadań miała charakter ciągły, i wykonywane były na bieżąco. W latach 2020-2021, na terenie powiatu realizowano zadania z zakresu monitoringu powietrza, modernizacji i budowy nawierzchni drogowej, chodników i ścieżek rowerowych, rozwoju komunikacji zbiorowej a także termomodernizacji budynków, wymiany kotłów domowych na bardziej ekologiczne, kontroli palenisk czy instalacji systemów odnawialnych źródeł energii. Główne problemy dotyczące jakości powietrza były związane z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, SO2, oraz chwilowymi przekroczeniami poziomów dopuszczalnych O3 oraz benzo(a)pirenu.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w okresie letnim bliskość głównych dróg
z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s). Najważniejszą przyczyną przekroczeń poziomów normatywnych w powietrzu była tzw. niska emisja, nasilająca się szczególnie w okresie zimowym. Zanieczyszczenia pochodzące głównie z indywidualnego ogrzewania budynków, powstające z procesu spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym, w szczególności niskiej jakości paliw stałych (w tym również odpadów) przyczyniły się do przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. W przyszłych latach konieczna jest kontynuacja działań realizowanych w tym obszarze interwencji. Władze samorządowe powinny w dalszym ciągu przykładać szczególną wagę do zadań mających na celu osiągnięcie dobrego stanu powietrza, w szczególności zmniejszenie stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku siarki oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Łączna kwota, jaką przeznaczono na ochronę powietrza i poprawę jego jakości na terenie powiatu wyniosła 5 953 513,18 zł.

W ramach zadań związanych z ochroną przyrody oraz utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w latach 2020-2021 na terenie powiatu prowadzono działania o charakterze ciągłym, głównie z zakresu monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych. Oprócz zadań monitoringowych realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na terenie powiatu wykazano tendencję wzrostową udziału powierzchni terenów zielonych oraz przeprowadzonych nasadzeń drzew i krzewów w analizowanych latach. Organizowano także liczne akcje edukacyjne m.in. imprezy o charakterze edukacyjnym mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. W latach 2020 i 2021, Starosta Piaseczyński dokonał rejestracji prawie 100 gatunków zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Oprócz zadań wymienionych w niniejszym opracowaniu prowadzone były inne, wpisujące się w codzienną pracę podmiotów dbających o tereny zieleni oraz tereny leśne na terenie powiatu. Na działania z zakresu ochrony przyrody wydano łącznie 155 011,00 zł.

W ramach działań związanych z ochroną przyrody na kolejne lata rekomendowane jest przede wszystkim zintensyfikowanie działań zmierzających do wykonania odpowiednich inwentaryzacji oraz opracowania i wdrożenia dokumentów planistycznych. Jest to warunkiem właściwego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo oraz wdrażania efektywnych i celowych działań ochronnych. W celu zapewnienia właściwiej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków należy prowadzić działania ochrony czynnej oraz monitoringu. Działania ochronne powinny zostać dopasowane i wdrażane także w innych obszarach interwencji - w ochronie gleb poprzez wdrażanie programów rolnośrodowiskowych oraz w ramach gospodarki wodnej w celu zachowania odpowiedniego reżimu hydrologicznego cieków oraz siedlisk i ekosystemów związanych z wodami.

W ramach ochrony przed hałasem większość realizowanych zadań ma charakter ciągły. Zadania zrealizowane w ramach ograniczenia uciążliwości hałasu i systemu komunikacyjnego obejmowały głównie przebudowę dróg gminnych i powiatowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego i przeprowadzone zostały przez Gminę Prażmów, Gminę Góra Kalwaria oraz Gminę Piaseczno. Ze względu na rozbudowaną sieć drogową na terenie powiatu oraz dość duże natężenie ruchu, nadal zaleca się w miarę możliwości objęcie wybranych odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i/lub powiatowych monitoringiem w zakresie emisji hałasu i natężenia ruchu, wprowadzanie rozwiązań doraźnych rozładowujących ruch samochodowy w obszarach szczególnie narażonych na hałas oraz rozwiązań długoterminowych – planistycznych. Ponadto duże znaczenie dla ochrony przed hałasem ma realizacja zabezpieczeń akustycznych. Według analiz wykonanych w ramach map akustycznych, hałas w dalszym ciągu stanowi istotną uciążliwość na terenie powiatu. Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu wykazały, że na terenie powiatu piaseczyńskiego tereny zagrożone hałasem, zlokalizowane są przy drogach krajowych nr 7, 50, oraz 79. Szacowana liczba ludności zamieszkująca tereny, na których dochodzi do przekroczeń dopuszczalnego poziomu długookresowego hałasu dla pory dziennowieczorowo-nocnej, (tzw. wskaźnik hałasu LDWN), oraz nocnej (wskaźnik LN), wynosi w obu przypadkach ponad 1 000.

W przypadku hałasu kolejowego obserwuje się trend zmniejszenia narażenia na hałas akustyczny do czego przyczynił się montaż ekranów dźwiękochłonnych, modernizacja torowisk, czy wymiana taboru na nowocześniejszy. Podobna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do hałasu przemysłowego, gdzie liczba mieszkańców narażonych na hałas również uległa zmniejszeniu. Wpływ na to miały działania zmierzające do wyciszenia pracujących instalacji, czy zmiana technologii stosowanej przez zakłady. Poprawa środowiska akustycznego jest możliwa dzięki zwiększeniu świadomości mieszkańców o potrzebnie korzystania z transportu bezemisyjnego, co wiąże się z rozwojem tego typu infrastruktury. W powiecie piaseczyńskim można zaobserwować ciągle rosnącą ilość budowanych dróg rowerowych (ogółem), których wzrost w ciągu jednego roku (2020 r. względem 2019 r.) wyniósł blisko 32% i powstało 15 km. Tego typu działania należy kontynuować w kolejnych latach. Łączny koszt inwestycji w zakresie ochrony przed hałasem wyniósł 9 155 890,90 zł.

W zakresie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, realizowane zadania mają charakter ciągły. Jest to przede wszystkim prowadzenie państwowego monitoringu PEM w środowisku na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. Na terenie powiatu piaseczyńskiego nie obserwuje się przekroczeń w zakresie promieniowania niejonizującego i nie jest wymagane podejmowanie działań naprawczych. W latach 2020 – 2021 w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził monitoring pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Ważniejsze problemy dotyczące zasobów geologicznych na terenie powiatu stanowią: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz ochrona terenów zagrożonych ruchami masowymi i osuwiskami.  Starosta Piaseczyński prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których  występują te ruchy. Na przestrzeni ostatnich lat udokumentowano 36 osuwisk oraz wskazano 26 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Prawie wszystkie rozpoznane osuwiska znajdują się na zboczach doliny Wisły w granicach dwóch gmin Konstancin-Jeziorna (8 osuwisk) i Góra Kalwaria (28 osuwisk). Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi wskazano w gminach: Góra Kalwaria (21 terenów), Konstancin-Jeziorna (3 tereny) i Prażmów (2 tereny).  W latach 2020 i 2021 Starosta Piaseczyński dokonał 16 uzgodnień  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w tym 6 postanowień opiniujących negatywne, a także zaopiniował 68 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako właściwy organ ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. W celu ograniczenia presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin, Starosta Piaseczyński wydał 2 decyzje udzielające koncesji na wydobywanie kopalin, zweryfikował 10  ustaleń opłat koncesyjnych za wydobywanie kopaliny pospolitej, wydał 24 decyzje zatwierdzające projekty  prac geologicznych oraz 25 decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną.

W przypadku gospodarki odpadami do zadań zrealizowanych lub realizowanych w sposób ciągły można zaliczyć prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie powiatu piaseczyńskiego, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie rejestru działalności regulowanej, wydawanie stosownych decyzji administracyjnych, działania edukacyjne, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wiele innych. Na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przeznaczono 15 363 064,37 zł.

Masa odpadów odebranych i zebranych z terenu powiatu w latach 2020-2021 wykazuje znaczącą tendencję wzrostową zarówno dla odpadów komunalnych ogółem, jak również dla odpadów ulegających biodegradacji. Odsetek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ogólnej masie odpadów odbieranych i zbieranych wykazał tendencję spadkową na przełomie lat 2019-2020.  W 2020 r. największy udział w strumieniu odpadów komunalnych – 44,2% (29 384,91 Mg) – stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Do najważniejszych problemów z zakresu gospodarki odpadami na terenie powiatu należy m. in. nielegalne pozbywanie się odpadów, spalanie odpadów w domowych kotłowniach, niewłaściwa segregacja odpadów oraz nielegalne wysypiska śmieci. W związku z tym, należy kontynuować działania mające na celu eliminację niewłaściwych postaw i zachowań. Przede wszystkim, należy dążyć do osiągnięcia stałego wzrostu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz wspierania gospodarki obiegu zamkniętego.

Zadania z zakresu zapobiegania występowania poważnych awarii przemysłowych realizuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Państwowa Straż Pożarna. Organy te prowadzą bieżący nadzór nad zakładami zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz aktualizują rejestr tych zakładów. Na terenie powiatu piaseczyńskiego w latach 2020 – 2021 nie doszło do żadnego zdarzenia o znamionach poważnej awarii. Dodatkowo patrole drogowe policji wykonują systematyczne kontrole pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. W grupie zadań związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom znalazły się głównie inwestycje polegające na zakupie nowych wozów strażackich, samochodu specjalnego VW T6 oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  Powyższe zadania przyczyniły się do lepszego wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej co zwiększy bezpieczeństwo i efektywność działań służb specjalnych. Łącznie na działalność służącą ochronie przed poważnymi awariami przeznaczono 3 670 689,00zł.

W ramach edukacji ekologicznej, zaleca się w dalszym stopniu kontynuację działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, w szczególności w kontekście aktualnych problemów ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i ochrony powietrza atmosferycznego. Na terenie powiatu piaseczyńskiego były prowadzone liczne zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Obejmowały one w większości już cykliczne akcje i konkursy proekologiczne czy szkolenia tematyczne. Prowadzonych było wiele różnorodnych działań, w które zostały zaangażowane także dzieci i młodzież. Bardzo dobrze funkcjonującym priorytetem jest edukacja ekologiczna prowadzona w przedszkolach i szkołach. Należy w dalszym stopniu rozwijać wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postawy proekologiczne wobec środowiska naturalnego oraz kształtować indywidualną odpowiedzialność za jego stan.

Podjęte w okresie sprawozdawczym działania finansowane były głównie z budżetów gmin oraz przy udziale środków zewnętrznych (środki unijne, NFOŚiGW, WFOŚiGW itp.).

Po przeanalizowaniu danych pozyskanych od różnych jednostek oraz danych statystycznych 
i monitoringowych, stwierdzono, że na terenie Powiatu Piaseczyńskiego prowadzi się szereg działań inwestycyjnych, administracyjnych, koordynacyjnych oraz informacyjno-edukacyjnych skutkujących realnymi efektami ekologicznymi i sukcesywną poprawą stanu lokalnego środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia mieszkańców powiatu.

Wśród zadań Programu Ochrony Środowiska, które wymagają większego zaangażowania samorządu terytorialnego i innych jednostek lub kontynuacji w kolejnych latach należy wymienić w szczególności:

dalszą rozbudowę sieci powiatowych dróg rowerowych i komunikacji miejskiej w celu ograniczenia emisji spalin generowanych przez transport samochodowy;

dalszą termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz sukcesywną wymianę kotłów węglowych na urządzenia wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki energii (gaz, olej, biomasę), a także wsparcie działań mających na celu pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych typu energia geotermalna, pompy ciepła itp.;

poprawę stanu i jakości jednolitych części wód powierzchniowych, poprzez m.in. zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód, których źródłem są m.in. ścieki przemysłowe i komunalne, zanieczyszczenia z powietrza, a także spływające z pól do wód resztki nawozów;

wyrównywanie dysproporcji pomiędzy zwodociągowaniem i skanalizowaniem gmin oraz stopniowe uzbrajanie nowych osiedli mieszkaniowych m.in. w sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne;

poszerzanie i dbanie istniejącej sieci obszarów prawnie chronionych na terenie powiatu;

poszerzanie powierzchni terenów zieleni publicznej na terenie gmin np. poprzez wykorzystanie nieużytków, a także ich właściwe utrzymanie oraz stopniowa inwentaryzacja terenów zieleni miejskiej;

nasadzenia zieleni w odpowiednich miejscach w obrębie miast, w tym nasadzenia zastępcze m.in. 
w pasach drogowych jako zieleń izolacyjna oraz mająca wpływ na zwiększenie bioróżnorodności obszaru gminy;

rozpoznanie terenów zagrożonych hałasem np. przy współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, m.in. w celu wykorzystania tej wiedzy podczas sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego;

podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie terenów zagrożonych podtopieniami, ruchami masowymi i występowaniem osuwisk m.in. poprzez modernizację wałów przeciwpowodziowych, ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych i powierzchniowych poza obszar objęty osuwiskiem, utrwalenie powierzchni środkami stabilizującymi;

kontynuacja edukacji ekologicznej, uwzględniającej sektory problemowe  opartej m.in. na systemie stosownych szkoleń, konkursów, warsztatów i imprez proekologicznych w powiecie.

SPIS TABEL

Tab.1	Powierzchnia gmin wchodzących w skład Powiatu Piaseczyńskiego w 2021 roku	3

Tab.2	Liczba ludności w poszczególnych gminach Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2019-2021	3

Tab.3	Charakterystyka dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	4

Tab.4	Stan dróg krajowych w Powiecie Piaseczyńskim w roku 2020 i 2021	5

Tab.5	Długość dróg rowerowych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w 2020 i 2021 r.	6

Tab.6	Wykaz złóż solanek, wód termalnych i leczniczych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego	9

Tab.7	Wykaz złóż kopalin z terenu Powiatu Piaseczyńskiego z bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce	9

Tab.8	Charakterystyka złóż na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	10

Tab.9	Klasy bonitacyjne gleb na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	16

Tab.10	Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych wśród gleb Powiatu Piaseczyńskiego	16

Tab.11	Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (bez obszarów NATURA 2000) na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2020 i 2021	23

Tab.12	Obszary Natura 2000 zachodzące na teren Powiatu Piaseczyńskiego	28

Tab.13	Pomniki przyrody w Powiecie Piaseczyńskim - zestawienie zbiorcze dla roku 2021	30

Tab.14	Powierzchnia lasów na terenie Powiatu Piaseczyńskiego według formy własności  w roku 2021	32

Tab.15	Lesistość w Powiecie Piaseczyńskim w latach 2019-2021	32

Tab.16	Tereny zieleni w Powiecie Piaseczyńskim w 2021 roku	33

Tab.17	Nasadzenia i ubytki drzew oraz krzewów w Powiecie Piaseczyńskim w latach 2020-2021	33

Tab.18	Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie poszczególnych gmin Powiatu Piaseczyńskiego		35

Tab.19	Charakterystyka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w latach 2017-2019	35

Tab.20	Komunalne ujęcia wód na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	36

Tab.21	Wykaz gminnych oczyszczalni ścieków z terenu Powiatu Piaseczyńskiego	39

Tab.22	Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w latach 2020-2021 w Powiecie Piaseczyńskim	41

Tab.23	Charakterystyka JCWP z terenu Powiatu Piaseczyńskiego	44

Tab.24	Ocena stanu wód płynących na terenie powiatu piaseczyńskiego - część I	51

Tab.25	Ocena stanu wód płynących na terenie powiatu piaseczyńskiego - część II	52

Tab.26	Klasyfikacja wskaźników jakości wód wybranych JCWP na terenie powiatu piaseczyńskiego – w roku 2020	53

Tab.27	Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego	54

Tab.28	Ocena jakości wód podziemnych na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2019	55

Tab.29	Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarowania wodami zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021	56

Tab.30	Poziomy dopuszczalne, docelowe i długoterminowe dla wybranych zanieczyszczeń	60

Tab.31	Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej pod kątem ochrony zdrowia w latach 2020-2021	60

Tab.32	Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej pod kątem ochrony roślin w latach 2020-2021	61

Tab.33	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza na terenie Powiatu Piaseczyńskiego  w latach 2020-2021	62

Tab.34	Przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i kształtowaniem lasów, terenów zielonych oraz pośrednio z ochroną przyrody zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021	65

Tab.35	Opis i usytuowanie terenów zagrożonych hałasem w powiecie piaseczyńskim	68

Tab.36	Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu LDWN	70

Tab.37	Szacunkowa liczba osób zamieszkujących na terenach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu LN	71

Tab.38	Wyniki pomiarów hałasu przemysłowego	73

Tab.39	Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021	 	74

Tab.40	Zadania z zakresu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021	76

Tab.41	Zadania z zakresu ochrony gleb i zasobów mineralnych zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021		77

Tab.42	Zestawienie ilości odpadów selektywnie zebranych z terenu powiatu piaseczyńskiego [Mg/rok]	80

Tab.43	Masa wyrobów zawierających azbest wg rodzajów na terenie Powiatu Piaseczyńskiego	84

Tab.44	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021		85

Tab.45	Kontrole w terenie zakładów korzystających ze środowiska w latach 2020-2021 na terenie powiatu piaseczyńskiego		87

Tab.46	Przedsięwzięcia związane z ochroną przed poważnymi awariami zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021	87

Tab.47	Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną zrealizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2020-2021		88

SPIS RYCIN

Ryc. 1	Lokalizacja powiatu piaseczyńskiego na tle mezoregionów	2

Ryc. 2	Liczba ludności według płci w powiecie piaseczyńskim w latach 2010-2021	4

Ryc. 3	Rozmieszczenie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi  w powiecie piaseczyńskim	14

Ryc. 4	Średnia roczna temperatura powietrza w powiecie piaseczyńskim	17

Ryc. 5	Średnie opady atmosferyczne na obszarze powiatu piaseczyńskiego	18

Ryc. 6	Róża wiatrów dla powiatu piaseczyńskiego w ciągu roku	19

Ryc. 7	Roczna zmiana temperatury na przełomie ostatnich dziesięcioleci na terenie powiatu	20

Ryc. 6           Roczna zmiana temperatury na przełomie ostatnich dziesięcioleci na terenie powiatu	20

Ryc. 8	Obszary na terenie powiatu piaseczyńskiego zagrożone podtopieniami	22

Ryc. 9	Formy ochrony przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego	24

Ryc. 10	Lasy na terenie powiatu piaseczyńskiego	31

Ryc. 11	Lokalizacja powiatu piaseczyńskiego względem JCWP	43

Ryc. 12	Jednolite części wód podziemnych występujące na obszarze powiatu piaseczyńskiego	54

Ryc. 13	Lokalizacja zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii i pozostałych potencjalnych sprawcówpoważnych awarii	85

1 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa, wyd. PWN

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/BDLl (stan na dn. 15.09.2022 r.)

pl.climate-data.org

Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, PIG PIB, Warszawa, 2017

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 1726 z późn. zm.)

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, www.crfop.gdos.gov.pl

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, www.crfop.gdos.gov.pl

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl

Standardowy Formularz Danych obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)

Standardowy Formularz Danych obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu (PLH140039)

Projekt POIS.05.03.00-00-285/10 pn: „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”. Warszawa. RDOŚ

Standardowy Formularz Danych obszar Natura 2000 Łąki Soleckie (PLH140055)

Dane dla gminy Piaseczno, pochodzą z roku 2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

Przekroczenia norm zanotowano dla poziomu celu długoterminowego dla ozonu wyrażonego jako AOT40, kryterium otrzymało klasę D2

W rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.), lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony; a)przeznaczony do produkcji leśnej lub; b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków; 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.